Operačný program Bratislavský kraj

Usmernenie č. 1/2014

## I. Úvod

Cieľom Usmernenia č. 1/2014 (ďalej „Usmernenie“) Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „RO OPBK“) je bližšie zadefinovanie lehoty na predkladanie dokumentácie z verejného obstarávania. Usmernenie je určené pre všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „prijímateľ“).

II. Predmet Usmernenia

- Ustanovenia vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej  len „zmluva“) a Interného manuálu procedúr RO OPBK verzia 13 v znení Dodatku č. 1 ( ďalej „IMP RO OPBK“ )

### V zmysle článku 2 Obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác prijímateľom, bod 2, prílohy č. 1 Všeobecne zmluvných podmienok k zmluve je uvedené:

### „Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so ZVO,  Právnymi dokumentmi vzťahujúcimi sa na vykonanie VO ako aj v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve alebo vykonať prieskum trhu za podmienok určených Poskytovateľom. Ak zákazka nie je predmetom obstarávania podľa §1 ods. 2 a 3  ZVO, Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, stavebných prác prostredníctvom prieskumu trhu. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu resp. zviazanú a overenú kópiu dokumentácie z verejného obstarávania v plnom rozsahu/dokumentáciu z vykonaného prieskumu trhu najneskôr do 5 mesiacov od dátumu účinnosti tejto Zmluvy, ak Poskytovateľ neurčí inak.“

### V zmysle IMP RO OPBK verzia 13 v znení Dodatku č. 1 :

### „RO OPBK môže v odôvodnených prípadoch uvedenú lehotu predĺžiť o 30 dní.“

- Postup RO OPBK v prípade, že prijímateľ nepredloží dokumentáciu z verejného obstarávania v lehote

Ak prijímateľ nepredloží poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO v zmysle článku                     2 prílohy č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP najneskôr do 5 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy, poskytovateľ vyzve prijímateľa o predloženie dokumentácie z VO najneskôr v lehote ďalších 30 dní.

Ak prijímateľ nepredloží túto dokumentáciu z VO ani tejto v lehote, poskytovateľ informuje prijímateľa, že mu začína plynúť opakovaná lehota na predloženie dokumentácie z VO, ktorú má prijímateľ predložiť poskytovateľovi v lehote do ďalších 5 mesiacov. Táto lehota začína plynúť nasledujúci deň odo dňa uplynutia pôvodnej lehoty 5 mesiacov a 30 dní.

Uvedený postup platí obdobne aj pre prípad, ak bude dokumentácia z VO predložená, ale nebude                   zo strany RO OPBK akceptovaná. V takom prípade opakovaná lehota začína plynúť nasledujúci deň                           po doručení oznámenia „Záver z administratívnej kontroly dokumentácie“ prijímateľovi o neakceptovaní predloženého VO.

Ak prijímateľ nepredloží poskytovateľovi dokumentáciu z VO ani počas opakovanej lehoty                              na predloženie dokumentácie z VO / v prípade opakovaného VO od dátumu doručenia oznámenia „Záver z administratívnej kontroly dokumentácie“ k pôvodnému VO, poskytovateľ vyzve prijímateľa                 o predloženie dokumentácie z VO najneskôr v lehote ďalších 30 dní.

V prípade, ak prijímateľ nepredloží ani v uvedenej lehote 30 dní dokumentáciu z VO poskytovateľovi, prijímateľ je povinný v uvedenej lehote informovať poskytovateľa a požiadať o predĺženie lehoty na predloženie dokumentácie z VO s uvedením konkrétneho termínu, do ktorého je schopný dokumentáciu z VO predložiť. Nevyhnutnou súčasťou takejto žiadosti je:

- podrobné odôvodnenie stanovenia nového konkrétneho termínu predloženia dokumentácie z VO, a to vo vzťahu k:

- procesu VO,

- dĺžke doby, ktorá zostáva na realizáciu aktivít projektu po predložení a prípadnom schválení dokumentácie z VO, v kontexte pôvodne predpokladanej dĺžky realizácie aktivít projektu,

- dôvodom, pre ktoré prijímateľ oprávnene predpokladá možné skrátenie pôvodne predpokladanej doby realizácie aktivít projektu a súčasne

- prehlásenie prijímateľa podpísané jeho štatutárnym zástupcom o tom, že:

(i) považuje navrhovaný konkrétny termín za záväzný a

(ii) je schopný zrealizovať schválený projekt v rámci lehoty oprávnenosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí NFP a pravidiel vyplývajúcich z príslušnej výzvy a zák. č. 528/2008 Z. z. v platnom znení v nadväznosti na skutočnosti uvedené v rámci samotnej žiadosti a jej odôvodnenia podľa písm. a). ,

V  prípade, ak prijímateľ o predĺženie nepožiada, alebo jeho žiadosť nebude obsahovať uvedené náležitosti, RO OPBK takúto žiadosť nemôže považovať za relevantnú a má právo vyvodiť právne následky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP.

RO OPBK nie je povinný žiadosti prijímateľa vyhovieť, pričom pri jej posudzovaní vyhodnocuje tieto aspekty a riziká :

- okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijímateľa v rámci VO (napr. námietky uchádzačov postúpené na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), Rozhodnutie o predbežnom opatrení vydané ÚVO, Rozhodnutie ÚVO o zrušení  VO, Rozhodnutie, ktorým ÚVO nariaďuje odstrániť protiprávny stav a po odstránení pokračovať vo VO a pod.),

- časovú náročnosť jednotlivých postupov zadávania zákaziek s ohľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle zákona  č. 25/2006 Z.z. o verejnom ﻿obstarávaní a o zmene                         a doplnení niektorých zákonov,

- význam projektu v rámci OPBK, ako napr. projekty realizované v rámci opatrenia                             1.2 a opatrenia 2.2, skupina aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj služieb                         na miestnej a regionálnej úrovni,

- riziko predĺženia lehoty predloženia dokumentácie z VO s ohľadom na potrebnú dĺžku realizácie všetkých aktivít projektu (hlavných aj podporných), ako aj a s ohľadom na časovú oprávnenosť realizácie projektu stanovenú vo Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK,

- oprávnenosť výdavkov do dátumu 31.12.2015,

- efektívne a hospodárne využitie alokácie finančných prostriedkov v rámci OPBK s ohľadom na  zabezpečenie 100 % kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov v rámci OPBK v nadväznosti na ukončenie programového obdobia 2007-2013.

III. Záver

Stanovenie jednotlivých lehôt na predloženie dokumentácie z VO, vyplývajúcich z  Usmernenia, bude v kompetencii poskytovateľa a bude vyplývať z konkrétneho návrhu termínu, uvedeného v žiadosti prijímateľa, avšak s ohľadom na uskutočniteľnosť projektu a z realizovateľnosť jednotlivých aktivít projektu v rámci oprávnenosti výdavkov do dátumu 31.12.2015.

# Footnotes

zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom ﻿obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

# Text boxes

Vec:

Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj                           k zadefinovaniu lehoty na predkladanie dokumentácie z verejného obstarávania

Vydané dňa:  	31. marca 2014

Adresáti:       	prijímatelia nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu                           Bratislavský kraj

Vydáva:     		Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Odbor realizácie Operačného programu Bratislavský kraj

Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja

Platnosť:          pre prijímateľov  nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného                           programu Bratislavský kraj

Obsah:

I.  Úvod

II. Predmet Usmernenia

III. Záver