Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

- Agentúra na podporu regionálneho rozvoja

- Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj

- Sídlo: Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 1

- Poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26

- PRÍRUČKA

- PRE ŽIADATEĽA / PRIJÍMATEĽA

v rámci Operačného programu Bratislavský kraj

- VEREJNÁ SPRÁVA

- Prioritná os 1 Infraštruktúra

- Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel

- Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

- Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika

- Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti

- Skupina aktivít 2.2.1   Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni

- Skupina aktivít 2.2.2  Podpora dostupnosti širokopásmového internetu

Schválil štatutárny orgán Riadiaceho orgánu pre OPBK:

Zsolt Simon

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR

- OBSAH

1.	Všeobecné informácie	3

1.1	Cieľ	3

1.2	Definície pojmov	3

1.3	ZOZNAM skratiek	16

1.4	Popis procesov riadenia a implementácie OPBK	17

2.	Platnosť príručky	17

3.	všeobecné Podmienky poskytnutia  nenávratného finančného príspevku	18

3.1.	Oprávnené územie	18

3.2.	Oprávnené obdobie	18

3.3.	Oprávnenosť žiadateľa	19

3.4.	Oprávnenosť PARTNERA žiadateľa	19

3.5.	Oprávnené aktivity	20

3.6.	Oprávnenosť výdavkov	20

3.7.	podmienky pre Financovanie projektov	21

3.8.	Podmienky prijateľnosti projektu	22

4.	Pokyny pre žiadateľa v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadostí o nfp	22

4.1.	výzva na predkladanie žiadostí o NFP	23

4.2.	vypracovanie žiadosti o  NFP	24

4.3.	Predloženie dokumentácie žiadosti o NFP,  registrácia a  kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP	26

4.4.	Žiadosť o NFP stiahnutá žiadateľom	31

4.5.	Špecifické Podmienky pre predkladanie Žiadosti o NFP v partnerstve	31

5.	Proces hodnotenia, výberu a schvaľovania žiadostí o NFP	31

5.1.	PRoces odborného hodnotenia žiadostí o NFP	32

5.2.	PROCES VÝBERU žiadostí o NFP	32

5.3.	PROCES schvaľovania žiadostí o NFP	34

5.4.	Proces verejného obstarÁvania	37

6.	Zmluva o poskytnutí NFP	45

6.1.	uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP	45

6.2.	Uzavretie zmluvy o Partnerstve	47

6.3.	Kontrola dodržiavania podmienok zo strany prijímateľa	48

7	realizácia projektov a čerpanie NFP	49

7.1.	realizácia aktivít projektu	49

7.2.	financovanie projektov	50

7.3.	Monitorovanie projektov	61

8	poskytovanie informácií	65

8.1.	informovanie a publicita	65

8.2	sťažnosti	66

9	komunikácia medzi žiadateľmi a SORO / RO OPBK	67

10	informácie o horizontálnych priorItÁCH	68

11	vysvetlivky k formulárom na predloženie žiadosti o NFP	69

11.1	základné informácie	69

11.2	Inštrukcie k vypleniu jednotlivých bodov opisu projektu	71

11.3	VYSVETLIVKY K PRÍLOHÁM ŽoNFP	88

11.4	návod na vyplnenie jednotlivých bodov formulára žiadosti o NFP	96

12	Prílohy	100

# Všeobecné informácie

## Cieľ

Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - verejná správa (ďalej len „Príručka“) je záväzný dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (ďalej len „MPRV SR“)  ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „RO OPBK“). Príručka je platná a použiteľná len v kontexte ďalších záväzných dokumentov, ktorými sú Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) a Programový manuál pre OPBK (ďalej len „PM OPBK“).

Príručka je určená pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) a prijímateľov NFP z verejnej správy v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP vyhlasovaných pre nasledovné opatrenia a skupiny aktivít Operačného programu Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013:

- Prioritná os 1 Infraštruktúra

- Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel

- Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

- Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika

- Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti

- Skupina aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni

- Skupina aktivít 2.2.2  Podpora dostupnosti širokopásmového internetu.

Cieľom Príručky je poskytnúť žiadateľom a prijímateľom podrobné informácie týkajúce sa podmienok poskytnutia NFP v rámci OPBK, procesu vypracovania a predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“), procesu hodnotenia a schvaľovania ŽoNFP, prípravou a podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, procesov súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania, realizáciou projektu, jeho financovaním, monitorovaním a publicitou. Príručka stanovuje základné pravidlá komunikácie medzi žiadateľom, resp. prijímateľom a RO OPBK, resp. Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre OPBK (ďalej len „SORO“), a súčasne poskytuje podrobný návod na vyplnenie formulárov, ktoré žiadateľ/prijímateľ predkladá RO OPBK, resp. SORO.

Text Príručky je vypracovaný v súlade s programovými dokumentmi na vyššej úrovni - OPBK schválený Európskou komisiou a PM OPBK schválený Riadiacim orgánom pre OPBK a všeobecne platnými dokumentmi vypracovanými a schválenými na národnej úrovni - Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013, ktorých aktuálne verzie sú dostupné na informačných portáloch  www.nsrr.sk, www.opbk.sk
a na internetovej stránke Ministerstva financií SR www.finance.gov.sk.

Z dôvodu zachovania princípu prehľadnosti a stručnosti a z dôvodu zamedzenia duplicít sa Príručka na viacerých miestach odvoláva na OPBK a PM OPBK. Je preto nevyhnutné, aby potenciálni žiadatelia boli s obsahom týchto dokumentov  podrobne oboznámení a aktívne ich spolu s touto Príručkou využívali pri vypracovávaní dokumentácie ŽoNFP.

## Definície pojmov

Aktivita - súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Centrá osídlenia (settlement centres) - v zmysle terminológie KURS 2001 centrá osídlenia predstavujú kategorizáciu obcí podľa úrovne služieb ako pre mesto, tak aj pre jeho zázemie. Členia sa na: osobitné centrá (BA, KE), centrá prvej až piatej skupiny (uvedené v piatej kapitole dokumentu KURS 2001 – Rozvoj sídelnej štruktúry Slovenskej republiky).

Centrálny koordinačný orgán - ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR plnilo úlohy CKO do 30.6.2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, od 1.7.2010 do 31.12.2010 Úrad vlády SR a od 1.1.2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Certifikácia (certification) - potvrdenie správnosti,  oprávnenosti a zákonnosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Certifikačný orgán - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt menovaný členským štátom za účelom certifikácie výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii. Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES stanovuje, že v podmienkach Slovenskej republiky certifikačný orgán rovnako plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie žiadostí o platbu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb, pričom certifikačným orgánom je ministerstvo určené zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a teda Ministerstvo financií SR. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje certifikačný orgán v mene Ministerstva financií SR ako klient Štátnej pokladnice.

Cieľ Konvergencia (cieľ 1) – cieľ politiky súdržnosti ES umožňujúci podporu zo ŠF za účelom urýchlenej konvergencie najmenej rozvinutých členských štátov a regiónov (t.j. ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS) vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie 2000 - 2002 nedosiahol 75 % priemerného HDP EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie) zlepšovaním podmienok rastu a zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania a zlepšovania kvality investícií do hmotného a ľudského kapitálu, rozvoja inovácie a znalostnej spoločnosti, prispôsobivosti na hospodárske a sociálne zmeny, ochrany, zlepšovania životného prostredia a administratívnej efektívnosti. Cieľ Konvergencia je financovaný aj prostriedkami KF v členských štátoch, ktorých hrubý národný dôchodok v parite kúpnej sily, vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 - 2003, nedosiahne 90% priemeru HND EÚ 25.

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (cieľ 2) - cieľ politiky súdržnosti ES umožňujúci podporu zo ŠF za účelom posilnenia konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom zvýšenia a zlepšenia kvality investícií do ľudského kapitálu, inovácií a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany a zlepšovania životného prostredia a zlepšovania dostupnosti, prispôsobivosti zamestnancov a podnikov, ako aj rozvojom trhov práce na princípe sociálnej inklúzie. V rámci Slovenskej republiky ide o územie Bratislavského samosprávneho kraja.

Cieľ kontroly - smeruje k objektívnemu zisteniu plnenia úloh, dodržiavania zákonnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelovosti a k následnému zabezpečeniu prijatia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.

Čistý grantový ekvivalent („netto hodnota pomoci“) predstavuje výšku štátnej pomoci po jej vlastnom zdanení (v SR je to 19%).

Deň doručenia - ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, za deň doručenia sa v súvislosti s predkladaním dokumentov na RO/SORO v prípade ich osobného doručenia považuje deň fyzického doručenia na RO/SORO. V prípade zasielania dokumentov na RO/SORO poštou/kuriérom sa za deň doručenia dokumentu považuje deň odoslania dokumentu na takúto prepravu okrem prípadu doručenia prijatého návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP/dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, ktorého účinky nastávajú až momentom doručenia prijatého návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP/dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. Deň doručenia je určujúci aj pre posúdenie splnenia podmienky doručenia dokumentu v lehote stanovenej riadiacim orgánom. V prípade predkladania písomnej aj elektronickej formy dokumentu sa dátum doručenia dokumentu vzťahuje ku dňu doručenia písomnej formy dokumentu. V prípade zasielania dokumentov riadiaceho orgánu/SORO žiadateľovi/prijímateľovi sa za deň doručenia považuje deň prevzatia dokumentu žiadateľom/prijímateľom. V prípade ak žiadateľ/prijímateľ nebol doručovateľom na mieste doručenia zastihnutý, alebo bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, sa na doručovanie dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom/prijímateľom vzťahujú príslušné ustanovenia § 24 a 25 zákona o správnom konaní.

Disparity (disparities) - hlavné prekážky, bariéry, ktoré je nutné prekonať, aby bol dosiahnutý cieľ stratégie. Sú výsledkom syntézy identifikovaných slabých stránok a ohrození uvedených v SWOT analýze.

- Dopad - vyjadruje dlhodobý efekt intervencie na danú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý je mimo priamej a výlučnej kontroly subjektu zodpovedajúceho za realizáciu intervencie.

- Dopytovo-orientovaný projekt - projekt predkladaný žiadateľom na základe výzvy na predkladanie žiadostí o NFP určenej pre dvoch a viac oprávnených žiadateľov, medzi ktorými prebieha súťaž.

E Government - súhrn aktivít a nástrojov, prostredníctvom ktorých sú informačno - komunikačné technológie (ďalej len „IKT“) úplne alebo čiastočne integrované do nosných funkcií verejnej správy. Znamená elektronické vládnutie (spravovanie)“, t. j. on-line aplikáciu IKT v procesoch výkonu správy.

Efektívnosť (effectivness) - maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom.

Európska komisia - najvyšší výkonný orgán Európskej únie s rozsiahlou rozhodovacou právomocou. Navrhuje legislatívu Európskej únie, kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských štátoch Európskej únie a zastupuje Európsku úniu voči členským štátom aj navonok. Z prevažnej časti spravuje rozpočet Európskej únie.

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) (European Regional Development Fund) –  finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (článok 2 Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF).

Európsky úrad pre boj proti podvodom (European Anti-Fraud Office, ďalej len „OLAF“) - inštitúcia európskej komisie, ktorej hlavným poslaním je ochrana finančných záujmov európskej únie, boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nesprávnym aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci inštitúcií EÚ.

Externé hodnotenie - hodnotenie vykonávané z iniciatívy RO, monitorovacieho výboru, centrálneho koordinačného orgánu a/alebo Európskej komisie fyzickou osobou alebo právnickou osobou funkčne a organizačne nezávislou od riadiaceho orgánu príslušného operačného programu, certifikačného orgánu a orgánu auditu.

Faktory rozvoja (development factors) - predstavujú hlavné impulzy, ktorých využitie vedie k zmierňovaniu identifikovaných disparít. Faktory rozvoja môžu predstavovať existujúce alebo budúce impulzy.

Finančná kontrola je súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom overuje: splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonaných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami.

Finančná operácia - príjem alebo použitie prostriedkov Európskych spoločenstiev a verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.

Finančné riadenie - súhrn postupov orgánu verejnej správy pri zodpovednom a prehľadnom plánovaní, rozpočtovaní, účtovaní, výkazníctve a finančnej kontrole verejných prostriedkov a vlastných prostriedkov, ktorých cieľom je ich hospodárne, efektívne a účinné využívanie.

Finančný plán – pozri plán financovania projektu.

Forma pomoci - pomoc poskytnutá prijímateľovi môže mať formu návratnej pomoci alebo nenávratného finančného príspevku.

Grid karta -  GRID karta je bezpečnostným predmetom, ktorá zabezpečí prístup do verejnej časti ITMS.  Užívateľ sa do verejnej časti ITMS prihlasuje pomocou jednoznačného loginu (definuje sám), tajného hesla (definuje a spravuje sám) a pomocou grid karty 7x7, ktorú dostane poštou od Datacentra. Heslo užívateľa je možné meniť len cez portál ITMS.

Government to business - služba verejnej správy poskytovaná podnikateľom.

Government to public - služba verejnej správy poskytovaná občanom.

Harmonogram realizácie aktivít projektu – časový rámec (rozpis, plán) realizácie aktivít projektu, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie plánovaného cieľa projektu. Harmonogram realizácie aktivít projektu má z časového hľadiska vymedzený začiatok a koniec realizácie jednotlivých aktivít projektu.

Harmonogram výziev - dokument zostavený riadiacim orgánom spravidla na obdobie jedného kalendárneho roka, ktorý obsahuje predpokladané termíny zverejnenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre jednotlivé prioritné osi, resp. opatrenia.

Hlavný partner - prijímateľ nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o poskytnutí NFP. Hlavný partner je vo vzťahu k Poskytovateľovi (RO OPBK) v plnom rozsahu zodpovedný za koordináciu a riadenie realizácie všetkých aktivít schváleného Projektu a za plnenie povinností Partnerov vyplývajúcich a súvisiacich so zmluvou o partnerstve. V prípade projektov opatrenia 2.2 je hlavný partner správca vybudovaného informačného systému verejnej správy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hodnotenie - posúdenie prínosu realizácie programov a ich súladu s cieľmi stanovenými v OP a NSRR s ohľadom na efektivitu, účinnosť, účelnosť, relevantnosť a udržateľnosť.

Horizontálna priorita NSRR - priorita NSRR, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR a ktorej zmyslom je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR, a nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty.

Hospodárnosť - minimalizovanie nákladov na vykonanie činností alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.

Hrubý grantový ekvivalent („brutto hodnota pomoci“) je výška štátnej pomoci pred zdanením samotnej výšky pomoci.

Informačná spoločnosť - spoločnosť, v ktorej informatika, počítače a mikroelektronika určujú a premieňajú celý spoločenský systém, vystupujú ako prostriedok vytvorenia nových spoločenských, nadtriednych a nadnárodných štruktúr a zásadným spôsobom menia mechanizmy spoločenského vývoja.

Interné hodnotenie - hodnotenie vykonávané zamestnancami riadiaceho orgánu operačného programu alebo zamestnancami iného útvaru ministerstva, v organizačnej pôsobnosti ktorého je zriadený uvedený riadiaci orgán.

Investičné výdavky - výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Investičné výdavky majú priamu väzbu a súvislosť s projektom.

Investičný projekt - projekt zameraný predovšetkým na technické zhodnotenie nehnuteľností, nákup strojov a technológií a pod., ktorého výsledkom je dlhodobý hmotný a/alebo nehmotný majetok v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov, a v rámci ktorého výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku prekročia 40% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Indikátor – pozri merateľný ukazovateľ.

Informačná spoločnosť - spoločnosť, v ktorej informatika, počítače a mikroelektronika určujú a premieňajú celý spoločenský systém, vystupujú ako prostriedok vytvorenia nových spoločenských, nadtriednych a nadnárodných štruktúr a zásadným spôsobom menia mechanizmy spoločenského vývoja.

Interné hodnotenie - hodnotenie vykonávané zamestnancami riadiaceho orgánu operačného programu alebo zamestnancami iného útvaru ministerstva, v organizačnej pôsobnosti ktorého je zriadený uvedený riadiaci orgán.

Inovačné póly rastu (innovation growth poles) - sú tvorené definovanými centrami osídlenia (krajské mestá, mestá sídiel okresných a obvodných úradov) a časťou území ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne (súčasťou týchto ťažísk sú okrem vyššie spomínaných centier osídlenia aj niektoré centrá, ktoré sú označované ako kohézne póly rastu) v súlade s Koncepciou územného rozvoja SR.

Investičné výdavky - výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Investičné výdavky majú priamu väzbu a súvislosť s projektom.

Investičný projekt - projekt zameraný predovšetkým na technické zhodnotenie nehnuteľností, nákup strojov a technológií a pod., ktorého výsledkom je dlhodobý hmotný a/alebo nehmotný majetok v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov, a v rámci ktorého výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku prekročia 40% celkových oprávnených výdavkov projektu.

IT monitorovací systém (ďalej len „ITMS“) - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj žiadateľmi a prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF, systémom RIS a IS Štátnej pokladnice.

Kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov (categorisation of Structural Fund assistance) - kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov, zavedená Európskou komisiou, sa uvádza v prílohe II Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Príspevky z fondov sa zaraďujú do príslušných kategórií v rámci 5 rôznych dimenzií (prioritné témy, forma financovania, typ územia, typ ekonomickej aktivity a lokálna dimenzia - NUTS). Ku každej kategórii je pridelený kód. Následne v procese implementácie fondov sa priraďuje ku každému projektu jedna vhodná kategória (s kódom) v rámci jednotlivých sledovaných oblastí/dimenzií. Kategorizácia umožňuje EK zachytiť prierezovú štatistiku ako boli použité zdroje z fondov (v rámci definovaných kategórií v 5 dimenziách) v rámci operačných programov všetkých členských štátov EÚ. EK navyše požaduje ex ante informáciu na úrovni operačného programu – koľko finančných zdrojov sa plánuje na jednotlivé kategórie v rámci prvých troch dimenzií (kapitola 8. 3 OPBK).

Kľúčové (CORE) ukazovatele - merateľné ukazovatele, ktoré sú najmä na úrovni výstupov a výsledkov OP vykazované členským štátom, umožňujúce vzájomné porovnanie efektívnosti účinnosti  a hospodárnosti s ohľadom na realizáciu pomoci zo ŠF a KF.

Kód (ITMS) projektu - 11 miestny kód projektu, ktorý je ITMS generovaný pri vytvorení projektu zo žiadosti o NFP alebo pri vytvorení projektu ako následníka pôvodného projektu v evidencii ITMS pre projekty. Projekt je možné v ITMS vytvoriť po zaevidovaní Zmluvy o poskytnutí NFP v ITMS.

Kód (ITMS) žiadosti o NFP - 14 miestny kód, ktorý je po zaregistrovaní v ITMS pridelený žiadosti o NFP, ktorá je na základe tohto kódu jednoznačne identifikovateľná v ďalších procesoch schvaľovania žiadosti o NFP. Kód obsahuje informácie aj o začlenení žiadosti o NFP do programovej štruktúry OP. Kód ITMS žiadosti o NFP sa nezhoduje s kódom ITMS projektu.

Kohézne póly rastu (cohesion growth poles) - sú tvorené definovanými centrami osídlenia kohézneho významu v príslušnom území. Sú v nich sústredené rozhodujúce zariadenia a služby lokálneho významu. Sú to predovšetkým centrá, ktoré plnia už v súčasnosti niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce, a ktoré spĺňajú dobré lokalizačné faktory s dostupnosťou priľahlých obcí.

Koncentrácia (concentration) - princíp, na ktorého základe sa intervencie implementujú selektívnym spôsobom na vybrané témy (sektory) a územia (podľa členenia NUTS). Selekčným kritériom je efektívnosť a účinnosť intervencie.

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (Slovak Spatial Development Perspective 2001) - celoštátna územnoplánovacia dokumentácia s relevantnou právnou záväznosťou. Ide o vyjadrenie vládou schválenej vízie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia Slovenska v krátkodobom a strednodobom výhľade. Táto celoštátna územnoplánovacie dokumentácia optimalizuje priestorové súvislosti rozvoja územia SR na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

Kontrolovaný subjekt - subjekt, v ktorom sa vykonáva kontrolná činnosť orgánom kontroly na základe poverenia na výkon kontroly.

Konflikt záujmov - situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou, implementáciou výziev na podávanie projektov z fondov EÚ, s hodnotením a  schvaľovaním predkladaných projektov.  Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov.

Konvergencia (convergence) - približovanie, vyrovnávanie úrovne. Celková konvergencia pozostáva z troch parciálnych okruhov konvergencie: nominálnej konvergencie, reálnej konvergencie a štrukturálnej konvergencie.

- Lehota - ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na RO/SORO, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

Lisabonská stratégia (Lisbon strategy) - stratégia EÚ prijatá vládami krajín únie v Lisabone v marci roku 2000 a revidovaná v roku 2005 s cieľom stať do roku 2010 najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovo orientovanou ekonomikou, ktorá bude schopná trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou.

Majetok - majetok definovaný zákonom o účtovníctve a zákonom o dani z príjmov.

Marginalizované rómske komunity (Marginalised Roma Communities) - koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie.

Merateľný ukazovateľ - nástroj na meranie dosiahnutia cieľa, mobilizácie zdrojov, dosiahnutých výsledkov, meranie kvality alebo kontextovej premennej. Ukazovateľ je tvorený definíciou, mernou jednotkou, časovým vymedzením, počiatočnou hodnotou a požadovanou hodnotou.

Merateľný ukazovateľ dopadu - formalizované zobrazenie následkov projektu/programu, ktoré prekračuje rámec bezprostredných účinkov pomoci (intervencie). Na výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu má veľký vplyv externé prostredie (napr. dopyt, zmena legislatívy a pod.), t.j. ich hodnoty predstavujú kvalifikovaný odhad, ktorý sa nemusí naplniť.

Merateľný ukazovateľ výsledku -  formalizované zobrazenie priamych a okamžitých účinkov pomoci (intervencií), t.j. účinkov, ktoré priniesol projekt alebo program. Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku projektu sú vždy záväzné.

Merateľný ukazovateľ výstupu - formalizované zobrazenie prác, služieb a tovarov, ktoré boli spolufinancované NFP počas realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného alebo vecného hľadiska na úrovni opatrenia/prioritnej osi/operačného programu.

Metódy kontrolnej práce - sú spôsoby, postupy racionálneho konania na dosiahnutie cieľa kontroly.

Monitorovací výbor pre Operačný program Bratislavský kraj (MV OPBK) - v súlade s čl. 63 všeobecného nariadenia orgán zriadený Riadiacim orgánom pre OPBK po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii prioritných osí a cieľov stanovených v OPBK a schvaľovanie zmien v OPBK. Je zložený zo zástupcov  RO OPBK, certifikačného orgánu, ostatných zainteresovaných subjektov, a tam kde je to vhodné, zástupcu EIB. Na práci monitorovacieho výboru sa ako pozorovateľ podieľa zástupca EK.

Monitorovacia správa projektu (ďalej aj „monitorovacia správa“) - správa pripravená prijímateľom za príslušný projekt v zmluvne dohodnutých termínoch, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej realizácii projektu.

Monitorovanie (program, projekt) - pravidelná činnosť, ktorá sa zaoberá systematickým zberom, triedením, agregovaním a ukladaním relevantných informácií o sledovaných OP/projektoch a prezentáciou výsledkov ich monitorovania pre potreby vykonávania a hodnotenia riadených procesov na projektovej a programovej úrovni. Na úrovni projektu je hlavným cieľom monitorovania preverovanie súladu implementácie projektu s uzavretou zmluvou o poskytnutí NFP. Na úrovni programu sa monitoruje pokrok v realizácii priorít a cieľov stanovených v OP, čo zabezpečuje monitorovací výbor OP v spolupráci s RO.

Náklad - zníženie ekonomických úžitkov prijímateľa v posudzovanom období, ktoré sa dá spoľahlivo určiť.

Národný monitorovací výbor (NMV) - orgán zriadený centrálnym koordinačným orgánom po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR. Je zložený zo zástupcov jednotlivých riadiacich orgánov, certifikačného orgánu a ostatných zainteresovaných subjektov. Výboru predsedá zástupca centrálneho koordinačného orgánu.

Národný strategický referenčný rámec - národný referenčný dokument o národnej stratégii rozvoja pripravený v zmysle čl. 27 všeobecného nariadenia predstavujúci referenčný nástroj na prípravu programovania fondov cez operačné programy v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva.

NATURA 2000 - názov sústavy chránených území členských krajín európskej únie, ktorej hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, významného nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej európskej únii.

Negociácia  - rokovanie, vyjednávanie, právne či obchodné.

Nenávratný finančný príspevok - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Neoprávnené výdavky - výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo sú v rozpore so zmluvou o poskytnutí NFP.

Nesprávne použitá pomoc - pomoc použitá prijímateľom individuálnej štátnej pomoci v rozpore s rozhodnutím Európskej komisie schvaľujúcim poskytnutie štátnej pomoci, alebo pomoc použitá prijímateľom pomoci poskytnutej podľa schémy pomoci v rozpore so zmluvou uzavretou medzi poskytovateľom pomoci a prijímateľom pomoci.

- Nezrovnalosť (irregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

Opatrenie (Measure) - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Operačný program Bratislavský kraj (Operational Programme Bratislava Region) - programový dokument schválený Európskou komisiou. Obsahuje stratégiu a prioritné osi podporované zo štrukturálnych fondov a zo zdrojov členského štátu, ich špecifické ciele, príspevok zo štrukturálnych fondov a ostatné finančné prostriedky.

Operácia (operation) - projekt alebo súbor projektov, ktorý bol vybraný riadiacim orgánom príslušného  operačného programu alebo na jeho zodpovednosť podľa kritérií ustanovených monitorovacím výborom, a ktorého vykonávanie jedným alebo viacerými prijímateľmi umožňuje dosiahnutie cieľov prioritnej osi, na ktoré sa vzťahuje.

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov prijímateľa, v relevantných prípadoch partnera a ktoré boli vynaložené na projekty vybrané na podporu v rámci OPBK v súlade s hodnotiacimi a výberovými kritériami a obmedzeniami stanovenými všeobecným nariadením, nariadením o ERDF, implementačným nariadením a zmluvou o poskytnutí NFP. Oprávnené výdavky pre projekty generujúce príjem upravuje čl. 55 všeobecného nariadenia a Nariadenie Rady (ES) č. 1341/2008.

Oprávnenosť - súlad projektu s osobnými, vecnými, finančnými, územnými a časovými predpokladmi poskytnutia pomoci určenými riadiacim orgánom vo výzve na predkladanie žiadostí alebo v ozname resp. písomnom vyzvaní.

Orgán auditu (Audit Authority) - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od riadiaceho a certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program a zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán kontroly - taký orgán verejnej správy, ktorému zo zákona vyplýva kompetencia vykonávať kontrolnú činnosť.

Orgán vydávajúci vyhlásenie o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov (Winding-up Body) - nezávislý orgán zodpovedný za vypracovanie vyhlásenia o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov, ktoré je nevyhnutnou podmienkou na predloženie žiadosti o záverečnú platbu z EK. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu vydávajúceho prehlásenie o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov Najvyšší kontrolný úrad SR.

Orgán verejnej správy - ústredný orgán, iný orgán štátnej správy, obec, vyšší územný celok, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú prostriedky ES a iná právnická osoba na plnenie úloh vo verejnom záujme.

Oznam - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Riadiaceho orgánu pre OP Životné prostredie, na základe ktorého žiadateľ vypracováva a predkladá projektový zámer veľkého projektu.  Pre RO OPBK nerelevantné. Za oznam v zmysle vyššie uvedenej definície nie je možné považovať oznam o možnosti predkladania integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ISRMO) a k nim prislúchajúcich projektových návrhov, vyhlasovaný RO spôsobom stanoveným v operačnom programe, resp. programovom manuáli.

Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov – doklad, ktorý pozostáva z formuláru a príloh, na základe ktorého prijímateľ potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere na stanovené účty.

Parita kúpnej sily (PKS) - vypočítava sa na základe cien a objemov predaja tovarov, ktoré sú vzájomne porovnateľné a reprezentatívne pre územia (krajiny) zahrnuté do porovnania. PKS eliminuje efekty rozdielnej cenovej úrovne medzi krajinami.

Partner žiadateľa – osoba/subjekt, ktorý sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP a podľa zmluvy o partnerstve.

Partnerstvo (partnership) - aktívna spolupráca sociálno-ekonomických partnerov na príprave, uskutočňovaní, monitorovaní a hodnotení programových dokumentov s prihliadnutím na potrebu podporovať rovnoprávnosť mužov a žien.

Plán financovania (finančný plán projektu) - návrh budúcich príjmov a výdavkov projektu potrebných pre realizáciu projektu zodpovedajúci potrebám riadiaceho orgánu a zároveň vyjadrujúci individuálne potreby žiadateľa vzhľadom k cieľom projektu. Plán financovania obsahuje aj minimálne informácie o zdrojoch financovania v členení podľa potrieb riadiaceho orgánu a predpokladaných výdavkoch projektu v každom roku jeho realizácie.

Platobná jednotka (Payment Unit) - organizačná zložka ústredného orgánu štátnej správy alebo iná právnická osoba zodpovedná za prevod prostriedkov zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi na základe vykonania predbežnej finančnej kontroly pred platbou prijímateľovi. Platobnú jednotku určuje vláda v súlade s osobitným predpisom. Vo vzťahu k štátnej pokladnici vystupuje platobná jednotka v mene príslušného ministerstva ako vnútorná organizačná jednotka klienta štátnej pokladnice. Pre OPBK je Platobná jednotka zriadená na MPRV SR.

Poškodenie finančných záujmov Európskych spoločenstiev - konanie spojené s predložením falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov, alebo neposkytnutie povinných údajov, alebo použitie prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spravovaného Európskymi spoločenstvami alebo v zastúpení Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, takým spôsobom, že  sa umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu.

Poskytovateľ pomoci - orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku schválenému a vybranému projektu.

Póly rastu (growth poles) - sú charakteristické prítomnosťou expandujúcich odvetví umiestnených v urbanizovanej oblasti. Vyvolávajú zmeny v ekonomických aktivitách lokalizovaných v zóne svojho vplyvu, ktoré sa prejavujú vo vyššej ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti daného územia v porovnaní s ostatnými územiami v regióne. Najvýznamnejšie (najväčšie) póly rastu determinujú vývoj výkonnosti a konkurencieschopnosti.

Predfinancovanie - poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľovi (okrem štátnej rozpočtovej organizácie) pri projektoch financovaných z ERDF a Kohézneho fondu, z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroje ERDF, Kohézneho fondu a spolufinancovania štátneho rozpočtu na uhrádzanie záväzkov voči dodávateľovi/zhotoviteľovi na základe predloženia neuhradených účtovných dokladov vystavených dodávateľom/zhotoviteľom, ktoré prijímateľ predloží v lehote splatnosti.

Predmet kontroly - okruh hlavných otázok kontrolovanej problematiky.

Prijímateľ (Beneficiary) - orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej sú za účelom realizácie  projektu alebo operácie poskytované prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie a prostriedky zo štrukturálnych fondov alebo Kohézneho fondu.

Prioritná os (Priority axis) - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. Prioritná os operačného programu sa rovná jednej konkrétnej strategickej/špecifickej priorite stratégie Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 - 2013.

Príjmy sú za účelom oprávnenosti výdavkov tržby z predaja, prenájmu, služieb, zápisného/ poplatkov alebo iné ekvivalentné príjmy obdržané z činnosti počas jej spolufinancovania, alebo počas dlhšieho obdobia až do ukončenia pomoci.

Prínos - pozitívne dopady realizácie projektu na prijímateľa alebo na definovanú cieľovú skupinu, ktoré môžu mať finančnú aj nefinančnú podobu. Jedná sa o súčet všetkých dosiahnutých plánovaných prínosov projektu.

Programový manuál - dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre každý operačný program cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, prostredníctvom ktorého sa realizuje stratégia a prioritné osi, obsahujúci podrobné prvky na úrovni opatrení.

Programové rozpočtovanie - systém prípravy a realizácie štátneho rozpočtu formou alokácie výdavkov do programov. Ide o systém založený na plánovaní úloh a aktivít vlády Slovenskej republiky v nadväznosti na priority štátu a disponibilné zdroje, zameraný na výsledok a efektívnosť vynakladania rozpočtových výdavkov.

Projekt - súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie pomoci, ktoré popisuje žiadateľ v žiadosti o  nenávratný finančný príspevok a ktoré realizuje prijímateľ v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.

Refundácia  - úhrada skutočne vynaložených a oprávnených výdavkov, ktoré sú potvrdené zúčtovacími dokladmi. Pri systéme refundácie sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú v pomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa, tzn. že prijímateľ je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške. Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná len do výšky súčtu pomeru EÚ + štátny rozpočet schváleného na projekt.

Riadiaci orgán (Managing Authority) - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. Riadiaci orgán je menovaný pre každý operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR. Riadiacim orgánom pre OPBK:

- do 30.6.2010 bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,

- do 31.10.2010 bolo Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR,

- od 1.11.2010 je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Úlohu RO OPBK v rámci ministerstva plní Odbor riadenia programov pre Bratislavský kraj. RO OPBK je zodpovedný za riadenie a vykonávanie OPBK v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia.

- Riadiaci výbor projektu (RVP) – subjekt zabezpečujúci riadenie kľúčových častí projektu v prípade projektov, ktorých realizácia je zabezpečená prijímateľom a jeho partnermi na základe zmluvy o partnerstve.

Riziko - pravdepodobnosť výskytu nepriaznivého vplyvu udalosti alebo činnosti, alebo iných odchýlok od stanovených cieľov a zámerov na plnenie úloh orgánu verejnej správy. Riziko možno definovať aj ako kombináciu pravdepodobnosti určitej udalosti a jej následkov. Pri každom druhu činnosti existuje možnosť výskytu udalostí a následkov, ktoré predstavujú príležitosť priaznivého výsledku (pozitívna stránka) alebo ohrozenie úspešnosti (negatívna stránka).

Rovnosť príležitostí - zameriava sa na vytváranie takých podmienok, ktoré by viedli k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia (napr. prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej, sociálnej starostlivosti atď.), resp. zabezpečenie rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, vek, rasa, etnikum, náboženstvo, zdravotné postihnutie, sexuálna orientácia atď. a tak zamedziť diskriminácii na základe týchto znakov.

SK NACE - Štatistická klasifikácia ekonomických činností - od 1.1.2008, kedy vstúpila do platnosti nová "Štatistická klasifikácia ekonomických činností“, označovaná skratkou SK NACE. Nová klasifikácia, ktorá vznikla v dôsledku ekonomického rozvoja, vzniku nových technológií, služieb a výrobkov, je plne kompatibilná s európskou klasifikáciou NACE Revision 2, ktorú pre krajiny Európskeho spoločenstva stanovuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady /ES/ č. 1893/2006 z 20. decembra 2006. SK NACE nahradzuje "Štatistickú odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností – OKEČ.

Sociálno-ekonomickí partneri sú ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, obce 
a samosprávne kraje, podnikateľské subjekty, mimovládne neziskové organizácie, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, reprezentatívne združenia odborových zväzov a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Spisový obal - je neoddeliteľná súčasť spisu, do ktorého sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy spolu s prílohami.

Splnomocnenie o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán 
pod riadiacim orgánom - podrobná zmluva o delegovaných úlohách, právomociach a zodpovednostiach zmluvných strán.

Splnomocnenie o delegovaní právomocí žiadateľa – úradne overené splnomocnenie osoby písomne poverenej štatutárnym zástupcom žiadateľa.

Správa o zistenej nezrovnalosti - dokument vyplnený riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, certifikačným orgánom alebo orgánom auditu, na základe ktorého je oficiálne zdokumentovaná zistená nezrovnalosť.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - verejný alebo súkromný orgán konajúci v zodpovednosti riadiaceho orgánu, alebo vykonávajúci úlohy v mene riadiaceho orgánu. Rozsah a definovanie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom je v kompetencii riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí.

Strategická priorita (strategic priority) - jedna z tematických priorít stratégie v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007 - 2013, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich špecifických priorít s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Strategické usmernenia Spoločenstva o Kohézii (Community Strategic Guidelines on Cohesion) - strategický dokument na úrovni ES schválený Radou EÚ, ktorý pri zohľadnení ostatných príslušných politík ES vymedzuje rámec pre používanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre každý z cieľov.

Súhrnná žiadosť o platbu – doklad, na ktorého základe sú prevádzané finančné prostriedky Európskej únie platobnej jednotke v príslušnom pomere.

Synergický efekt (synergic effect) - efekt koncentrácie vyvolaný spolupôsobením, kombináciou niekoľkých intervencií na jednom území alebo u jedného prijímateľa.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 (ďalej aj „Systém finančného riadenia“) – dokument vydaný MF SR, ktorého  cieľom je zabezpečiť efektívny systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 (ďalej aj „Systém riadenia“) – dokument vydaný CKO, ktorý definuje funkcie a úlohy riadiacich orgánov v oblasti riadenia a kontroly operačných programov, štandardné procesy a postupy riadenia ŠF a KF, ktoré sú záväzné pre všetky subjekty zodpovedné za implementáciu operačných programov v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Špecifická priorita (specific priority) - jedna z tematických priorít navzájom súvisiacich v rámci jednej strategickej priority Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 - 2013 s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Štatistická územná jednotka (NUTS) – štandard pre hierarchické členenie administratívnych oblastí štátov Európskej únie pre účely regionálnej štatistiky zavedené Štatistickým úradom Európskej komisie (EUROSTAT) v spolupráci s Národnými inštitútmi pre štatistiku, v prípade SR Štatistickým úradom SR.

Štátna pokladnica - orgán štátnej správy zriadený v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujúci sústavu činností v rámci systému Štátnej pokladnice, najmä centralizáciu riadenia verejných financií, realizáciu rozpočtu subjektov verejnej správy, vedenie a správu účtov klientov a realizáciu platobného styku klientov.

Štátna pomoc (State Aid) - akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podnikateľovi, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi štátmi Európskej únie.

Štrukturálna konvergencia (structural convergence) - proces približovania SR k priemeru hodnôt štrukturálnych ukazovateľov krajín EU v oblasti: všeobecné ukazovatele ekonomického vývoja, zamestnanosť, inovácie a výskum, ekonomické reformy, sociálna kohézia, životné prostredie.

Štrukturálne fondy (Structural Funds) - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Štúdia uskutočniteľnosti - nástroj predbežného posúdenia realizovateľnosti projektu s ohľadom na dosiahnutie cieľa navrhovaným/i riešením/iami a na odhad nákladov riešenia/í.

Techniky kontrolnej práce - sú to volené nástroje, prostriedky na dosiahnutie cieľa, alebo ktorými sa metódy kontrolnej práce realizujú.

Trvalo udržateľný rozvoj (sustainable development) - rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom  neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov. TUR zahŕňa zložky: ekonomickú, sociálnu a environmentálnu.

Ťažiská osídlenia (settlement core areas) - predstavujú priestorové sídelné systémy založené na princípe polarizačných účinkov centier, ktoré využívaním potenciálu kooperačných medzisídelných vzťahov zabezpečujú adekvátnu konkurencieschopnosť a kvalitu života v regióne. V zmysle terminológie KURS sa členia na ťažiská osídlenia 1., 2. a 3. úrovne (uvedené v piatej kapitole dokumentu KURS 2001 – Rozvoj sídelnej štruktúry Slovenskej republiky).

Účelnosť - vzťah medzi určeným účelom vynaloženia výdavkov projektu a skutočným účelom ich vynaloženia. Zásada účelnosti znamená, že žiadateľ je oprávnený použiť poskytnutý NFP iba na účel stanovený v Zmluve o poskytnutí NFP. Účelnosť využitia výdavkov projektu je podmienkou pre dosiahnutie plánovaných výsledkov projektu.

Účinnosť (effectiveness) – vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky. Na úrovni projektu je zásada účinnosti chápaná aj ako vykonávanie aktivít projektu v primeranom pomere zdrojov k výsledkom projektu.

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v časti 10 Čestné vyhlásenie v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Udržateľnosť projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku pri dodržaní podmienky vyplývajúcej z čl. 57 ods. 1 všeobecného nariadenia po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu (obdobie udržateľnosti projektu). Z čl. 57 ods. 1 všeobecného nariadenia vyplýva podmienka, v zmysle ktorej nemôže počas obdobia udržateľnosti projektu dôjsť k takej podstatnej zmene projektu, ktorá by ovplyvňovala povahu projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo ktorá by poskytovala právnickej osobe, fyzickej osobe alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie a ktorá vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo z ukončenia produktívnej činnosti (produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby; ukončením produktívnej činnosti sa rozumie ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa, ukončenie tej činnosti prijímateľa, ktorá súvisí s projektom, alebo presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného členského štátu).

Ukončenie realizácie aktivít projektu - realizácia aktivít projektu sa považuje za ukončenú, ak sa fyzicky zrealizovali všetky aktivity projektu (hlavné aj podporné aktivity projektu). Moment ukončenia realizácie aktivít projektu je dôležitý pre posúdenie splnenia plánovaných výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.

Ukončenie realizácie projektu - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil, všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP. Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu.

Verejné obstarávanie – postupy definované v zákone č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb.

Verejné výdavky - všetky verejné príspevky na financovanie operácií, ktoré pochádzajú z rozpočtu štátu, regionálnych a miestnych orgánov a Európskej únie v súvislosti so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom, a akékoľvek podobné výdavky. Za podobný výdavok sa považuje každý príspevok na financovanie operácií pochádzajúci z rozpočtu verejnoprávnych subjektov alebo združení jedného alebo viacerých regionálnych alebo miestnych orgánov, alebo verejnoprávnych subjektov konajúcich v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 
z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru 
a verejných zákaziek na služby.

Vlastné zdroje prijímateľa - finančné prostriedky, ktorými sa podieľa prijímateľ na financovaní projektu v stanovenej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré prijímateľ získal z iného zdroja (okrem zdroja  NFP -štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja EÚ), ako napr. úver z banky alebo príspevok tretej osoby.

Vstupný údaj je počiatočná hodnota ukazovateľa pri zahájení programu, s ktorou sa následne porovnáva hodnota kontextového ukazovateľa alebo ukazovateľa dopadu.

Vybavenosť územia - kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika územia z hľadiska prvkov infraštruktúry, ovplyvňujúcich obslužnosť územia vo vzťahu k zariadeniam občianskej infraštruktúry.

Výberová komisia - RO môže pre účely výberu žiadostí o NFP zriadiť výberovú komisiu ako svoj poradný orgán a to na základe § 14 ods. 3 zákona  č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore z fondov ES.

Výkon kontroly - kontrola činnosti subjektu na základe zákonom vydaného poverenia vedúceho orgánu kontroly alebo oprávnenej osoby.

Výsledok projektu - okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícií pre užívateľov alebo predstavuje služby poskytnuté cieľovej skupine.

Výstupy projektu - práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - východiskový metodický a odborný podklad zo strany riadiaceho orgánu, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadosti o NFP.

Workflow - schéma zaručujúca opakovateľnosť vďaka systematickej organizácii definovaných úloh a toku informácií v rámci vykonávania určitej činnosti.

Začiatok realizácie aktivity projektu – aktivita projektu sa považuje za začatú v deň, kedy došlo k začatiu jej fyzickej realizácie. Dátum začiatku realizácie aktivity musí byť prijímateľom preukázateľný dokladom zodpovedajúcim charakteru aktivity (napr. záznamom v stavebnom denníku, zápisnicou z pracovného stretnutia a pod.)..

Zamestnanec kontroly - osoba, ktorá je v pracovno-právnom vzťahu s príslušným orgánom kontroly.

Zaujatosť – situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi žiadateľom/prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľa týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/prijímateľom.

Záujmové územie inovačného pólu rastu (Settlement core areas around innovation growth poles) - územia, ktoré sú jednoznačné zviazané s inovačnými pólmi rastu a spolu vytvárajú určité komplexné funkčné územia. Sú tvorené najvýznamnejšími ťažiskami osídlenia 1. a 2. úrovne vymedzenými v KURS 2001.

Záznam z administratívnej kontroly - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly riadiacim orgánom podľa § 24e zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov. Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok zakotvených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je riadiaci orgán oprávnený pozastaviť financovanie projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku požadovaných výdavkov, alebo posúdiť  výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení tohto zákona, napríklad odstúpiť od zmluvy. Ak  má správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej kontroly riadiacim orgánom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, riadiaci orgán si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR oprávnené priamo začať správne konanie a to bez duplicitného výkonu vládneho auditu.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „zmluva o NFP“) - dvojstranný právny úkon stanovujúci zmluvné podmienky, práva a povinnosti prijímateľa a riadiaceho orgánu ako poskytovateľa pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

Zóna - v zmysle stavebného zákona (Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) ide o časť územia sídla vymedzeného príslušným územným plánom. Zároveň ide o metódu – mieru podrobnosti spracovania územného plánu.

Zúčtovací doklad - doklad dokazujúci uskutočnenie výdavku, t. j. doklad o uskutočnení plnenia dodávky stavby, tovaru alebo služby a o jeho zaplatení zo strany prijímateľa.

Žiadateľ o NFP - osoba, ktorá žiada o poskytnutie pomoci do momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s riadiacim orgánom alebo v prípadoch, v ktorých na strane prijímateľa a poskytovateľa vystupuje tá istá osoba,  do rozhodnutia riadiaceho orgánu o schválení nenávratného finančného príspevku.

Žiadosť o NFP - dokument, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a/alebo povinných príloh, ktorým žiadateľ o NFP žiada o poskytnutie NFP, a na základe ktorého RO prijme rozhodnutie o schválení žiadosti na realizáciu projektu alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP.

Žiadosť o platbu (payment request) - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú prijímateľovi uhrádzané prostriedky štrukturálnych fondov/Kohézneho fondu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere.

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a príloh, na základe ktorého má prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere na stanovené účty.

## ZOZNAM skratiek

APRR – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja

BSK – Bratislavský samosprávny kraj

CKO – Centrálny koordinačný orgán

CO – Certifikačný orgán

- ČOV – časovo ohraničená výzva

EK – Európska  komisia

ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja

ES – Európske spoločenstvo

EÚ – Európska Únia

HDP – hrubý domáci produkt

HND – hrubý národný dôchodok

IH – interný hodnotiteľ

ITMS – IT Monitorovací systém

KoP – Komunikačný plán

KF – Kohézny fond

MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MV – Monitorovací výbor

MV OPBK – Monitorovací výbor pre OPBK

MVRR SR – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

- MPŽRR SR – Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

NFP – nenávratný finančný príspevok

NSRR – Národný strategický referenčný rámec

NUTS II Bratislavský kraj  – Nomenklatúrna územná štatistická jednotka – Bratislavský kraj

OA – Orgán auditu

OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom

OPBK – Operačný program Bratislavský kraj

ORPBK – Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj

P – prijímateľ

PJ – Platobná jednotka

PKS – parita kúpnej sily

PM OPBK – Programový manuál pre OPBK

PV – priebežná výzva

RO – Riadiaci orgán

RO OPBK – Riadiaci orgán pre OPBK

RRA – Regionálna rozvojová agentúra

- RVP – Riadiaci výbor projektu

SFRŠFaKF - Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013

SRŠFaKF – Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013

SORO – Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPBK

SK NACE - Štatistická klasifikácia ekonomických činností (Predmet činnosti a názov činnosti podľa číselníka                          Štatistického úradu SR)

SR – Slovenská republika

ŠF – Štrukturálny fond

ŠP – Štátna pokladnica

ŠR – Štátny rozpočet

VK – Výberová komisia

VO – verejné obstarávanie

VÚC – vyšší územný celok

- ZDV – Zoznam deklarovaných výdavkov

ŽoNFP – žiadosť o NFP

ŽoP –  žiadosť o platbu

## Popis procesov riadenia a implementácie OPBK

Žiadosti o  NFP v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra, ktorých žiadateľom je Bratislavský samosprávny kraj a žiadosti o NFP  v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika sú predkladané v sídle RO OPBK.

Žiadosti o NFP ostatných oprávnených subjektov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra sú predkladané na adrese SORO uvedenej vo Výzve.

Uvedené rozdelenie kompetencií sa uplatňuje aj vo vzťahu k ostatným fázam projektového cyklu. V ďalšom texte Príručky je uvádzaný výraz „SORO / RO OPBK“. V danom prípade sa subjekt „RO OPBK“ uplatňuje v kontexte ŽoNFP/ projektov v rámci prioritnej osi 1, ktorých žiadateľom/prijímateľom je BSK a všetkých ŽoNFP  v rámci prioritnej osi 2.  Subjekt „SORO“ sa uplatňuje pre ŽoNFP/ projekty, ktorých žiadateľom/ prijímateľom sú ostatné oprávnené subjekty v rámci prioritnej osi 1.

V ďalších kapitolách Príručka upozorňuje na rozdiely v prípade, ak príslušnú kompetenciu v rámci prioritnej osi 1 vykonáva len RO OPBK. V prípade prioritnej osi 2 všetky kompetencie vykonáva RO OPBK.

Audit trail kompetencií RO a SO/RO v procese implementácie OPBK – Prioritná os 1

| Por. č. | Aktivita implementačného procesu Prioritnej osi 1 | RO OPBK | SORO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovanie výziev | x | X1 |
| 2. | Vyhlásenie výziev | x |  |
| 3. | Príjem žiadostí o NFP | x2 | x |
| 4. | Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP | x2 | x |
| 5. | Odborné hodnotenie žiadostí o NFP | x | x3 |
| 6. | Výber a schvaľovanie žiadostí o NFP | x |  |
| 7. | Uzatváranie zmluvy o poskytnutí NFP | x |  |
| 8. | Overovanie procesu verejného obstarávania | x |  |
| 9. | Overovanie na mieste | x4 | x |
| 10. | Overovanie žiadostí o platbu a vystavovanie vyhlásení o overení | x4 | x |
| 11. | Monitorovanie na úrovni projektov | x4 | x |

Poznámky:

1 – Výzvu vypracováva RO OPBK. SORO spolupracuje s RO na vypracovaní výzvy.

2 – ŽoNFP, ktorých žiadateľom je BSK.

3 – Okrem ŽoNFP, ktorých žiadateľom je BSK.

4 – Projekty, ktorých prijímateľom je BSK.

Za účelom kontrolnej činnosti SORO môže RO OPBK kedykoľvek vykonať overenie ktorejkoľvek kompetencie SORO priamo u žiadateľa/ prijímateľa.

# Platnosť príručky

Príručka je platná počas celej doby implementácie OPBK. V prípade vzniku okolností majúcich vplyv na obsah Príručky, RO OPBK Príručku aktualizuje a aktualizované znenie Príručky bezodkladne uverejňuje na internetovej stránke www.opbk.sk.

- Aktualizovaná verzia nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia štatutárnym orgánom RO OPBK (poskytovateľom pomoci). Úpravou Príručky v priebehu vyhlásenej výzvy nesmie dôjsť k zmene podmienok poskytnutia pomoci podľa § 13 zákona č. 528/2008 Z .z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“). Číslo verzie Príručky a dátum nadobudnutia jej platnosti a účinnosti je vždy vyznačený v päte dokumentu.

- Táto Príručka sa v primeranom rozsahu vzťahuje aj na partnera žiadateľa/prijímateľa. Partner je oprávnený na čerpanie pomoci len pri projektoch predložených v rámci opatrenia 2.2 – Informatizácia spoločnosti, skupina aktivít 2.2.1 okrem projektov predložených v zmysle operácie „výdavky na vybudovanie integrovaných obslužných miest, t.j. výdavky na nákup a inštaláciu sieťových rozvodov a potrebného HW a SW“. (Programový manuál OPBK, oprávnené a neoprávnené výdavky skupiny aktivít 2.2.1).

# všeobecné Podmienky poskytnutia  nenávratného finančného príspevku

## Oprávnené územie

- Oprávneným (cieľovým) územím na realizáciu projektov v rámci OPBK je celé územie Bratislavského samosprávneho kraja. V OPBK je uplatňovaný princíp územnej koncentrácie.

Princíp územnej koncentrácie príspevkov, t.j. prístup zameraný na podporu obcí identifikovaných ako tzv. inovačné a kohézne póly rastu, vychádza z úrovne Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013. Uvedený princíp je významnou súčasťou stratégie OPBK prijatého Európskou komisiou.

Princíp územnej koncentrácie nie je v každom opatrení OPBK uplatňovaný v rovnakej miere. PM OPBK definuje územné priority pre smerovanie podpory v rámci jednotlivých opatrení OPBK. PM OPBK zároveň uvádza aj odôvodnené výnimky pre prípadný odklon od princípov územnej koncentrácie pri smerovaní podpory z OPBK.  Bližšie informácie o územnej koncentrácii na území BSK sú uvedené aj v prílohe č. 3 PM OPBK „Analýza súladu ÚPN VÚC Bratislavského kraja s OPBK“.

Podrobnejšie informácie o územnej stratégii OPBK, vrátane jej zdôvodnenia, sú súčasťou OPBK. Popis metodiky a zoznam obcí identifikovaných ako tzv. póly rastu a ostatných obcí je v prehľadnej tabuľkovej forme aj v grafickom znázornení na mapáchdostupný na internetovej stránke www.opbk.sk v časti Dokumenty a na internetovej stránke www.nsrr.sk,.

## Oprávnené obdobie

- Oprávnenými výdavkami pre financovanie projektov z Operačného programu Bratislavský kraj sú výdavky, ktoré vznikli a boli uhradené zo strany žiadateľa v časovom období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2015, pričom výdavky musia byť skutočne vynaložené zo strany prijímateľa v období medzi 1. 1. 2007 a dňom ukončenia realizácie aktivít projektu. Projekty musia byť zrealizované do 24, resp. 36 mesiacov. Presné obdobie oprávnenosti výdavkov záleží od konkrétneho projektu a bude určené v zmluve o poskytnutí NFP (ďalej aj „Zmluva“).

- Žiadosti o NFP je možné predkladať na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie ŽoNFP (ďalej len „Výzva“), ktorú do 30.6.2010 vyhlasovalo MVRRSR a od 1.11.2010 Výzvy vyhlasuje MPRV SR ako RO OPBK.

- Oprávnenosť výdavkov preplácaných na základe účtovných dokladov  končí 31. decembra 2015.

## Oprávnenosť žiadateľa

Podmienky oprávnenosti žiadateľov zo sektora verejnej správy v rámci OPBK:

- právna subjektivita v súlade s legislatívou SR,

- žiadateľmi sú výlučne právnické osoby,

- žiadatelia majú sídlo na území SR,

- miesto realizácie projektu sa nachádza na území Bratislavského samosprávneho kraja,

žiadateľmi nie sú právnické osoby založené za účelom podnikania v zmysle Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a aj subjekty, v ktorých sú tieto právnické osoby zastúpené (prípadné špecifiká v prípade intervencií do bytových domov v rámci skupiny aktivít 1.1.1 definuje príslušná Výzva).Skupiny oprávnených žiadateľov sú v Programovom manuáli pre OPBK podrobne uvedené zvlášť pre každé opatrenie a skupinu aktivít.

## Oprávnenosť PARTNERA žiadateľa

Partner je oprávnený na čerpanie pomoci len pri projektoch predložených v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti, skupina aktivít 2.2.1 okrem projektov predložených v zmysle operácie „výdavky na vybudovanie integrovaných obslužných miest, t.j. výdavky na nákup a inštaláciu sieťových rozvodov a potrebného HW a SW“.

V rámci skupiny aktivít 2.2.1 môžu byť partnermi žiadateľa len subjekty územnej samosprávy a to len obce so štatútom mesta ako partnerské subjekty v rámci daného okresu (napr. žiadateľ - mesto Pezinok, možný partner – mesto Svätý Jur, mesto Modra). V prípade žiadateľa Hlavné mesto SR Bratislava, môžu byť jeho partnerom len mestské časti Bratislavy.

V prípade, ak sa projekt bude realizovať v partnerstve:

- komunikáciu s RO OPBK  zabezpečuje žiadateľ/ prijímateľ (hlavný partner). Vzťahy medzi prijímateľom a jeho partnermi sú predmetom zmluvy o partnerstve, ktorej predpísaný vzor tvorí prílohu Výzvy.

- žiadateľ/prijímateľ (hlavný partner) je vo vzťahu k  RO OPBK v plnom rozsahu zodpovedný za vypracovanie a predloženie ŽoNFP, koordináciu a riadenie realizácie všetkých aktivít schváleného projektu a za plnenie povinností partnerov vyplývajúcich a súvisiacich so zmluvou o partnerstve.

- žiadateľ a jeho partneri sú povinní zriadiť pracovný tím - Riadiaci výbor projektu (ďalej aj „RVP“), ktorý spoločne navrhne projektový zámer a následne bude spoločné rozhodovať o smerovaní projektu. Hlavné zásady riadenia projektu prostredníctvom RVP stanovujú príslušné Štúdie uskutočniteľnosti (ŠÚ Elektronizácia služieb miest a ŠÚ Elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí), ktoré tvoria prílohu Výzvy. Štatút RVP je povinnou prílohou č. 18.B.a ŽoNFP.

- RO OPBK poskytuje NFP výhradne hlavnému partnerovi ako prijímateľovi podľa zmluvy o poskytnutí NFP po splnení podmienok dohodnutých v Zmluve. Prijímateľ (hlavný partner) na základe žiadosti o platbu schválenej RO OPBK bezodkladne prevedie partnerovi NFP v rozsahu schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov (ďalej aj „ZDV“).

- nerealizovanie verejného obstarávania zo strany partnera a nerealizovanie jemu prislúchajúcich aktivít projektu nebude RO OPBK považovať za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a nemá vplyv na splnenie cieľa projektu. Nerealizovanie verejného obstarávania a nerealizovanie aktivít projektu zo strany hlavného partnera je podstatným porušením zmluvy o poskytnutí NFP a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy o NFP.

- partner je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať hlavnému partnerovi monitorovacie správy vo formáte určenom hlavným partnerom. V súlade so Zmluvou má hlavný partner povinnosť doručiť RO OPBK skompletizovanú monitorovaciu správu v lehote určenej Zmluvou.

- hlavný partner je správca vybudovaného informačného systému verejnej správy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Oprávnené aktivity

Rámcový popis skupín aktivít, resp. aktivít je na úrovni prioritných osí uvedený už na úrovni operačného programu. Predmetné aktivity boli definované s ohľadom na ich očakávaný príspevok k naplneniu globálneho cieľa OPBK a jeho jednotlivých špecifických cieľov. Ich detailnejšie rozpracovanie na úrovni opatrení je obsahom Programového manuálu pre OPBK. Oprávnené aktivity sú v uvedenom kontexte ponímané ako konkrétne činnosti realizované v rámci projektu, na ktoré môže byť poskytnutý NFP. V prípade zapojenia partnerov, v projektovom zámere je potrebné určiť rozsah a obsah oprávnených aktivít každého z partnerov v súlade s požiadavkami PM OPBK a výzvou. Na projektový zámer, ktorý je súčasťou schválenej žiadosti o NFP, môžu nadväzovať aj neoprávnené aktivity, resp. ho môžu dopĺňať, ale tieto nemôžu byť financované prostredníctvom príspevku z OPBK.

Poznámka:

Oprávnené aktivity boli navrhnuté tak, aby ich realizácia prispievala k napĺňaniu cieľov a priorít OPBK definovaných 
na základe analýzy súčasnej situácie a dlhodobej národnej stratégie SR v jednotlivých tematických oblastiach, 
so zreteľom na dlhodobú a strednodobú národnú a regionálnu stratégiu. Pri zvažovaní projektového zámeru je potrebné si uvedomiť niektoré obmedzenia pre projekty v rámci OPBK:

- štrukturálne fondy sa vo všeobecnosti orientujú na projekty, ktorých realizácia je ukončená spravidla do jedného až dvoch rokov

Vzhľadom na to, že obdobie oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013 skončí 31.12.2015,  
RO OPBK v súvislosti s ukončovaním projektu odporúča žiadateľom, aby pri zvažovaní projektového zámeru neplánovali realizovať aktivity projektu dlhšie ako do 31. októbra 2015, nakoľko Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Projektu najneskôr 31.12.2015, v opačnom prípade ich nie je možné považovať za oprávnené.

- v procese hodnotenia dokumentácie žiadosti o NFP je individuálne v prípade každého projektu posúdených nasledovných päť aspektov:

-  vhodnosť a účelnosť projektu,

-  spôsob realizácie projektu,

-  rozpočet a nákladová efektívnosť,

-  administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa,

-  udržateľnosť projektu.

- neodporúča sa predkladať neprimerané a neopodstatnene veľké projektové zámery a na druhej strane si je potrebné uvedomiť, že prostriedky zo štrukturálnych fondov nie sú určené na bežné opravy a údržbu, čiže projekty relatívne malého rozsahu bez pridanej hodnoty.

- štrukturálne fondy majú obmedzený a doplnkový charakter a sú určené na podporu perspektívnych a udržateľných rozvojových aktivít.

## Oprávnenosť výdavkov

- Oprávnenosť výdavkov je definovaná čl. 56 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 47 Nariadenia Komisie (ES) 
č. 1828/2006 a čl. 7  Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 a ich zmenami a doplnkami.

Výdavok je oprávnený, ak spĺňa všetky nasledovné podmienky:

- je skutočne vynaložený medzi 1. januárom 2007 a dňom ukončenia realizácie projektu, nie však neskôr ako 31. decembra 2015.

Všeobecne platí, že výdavky musia vzniknúť v priebehu realizácie projektu a projekt nesmie byť ukončený pred 1. januárom 2007. Moment skutočného vynaloženia výdavku je viazaný na dátum reálneho zníženia (úbytku - úhrady) finančných prostriedkov prijímateľa (zaplatenie možno doložiť napr. výpisom  z bankového účtu prijímateľa, výdavkovými pokladničnými dokladmi) a to bez ohľadu na spôsob vedenia účtovníctva prijímateľa.

- je vynaložený na projekt schválený RO OPBK a realizovaný v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP;

- je realizovaný na oprávnenom území;

- je preukázaný faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a podmienkami definovanými SRŠFaKF a zmluvou o poskytnutí NFP;

Výdavky musia byť uhradené prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené pred ich certifikáciou a preplatením z fondov EÚ.

- je vynaložený v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Zákonník práce, Občiansky zákonník);

- je primeraný, t.j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá potrebám projektu;

- spĺňa podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na ne). Overovanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti sa vykonáva na základe poskytnutých informácií od žiadateľa a na základe jednotlivých hodnotiacich kritérií v procese odborného hodnotenia.

Oprávnenosť výdavkov pre OPBK je v nadväznosti na relevantné predpisy na európskej a národnej úrovni definovaná RO OPBK. Oprávnenosť výdavkov je určená formou vymedzenia oprávnených a neoprávnených výdavkov.

Vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov Programový manuál pre OPBK záväzne definuje:

- všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov platné pre jednotlivé prioritné osi OPBK

- individuálne podmienky pre každé opatrenie, resp. skupinu aktivít z hľadiska vecnej oprávnenosti a časových a finančných limitov

- individuálne podmienky pre každé opatrenie podľa Sústavy oprávnených výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie upravenej metodickým usmernením Ministerstva financií SR MF/010175/2004-42 (príloha č. 1 PM OPBK).

Oprávnené výdavky musia byť v súlade s číselníkom oprávnených výdavkov, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k Programovému manuálu pre OPBK.

Poznámka:

Oprávnené výdavky uvádzané v PM OPBK sú posudzované v procese spracovania jednotlivých žiadostí o platbu. V prípade, že počas realizácie projektu dôjde k nedodržaniu podmienok stanovených v zmluve o NFP, SORO/ RO OPBK bude považovať tieto výdavky 
za neoprávnené.

V prípade zapojenia partnerov, výdavky, ktoré partnerovi vznikajú v súvislosti s realizáciou aktivít projektu sú oprávnené v zmysle príslušnej programovej a riadiacej dokumentácie RO a partner je oprávnený nadobúdať vlastnícke práva k majetku obstaranému z prostriedkov projektu. Oprávnenosť výdavkov partnera sa posudzuje v súlade s PM OPBK, zmluvou o NFP a zmluvou o partnerstve. Týmto nie je ovplyvnená zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov za celý projekt.

## podmienky pre Financovanie projektov

Príslušná Výzva v súlade s Programovým manuálom pre OPBK definuje minimálne a maximálne finančné limity celkových oprávnených výdavkov na projekty v rámci príslušných opatrení, resp. skupín aktivít OPBK (limity pre výdavky na projekt, ktoré je možné považovať za oprávnené), a tým definuje aj minimálne a maximálne finančné limity NFP na projekt.

Predpokladanú výšku NFP stanovuje žiadateľ už pri spracovávaní žiadosti o NFP. Ak má žiadateľ povinnosť vypracovať finančnú analýzu projektu (tzn. ak výška celkových výdavkov projektu presahuje 1 000 000 EUR), predpokladanú výšku NFP definuje v nadväznosti na výsledok finančnej analýzy, ktorá okrem iného identifikuje aj odhadované príjmy projektu 
na sledované obdobie. Metodika na vypracovanie finančnej analýzy je uverejnená ako súčasť príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Jednou z podmienok získania NFP je dôveryhodné preukázanie spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov žiadateľa/ partnera v stanovenej výške a určenom podiele spôsobom, ktorý podľa typu prijímateľa ustanoví výzva na predkladanie žiadostí o NFP. Za vlastné zdroje žiadateľa, resp. prijímateľa/ partnera sa považujú aj tie prostriedky, ktoré prijímateľ/ partner získal z iného zdroja (okrem zdroja štátneho rozpočtu), ako napr. úver z banky alebo príspevok tretej osoby. V prípade prijímateľa/ partnera zo sektora verejnej správy je zabezpečenie financovania projektu z cudzích zdrojov podmienené príslušnou legislatívou upravujúcou rozpočtové pravidlá.

V závislosti od typu prijímateľa výzva na predkladanie žiadostí o NFP zároveň uvádza aj tzv. intenzitu pomoci, t.j. pomery príspevkov, ktorými sú financované jednotlivé projekty. Ide o percentuálnu výšku príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a výšky financovania, ktorú je povinný zabezpečiť prijímateľ na celkových schválených oprávnených výdavkoch na projekt (v prípade subjektov verejnej správy 85 : 10 : 5 - ak žiadateľ nemá povinnosť vypracovať finančnú analýzu projektu, resp. iný pomer vzniknutý na základe výsledkov finančnej analýzy). V prípade OPBK predstavuje financovanie zo strany prijímateľa z verejnej správy podiel minimálne 5 % z celkových schválených oprávnených výdavkov na projekt.

V nadväznosti na Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktorý vypracúva a priebežne aktualizuje MF SR, definuje PM OPBK a následne aj príslušná výzva na predkladanie žiadostí o NFP spôsob financovania projektov. Spôsob spracovania a predkladania žiadostí o platbu, ktoré predkladá prijímateľ RO OPBK resp. SORO a forma vyplácania NFP sú uvedené v kapitole 7.2 Financovanie projektov tejto Príručky.

V prípade zapojenia partnerov do projektu, finančné prostriedky budú od RO poskytnuté vždy prijímateľovi na účet a v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve. Poskytovanie finančných prostriedkov od prijímateľa partnerovi je uvedené v zmluve o partnerstve.

Aktuálna výzva zároveň obsahuje informácie o celkovej alokácii na príslušné opatrenie, resp. skupinu aktivít OPBK. Aktuálny stav kontrahovania, čerpania, prehľad schválených projektov atď. v rámci jednotlivých opatrení počas programového obdobia je pravidelne aktualizovaný na internetovej stránke www.opbk.sk, www.nsrr.sk, resp. na súvisiacich prepojených stránkach.

## Podmienky prijateľnosti projektu

Projektový zámer žiadateľa sa pre účely OPBK spracováva do podoby dokumentácie žiadosti o NFP (žiadosť o NFP + povinné prílohy žiadosti o NFP (Opis projektu, Technická dokumentácia (v prípade projektov aktivity 2.2.1), Rozpočet projektu, ...) v papierovej a elektronickej forme v požadovanom počte vyhotovení).

Základným predpokladom prijateľnosti projektu je splnenie kritérií kontroly formálnej správnosti (t.j. kritérií úplnosti dokumentácie žiadosti o NFP a kritérií oprávnenosti projektu, žiadateľa a partnerov žiadateľa (ak relevantné)) podľa podmienok stanovených v tejto Príručke, resp. v príslušnej Výzve.  Pri priebežnej výzve je splnenie uvedených kritérií posudzované priamo za účasti žiadateľa, pri časovo ohraničenej výzve sa splnenie kritérií kontroly formálnej správnosti vykonáva bez účasti žiadateľa.

Splnenie kritérií kontroly formálnej správnosti je predpokladom na to, aby bola žiadosť o NFP postúpená k ďalšiemu spracovaniu t.j. do fázy odborného hodnotenia a následne do výberového procesu.

# Pokyny pre žiadateľa v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadostí o nfp

Táto časť Príručky poskytuje žiadateľovi pokyny pre vypracovanie žiadosti o NFP a pre jej následné predloženie 
RO OPBK, resp. SORO za účelom jej registrácie, formálnej kontroly a následného zaradenia do procesu hodnotenia a výberu.

## výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP predstavuje vo všeobecnosti východiskový metodický a odborný podklad, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadosť o NFP. Pre RO predstavuje výzva základný regulačný nástroj kvality a množstva projektov predkladaných žiadateľmi. Výber projektov predložených v rámci výzvy je založený na princípe súťaže medzi predloženými projektmi, pričom počet podporených projektov je limitovaný výškou finančných prostriedkov (alokácie) určených na Výzvu.

Žiadosti o  NFP vrátane príloh sa vypracúvajú a predkladajú výlučne v nadväznosti na aktuálne uverejnenú Výzvu, ktorú pre dané opatrenie, prípadne skupiny aktivít vyhlasuje RO OPBK.

Samotná Výzva definuje predovšetkým administratívno-technické, organizačné a procesné náležitosti týkajúce sa vypracovania a predkladania žiadostí o NFP. Dokumentácia výzvy obsahuje všetky nevyhnutné náležitosti potrebné na vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP vrátane potrebných formulárov, kontaktov a odkazov na relevantné dokumenty.

Zverejnením Výzvy RO OPBK iniciuje mechanizmus čerpania finančných prostriedkov z prostriedkov alokovaných pre OPBK.

Žiadosti o  NFP sa vypracúvajú a predkladajú výlučne v nadväznosti na aktuálne uverejnenú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, ktorú pre jednotlivé opatrenia, prípadne skupiny aktivít OPBK vyhlasuje RO OPBK. V súvislosti s opatreniami Prioritnej osi 1 Infraštruktúra vyhlasuje RO OPBK výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v spolupráci so SORO.

RO OPBK s cieľom zabezpečenia dostatočnej informovanosti potenciálnych žiadateľov o možnostiach získania NFP na financovanie projektov a dostatočnej pripravenosti predkladaných návrhov projektov vypracováva Indikatívny časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP (ďalej aj „harmonogram výziev“). Harmonogram výziev je vypracovaný spravidla vopred na obdobie jedného kalendárneho roka. Harmonogram výziev platný na príslušný kalendárny rok je dostupný na internetových stránkach www.opbk.sk , www.land.gov.sk a súvisiacich prepojených stránkach (informačný portál www.nsrr.sk , stránka SORO www.region-bsk.sk ).

Výzvy v rámci jednotlivých opatrení, resp. skupín aktivít OPBK určených pre žiadateľov z verejnej správy majú priebežný, resp. časovo ohraničený charakter a sú vypracované v súlade so stratégiou OPBK pre príslušnú prioritnú os, resp. opatrenie. Priebežné výzvy sa vyhlasujú spravidla v trvaní do jedného roka.a  majú niekoľko hodnotiacich kôl. Časovo ohraničené výzvy sa vyhlasujú po dobu minimálne 90 kalendárnych dní.  Výzvy sú vyhlasované samostatne pre každé opatrenie, resp. skupinu aktivít (ak je to relevantné), a to až do doby prerozdelenia celej alokácie finančných prostriedkov na príslušné opatrenie. V súlade s Komunikačným plánom OPBK je uverejňovanie Výziev realizované tak, aby výzva bola dostupná čo najširšiemu okruhu potenciálnych žiadateľov.

RO OPBK počas zverejnenia výzvy nemôže meniť podmienky poskytnutia pomoci uvedené vo výzve vo vzťahu k/ku:

- oprávnenosti žiadateľa,

- oprávnenosti aktivít realizácie projektu,

- oprávnenosti miesta realizácie projektu,

- kritériám pre výber projektov, ktoré zahŕňajú hodnotiace a výberové kritériá,

- spôsobu financovania.

Ak v priebehu zverejnenia Výzvy dôjde k podstatným zmenám (napr. zmena príslušného legislatívneho rámca), ktoré menia podmienky poskytnutia pomoci, RO OPBK danú Výzvu zruší. ŽoNFP predložené do termínu zrušenia Výzvy RO OPBK vráti žiadateľom do 14 dní od termínu zrušenia Výzvy. RO OPBK o zrušení Výzvy informuje verejnosť primeraným spôsobom, minimálne prostredníctvom svojej internetovej stránky. Pri zrušení Výzvy RO OPBK zruší platnosť Výzvy v ITMS (stav: „neplatná“), čím zabráni evidencii ďalších ŽoNFP k predmetnej Výzve.

RO danú Výzvu pozastaví ak v priebehu zverejnenia Výzvy dôjde k zmene podmienok poskytnutia pomoci vo vzťahu k:

- oprávnenosti výdavkov,

- časovej oprávnenosti realizácie projektu,

- ďalším podmienkam poskytnutia pomoci uvedeným vo výzve najmä kritériám formálnej správnosti a forme, výške a intenzite pomoci.

- Doba pozastavenia Výzvy sa do lehoty na predkladanie ŽoNFP nepočíta. Dobu pozastavenia Výzvy stanovuje RO OPBK v závislosti od rozsahu zmeny predmetných podmienok poskytnutia pomoci, minimálne však v dĺžke 15 dní. RO OPBK informuje žiadateľov do 3 dní od dátumu pozastavenia Výzvy. ŽoNFP predložené do termínu pozastavenia Výzvy sú žiadatelia oprávnení doplniť alebo zmeniť najneskôr do uzavretia Výzvy. RO OPBK informuje o pozastavení Výzvy a o zmene podmienok pomoci uvedených v tomto odseku verejnosť, prostredníctvom internetovej stránky www.opbk.sk. V prípade pozastavenia Výzvy RO OPBK Výzvu zablokuje v ITMS na dobu pozastavenia Výzvy.

## vypracovanie žiadosti o  NFP

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je základným dokumentom, ktorým žiadateľ na základe vyhlásenej výzvy žiada riadiaci orgán o spolufinancovanie projektu z finančných prostriedkov alokovaných na OPBK v súlade s § 13 ods. 1 zákona o pomoci a podpore.

Predmetom žiadosti o  NFP môže byť len realizácia projektu, na ktorý doposiaľ nebol poskytnutý finančný príspevok zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu, prípadne iných zdrojov. Túto skutočnosť žiadateľ potvrdzuje čestným vyhlásením, v ktorom vyhlasuje, že na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiada o inú pomoc a ani na tieto výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc. Zároveň túto skutočnosť preverí RO OPBK, resp. SORO v ITMS.

V prípade, ak sa zistí, že na predkladaný projekt už bol v minulosti poskytnutý nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu, prípadne iných zdrojov,  bude  žiadosť o NFP navrhnutá výberovej komisii na neschválenie. V prípade, ak sa na danú skutočnosť príde počas trvania zmluvného vzťahu, budú tieto prostriedky posudzované ako neoprávnené a žiadateľ bude vyzvaný na vrátenie NFP a projekt bude zrušený.

Po kladnom posúdení všetkých podmienok oprávnenosti svojho projektového zámeru (všeobecných na úrovni OPBK a aj špecifických v zmysle PM OPBK) pristúpi žiadateľ k samotnému vypracovaniu žiadosti o  NFP, ktorá by mala obsahovať všetky podrobné informácie o jeho projektovom zámere a prípadnom zapojení partnerov v požadovanej forme.

Projektový zámer je spracovaný pre účely OPBK primárne ako opis projektu, ktorý tvorí povinnú prílohu č. 1 formulára žiadosti o NFP. Formulár žiadosti o NFP obsahuje zoznam ďalších povinných príloh, ktorý môže byť odlišný v závislosti od opatrenia (napr. technická dokumentácia - v prípade projektov aktivity 2.2.1). Zmyslom žiadosti o NFP a jej príloh (opis projektu a ďalšie povinné prílohy, prípadne podporné prílohy) je poskytnúť informácie o projektovom zámere žiadateľa tak, aby mohol byť zo strany RO OPBK, resp. SORO správne a objektívne posúdený. Formulár žiadosti o NFP a jej prílohy je nevyhnutné vyplniť, resp. vypracovať podľa inštrukcií v tejto Príručke, resp. v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP dôsledne, zrozumiteľne a jednoznačne. Vybrané časti dokumentácie žiadosti o NFP sú vyžadované aj v elektronickej forme (pozri zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP)

Požadované údaje je potrebné vyplniť dôsledne, zrozumiteľne a jednoznačne, aby bolo zaručené pochopenie ich obsahu, najmä to, akým spôsobom budú dosiahnuté ciele projektového zámeru, aké budú prínosy jeho uskutočnenia a spôsob, akým projekt prispieva k dosiahnutiu cieľov OPBK. V prípade zapojenia partnerov je potrebné uviesť ich jednoznačnú identifikáciu, ako aj im prislúchajúce aktivity projektu a výšku oprávnených výdavkov, ktoré vzniknú realizáciou im prislúchajúcich aktivít. Vzhľadom na to, že informácie poskytované v žiadosti, resp. opise projektu budú tvoriť základ pre hodnotenie projektu a rozhodnutie o poskytnutí NFP, je potrebné venovať značnú pozornosť jeho spracovávaniu a v prípade nejasnosti vyhľadať odbornú asistenciu. Na internetovej stránke RO OPBK (www.opbk.sk) je zároveň uverejnený zoznam často kladených otázok, ktorý RO OPBK priebežne aktualizuje a dopĺňa. RO OPBK, resp. SORO nezodpovedá za nesprávne vyhodnotenie predloženej dokumentácie žiadosti o NFP v prípade, že predložené údaje sú neúplné, rozporné alebo sú uvedené nejednoznačne. V prípade zapojenia partnerov, žiadateľ je zodpovedný za kompletnosť a správnosť žiadosti o NFP a jej všetkých príloh. Žiadateľ je povinný predložiť všetky relevantné prílohy  aj za partnera.

Žiadateľ vypracuje ŽoNFP vyplnením elektronického formulára žiadosti, prostredníctvom verejnej časti ITMS (Portál ITMS), podľa návodu uvedeného v kapitole č. 11 tejto Príručky. Prístup do verejnej časti ITMS môžu získať všetci žiadatelia / prijímatelia pre programové obdobie 2007 - 2013. Portál ITMS je prístupný pre žiadateľov na adrese https://www.itms.sk.  Žiadatelia môžu prostredníctvom portálu vypĺňať a odosielať žiadosti o aktiváciu užívateľského konta. Po aktivovaní užívateľského konta a doručení grid karty je možné zakladať a odosielať ŽoNFP.

Všetky povinné prílohy zhromaždí žiadateľ v tlačenej forme, a to podľa zoznamu príloh k žiadosti o NFP. Prílohy, ktoré sú vyžadované aj elektronicky musia byť doložené na jednom spoločnom CD alebo DVD nosiči.

- Žiadateľ vypĺňa žiadosť o NFP vrátane jej príloh v slovenskom jazyku. V prípade ak žiadateľ predkladá niektoré prílohy (napr. cenové ponuky) v inom ako slovenskom jazyku, prekladá ich aj v  úradne overenom preklade do slovenského jazyka.

- Žiadosť o NFP vrátane relevantných príloh podpisuje štatutárny orgán žiadateľa. Prílohy, ktoré sa vzťahujú na prípadných partnerov žiadateľa, podpisuje štatutárny zástupca partnera žiadateľa.

Postup získavania prístupu do verejnej časti ITMS

- Jeden žiadateľ / prijímateľ môže mať aj viac užívateľských kont na portáli ITMS. Žiadatelia / prijímatelia majú prístup ku všetkým svojím evidenciám.

- Žiadateľ vyplní a odošle elektronickú formu žiadosti o aktiváciu užívateľského konta prostredníctvom portálu ITMS 
(V žiadosti definuje subjekt žiadateľa, užívateľské meno a heslo. Heslo musí vyhovovať bezpečnostným podmienkam pre heslo.)

- Žiadateľ vytlačí, podpíše a zašle poštou Žiadosť o NFP o aktiváciu užívateľského konta na adresu Datacentra

- Adresa:  Datacentrum

- Cintorínska 5

- 814 88 Bratislava

- Zamestnanec Datacentra na základe kontroly elektronickej a papierovej verzie žiadosti aktivuje konto žiadateľa, vytlačí a zašle grid kartu poštou na adresu štatutárneho orgánu žiadateľa.

- Užívateľ sa po prijatí grid karty môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby v rámci svojich žiadostí o NFP / projektov.

Autentifikácia užívateľa ITMS

- Užívateľ sa do verejnej časti ITMS prihlasuje pomocou jednoznačného loginu (definuje sám), tajného hesla (definuje a spravuje sám) a pomocou grid karty 7x7, ktorú dostane poštou od Datacentra. Heslo užívateľa 
je možné meniť len cez portál ITMS.

- Postup zmeny hesla:

- Zadanie aktuálne platného hesla

- Zadanie nového hesla

- Potvrdenie nového hesla

- V prípade zabudnutého hesla žiadateľ zadá prihlasovacie meno a e-mailovú adresu. Po overení údajov sa žiadateľovi pridelí nové heslo na jedno použitie. Po nasledujúcom prihlásení bude musieť užívateľ heslo zmeniť. Heslo je doručené na e-mailovú adresu žiadateľa. Vygenerované heslo musí vyhovovať bezpečnostným podmienkam pre heslo.

Vypracovanie a odoslanie ŽoNFP žiadateľom prostredníctvom verejnej časti ITMS

- Portál ITMS zabezpečuje žiadateľom prístup ku všetkým žiadostiam o NFP žiadateľa. Novú žiadosť o NFP je možné zaevidovať len v rámci aktuálnych výziev. Portál ITMS rozlíši žiadateľa, ktorý je už evidovaný v systéme a žiadateľa, ktorý nie je evidovaný v systéme;

- V prípade žiadateľa, ktorý je už evidovaný v systéme sa údaje, ktoré sú už známe, prenesú do polí formulára. V prípade, že tieto predvyplnené údaje sú neaktuálne, žiadateľ má možnosť ich zmeniť;

- Vypĺňanie žiadosti o NFP môže žiadateľ kedykoľvek prerušiť a opätovne sa k vypĺňaniu vrátiť. Editovať je možné len žiadosti o NFP v stave „Otvorená“. Po vyplnení žiadosti o NFP je potrebné vykonať kontrolu vyplnených údajov. Žiadateľ môže odoslať žiadosť o NFP, ktorá je v stave „Otvorená“ a u ktorej kontrola zadaných údajov prebehla bez chýb, pričom stav žiadosti o NFP sa po odoslaní automaticky zmení na „odoslaná“. V odoslanej žiadosti o NFP už nie sú možné ďalšie úpravy zo strany žiadateľa.

Žiadateľ si na portáli ITMS môže overiť stav žiadosti o NFP. V prípade úspešného odoslania žiadosti o NFP je zobrazený stav „odoslaná“.

- Následne žiadateľ cez aplikáciu vytlačí vyplnenú žiadosť o NFP, písomnú formu podpíše, opečiatkuje a predloží/doručí ju spolu s požadovanými prílohami na adresu SORO / RO OPBK.

- Po vyplnení a odoslaní ŽoNFP cez Portál ITMS je ŽoNFP prenesená Portálom ITMS do CORE ITMS (neverenej časti ITMS), pričom Portál ITMS pridelí žiadosti o NFP jednoznačný identifikátor vo forme šesťmiestneho čísla, tzv. ID portálu. SORO / RO OPBK využíva identifikátor v procese registrácie ŽoNFP, prostredníctvom ktorého vyhľadá v CORE ITMS fyzicky predloženú písomnú formu.

- Žiadosť o NFP po zaregistrovaní v CORE ITMS dostane 14 miestny kód (kód ITMS), ktorý bude obsahovať informáciu aj o začlenení žiadosti do OP / prioritnej osi / opatrenia. Po zaregistrovaní je žiadosť o NFP posunutá do stavu „zaregistrovaná“.

Poznámka:

Odoslanie elektronického vyhotovenia žiadosti o NFP z Portálu ITMS je potrebné vykonať v takom termíne, aby bola žiadosť o NFP prenesená Portálom ITMS do CORE ITMS najneskôr do  termínu fyzického predloženia žiadostí o NFP na  SORO / RO OPBK (pri priebežných výzvach), resp. pred termínom osobného doručenia / odoslania ŽoNFP poštou/kuriérom (pri časovo ohraničených výzvach). RO OPBK odporúča odoslanie elektronického vyhotovenia žiadosti o NFP 2 dni pred termínom fyzického doručenia žiadosti o NFP vrátane príloh v písomnej forme.

Ak nebude žiadosť o NFP prenesená Portálom ITMS do CORE ITMS najneskôr  do  termínu fyzického predloženia žiadostí o NFP (pri priebežných výzvach), resp. pred termínom osobného doručenia / odoslania ŽoNFP poštou/kuriérom (pri časovo ohraničených výzvach),   SORO / RO OPBK nemôže túto  žiadosť o NFP zaregistrovať  v CORE ITMS (neverejná časť ITMS).

## Predloženie dokumentácie žiadosti o NFP,  registrácia a  kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP

Žiadosti o  NFP v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra, ktorých žiadateľom je Bratislavský samosprávny kraj a žiadosti o NFP  v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika sú predkladané v sídle RO OPBK.

Žiadosti o NFP ostatných oprávnených subjektov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra sú predkladané na adrese SORO uvedenej vo Výzve.

Uvedené rozdelenie kompetencií sa uplatňuje aj vo vzťahu k ostatným fázam projektového cyklu. V ďalšom texte Príručky je uvádzaný výraz „SORO / RO OPBK“. V danom prípade sa subjekt „RO OPBK“ uplatňuje v kontexte ŽoNFP/projektov v rámci prioritnej osi 1, ktorých žiadateľom/prijímateľom je BSK a ŽoNFP  v rámci prioritnej osi 2.  Subjekt „SORO“ sa uplatňuje pre ŽoNFP/projekty, ktorých žiadateľom/prijímateľom sú ostatné opávnené subjekty v rámci prioritnej osi 1.

- Predkladanie ŽoNFP pri priebežnej výzve

Pri priebežnej výzve sa žiadosti o NFP (ako aj všetky doplnenia v rámci Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP) doručujú iba osobne do prijímacej miestnosti na adrese SORO / RO OPBK. Žiadosť o NFP predkladá žiadateľ vo vopred rezervovanom termíne. Žiadateľ si rezervuje na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia termín predloženia žiadosti o NFP. Iný spôsob rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP SORO / RO OPBK neakceptuje!

V rezervácii žiadateľ uvedie:

-      názov žiadateľa,

- adresa žiadateľa na doručovanie korešpondencie,

- IČO,

- priradenie ku skupine aktivít,

- názov projektu,

- e-mail pre doručenie potvrdenia o rezervovaní termínu ,

- telefón žiadateľa.

Systém prostredníctvom e-mailu doručí žiadateľovi rezerváciu potvrdenia. V tomto stave je termín predloženia ŽoNFP 
na webstránke označený ako „Rezervovaný“. Po potvrdení termínu zo strany žiadateľa sa termín predloženia ŽoNFP označí na webstránke ako „Obsadený“.

Po doručení potvrdenia o rezervovaní termínu na predloženie ŽoNFP má žiadateľ možnosť rezerváciu termínu predkladania ŽoNFP zrušiť bez určenia dôvodu a to na základe Žiadosti o zrušenie rezervácie termínu na predkladanie žiadosti o NFP, ktorá musí byť doručená v písomnej forme podpísanej štatutárnym orgánom žiadateľa na adresu SORO / RO OPBK najneskôr 2 pracovné dni pred termínom registrácie. Po doručení písomnej žiadosti žiadateľa o zrušenie rezervácie termínu na predkladanie žiadostí o NFP, zamestnanec RO OPBK uvoľní predmetný termín ďalším žiadateľom.

V prípade, ak žiadateľ nedoručí žiadosť o NFP vrátane príloh v rezervovanom termíne,  zaniká mu právo podať tú istú žiadosť o NFP v rámci príslušného kola Výzvy.

Po elektronickom odoslaní ŽoNFP zabezpečí žiadateľ fyzické doručenie ŽoNFP vrátane príloh v písomnej forme (podpísanej a opečiatkovanej) v slovenskom jazyku v 1 origináli a 1 kópii (podrobnejšie pozri bod 11.1 tejto príručky) na adresu SORO / RO OPBK v stanovenom (rezervovanom) termíne.

Doručením žiadosti SORO / RO OPBK a jej zaregistrovaním do neverejnej časti ITMS sa začína konanie o žiadosti v zmysle § 14, odsek 1 zákona o pomoci a podpore, ktoré zahŕňa procesy príjmu a registrácie ŽoNFP, schvaľovania ŽoNFP (t.j. procesy kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a schvaľovania ŽoNFP) až po vydanie rozhodnutia o schválení / neschválení ŽoNFP.

Za dátum prijatia ŽoNFP na SORO / RO OPBK sa považuje dátum fyzického doručenia papierovej formy žiadosti. Tento dátum je aj určujúci pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o NFP v lehote na to určenej výzvou.

Požadovanú dokumentáciu predkladá osobne štatutárny orgán žiadateľa alebo osoba písomne poverená štatutárnym orgánom žiadateľa  na adrese SORO / RO OPBK. Splnomocnená osoba je pri predkladaní žiadosti o NFP povinná preukázať sa úradne overeným splnomocnením a občianskym preukazom, resp. iným dokladom o totožnosti. Vzor splnomocnenia je zverejnený na stránke www.opbk.sk .

V prípade, ak ŽoNFP nie je doručená v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP (napr. ŽoNFP doručená po termíne uzávierky výzvy, ŽoNFP doručená poštou, kuriérom, osobou bez príslušného splnomocnenia, e-mailom, faxom, alebo iným spôsobom ako je stanovené vo výzve, ŽoNFP neodoslaná cez Portál ITMS, alebo ŽoNFP doručená/zasielaná na akúkoľvek inú adresu a pod.), RO OPBK ju nebude akceptovať, žiadosť neprevezme a vráti ju späť žiadateľovi ako „Žiadosť o NFP doručená v rozpore s podmienkami stanovenými vo výzve“ spolu s identifikáciou porušenia podmienok stanovených vo výzve.

Ak sú všetky úvodné nevyhnutné náležitosti splnené (tzn. žiadateľ sa dostavil so ŽoNFP vo vopred rezervovanom termíne, ŽoNFP je vyplnená a odoslaná cez Portál ITMS, ŽoNFP predkladá štatutárny zástupca žiadateľa, resp. splnomocnená osoba, ŽoNFP je predložená na správnu adresu), SORO / RO OPBK vykoná  registráciu ŽoNFP v neverejnej časti ITMS (CORE ITMS). Na základe identifikátora žiadosti o NFP vyhľadá zamestnanec SORO / RO OPBK v neverejnej časti ITMS elektronickú formu žiadosti o NFP a vykoná registráciu žiadosti o NFP, v rámci ktorej ITMS pridelí žiadosti o NFP 14 miestny kód ITMS, pod ktorým bude žiadosť o NFP v ďalších procesoch jednoznačne identifikovateľná. SORO / RO OPBK vykonáva registráciu žiadostí o NFP po jej doručení v písomnej forme na základe údajov uvedených v elektronickej verzii žiadosti o NFP.

Po zaregistrovaní ŽoNFP prostredníctvom ITMS zamestnanec SORO / RO OPBK vystaví 2 rovnopisy originálu Potvrdenia o registrácii žiadosti o NFP.  Zamestnanec SORO / RO OPBK odovzdá 1 rovnopis originálu Potvrdenia o registrácii žiadosti o NFP štatutárnemu zástupcovi resp. splnomocnenej osobe a na druhý originál rovnopisu Potvrdenia o registrácii žiadosti o NFP žiadateľ svojim podpisom potvrdí jeho prevzatie.

Po registrácii ŽoNFP v neverejnej časti ITMS vykoná zamestnanec SORO / RO OPBK kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP (ďalej aj „kontrola formálnej správnosti“). Cieľom kontroly formálnej správnosti je zabezpečiť správne, transparentné a efektívne overenie splnenia kritérií oprávnenosti a úplnosti predložených žiadostí o NFP v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Kontrola formálnej správnosti sa vykonáva priamo za účasti žiadateľa. V procese kontroly formálnej správnosti sa pracuje s elektronickým formulárom žiadosti o NFP a opisom projektu (je k dispozícii v papierovej forme a na elektronickom nosiči). Výsledky kontroly formálnej správnosti sú okamžite vkladané do ITMS.

Predkladanie ŽoNFP pri časovo ohraničenej výzve

- Príjem ŽoNFP prebieha počas obdobia trvania výzvy, pokiaľ nie je vo výzve uvedené inak.

- Po elektronickom odoslaní ŽoNFP zabezpečí žiadateľ fyzické doručenie ŽoNFP vrátane príloh v písomnej forme (podpísanej a opečiatkovanej) v slovenskom jazyku v 1 origináli a 2 kópiách (podrobnejšie pozri bod 11.1 tejto príručky) na adresu SORO / RO OPBK v stanovenom termíne.

Vonkajšie náležitosti obalu

Žiadateľ je povinný doručiť / odoslať ŽoNFP vrátane príloh na miesto predkladania žiadosti v uzavretom, nepriehľadnom a nepoškodenom obale. Obal musí byť v mieste prelepenia opečiatkovaný a podpísaný žiadateľom.

Na vonkajšom obale musí byť uvedené:

- označenie kódu výzvy,

- celé meno (názov) žiadateľa,

- presná adresa žiadateľa,

- názov projektu,

- 6-miestny identifikátor žiadosti o NFP

a text „Žiadosť o NFP - NEOTVÁRAŤ“.

V prípade nesplnenia vonkajších náležitostí obalu, resp. poškodenia obalu bude žiadosť o NFP vrátená žiadateľovi.

Pri časovo ohraničenej výzve sa žiadosti o NFP (ako aj všetky doplnenia v rámci Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP) doručujú osobne, doporučenou poštou, resp. kuriérnou zásielkou.

Pri žiadostiach doručených osobne v súlade s podmienkami výzvy sa eviduje dátum prijatia žiadosti o NFP (na obálke je rozhodujúca  pečiatka podateľne z miesta predkladania ŽoNFP uvedeného vo Výzve) a na počkanie je žiadateľovi vystavené Potvrdenie o prijatí ŽoNFP.

Pri žiadostiach o NFP odoslaných doporučenou poštou, resp.  kuriérnou zásielkou, je rozhodujúci  dátum podania ŽoNFP na takúto prepravu, ktorý nesmie byť neskorší ako je termín uzavretia výzvy (rozhodujúca je pečiatka pošty, resp. kuriéra na obálke). Pri takomto odoslaní žiadosti o NFP je Potvrdenie o prijatí ŽoNFP nahradené potvrdením pošty, resp. kuriérskej služby o zaslaní na prepravu.

SORO / RO OPBK nezodpovedá za žiadosť o  NFP, ktorú žiadateľ podá po termíne uzavretia výzvy, resp. žiadosť bude doručená na RO OPBK poškodená, prípadne nebude doručená vôbec. Žiadosti doručené osobne, poštou resp. kuriérom na akúkoľvek inú adresu akou je miesto predkladania žiadostí o NFP  uvedené vo Výzve, nebudú akceptované a budú vrátené žiadateľovi.

- Za dátum prijatia žiadosti o NFP na SORO / RO OPBK sa považuje dátum fyzického doručenia papierovej formy ŽoNFP. Tento dátum je aj určujúci pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o NFP v lehote na to určenej výzvou.

Po prijatí ŽoNFP vykoná SORO / RO OPBK kontrolu všeobecných náležitostí uvedených v príslušnej výzve (termín doručenia / odoslania poštou/kuriérom, vonkajšie náležitostí obalu, overenie 6-miestneho identifikátora žiadosti s portálom ITMS a pod.) Po splnení uvedených podmienok pristúpi SORO / RO OPBK k otváraniu obalov predložených žiadostí o NFP. SORO / RO OPBK otvára doručené obaly ŽoNFP najneskôr do 7 dní po termíne uzavretia výzvy.

SORO / RO OPBK súčasne vykoná registráciu ŽoNFP v neverejnej časti ITMS pridelením kódu (ITMS) ŽoNFP, ktorý je jedinečný a pod ktorým bude žiadosť o NFP v ďalších procesoch jednoznačne identifikovateľná. SORO / RO OPBK po zaregistrovaní ŽoNFP vystaví Potvrdenie o registrácii žiadosti o NFP, ktoré doručí (osobne, poštou, alebo kuriérom) žiadateľovi. Súčasne SORO / RO OPBK overí súlad údajov uvedených v predloženej písomnej forme ŽoNFP s údajmi, ktoré sú uvedené (naimportované v ITMS) v ŽoNFP predloženej cez portál ITMS. V prípade, že údaje z písomnej formy ŽoNFP nie sú identické s údajmi, ktoré sú uvedené (naimportované) v ITMS, SORO / RO OPBK zabezpečí zmenu údajov v ITMS podľa písomnej formy ŽoNFP.

- Ak žiadosť o NFP nie je doručená v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve, SORO / RO OPBK vráti túto žiadosť listom späť ako „Žiadosť o NFP doručená v rozpore s podmienkami stanovenými vo výzve“ spolu s identifikáciou porušenia podmienok stanovených vo výzve.

Doručením žiadosti o NFP riadiacemu orgánu / SORO sa začína konanie o žiadosti v zmysle § 14, odsek 1 zákona o pomoci a podpore, ktoré zahŕňa procesy príjmu a registrácie ŽoNFP, schvaľovania ŽoNFP (t.j. procesy kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a schvaľovania ŽoNFP) až po vydanie rozhodnutia o schválení / neschválení ŽoNFP.

Po registrácii ŽoNFP v neverejnej časti ITMS vykoná zamestnanec SORO / RO OPBK kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP (ďalej aj „kontrola formálnej správnosti“). Cieľom kontroly formálnej správnosti je zabezpečiť správne, transparentné a efektívne overenie splnenia kritérií oprávnenosti a úplnosti predložených žiadostí o NFP v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP sa nevykonáva  za účasti žiadateľa.

Spoločné ustanovenia o formálnej kontrole pre oba typy výziev

Predmetom kontroly formálnej správnosti je overenie:

- splnenia kritérií oprávnenosti zaregistrovaných žiadostí o NFP,

- splnenia kritérií úplnosti zaregistrovaných žiadostí o NFP.

Overenie kritérií oprávnenosti pozostáva z overenia oprávnenosti projektu a žiadateľa/ partnera v zmysle podmienok definovaných vo výzve a v dokumentoch, na ktoré sa výzva odvoláva. Overenie kritérií úplnosti ŽoNFP pozostáva z overenia kompletnosti ŽoNFP vrátane povinných príloh v zmysle podmienok definovaných vo výzve.

- Kontrola kritérií oprávnenosti

- Kontrola kritérií oprávnenosti sa zameriava najmä na overenie, či v zmysle príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

- je žiadateľ oprávnený v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP,

- sú partneri žiadateľa oprávnení v zmysle podmienok definovaných vo výzve (v prípade  relevantnosti),

- je navrhované miesto realizácie projektu na oprávnenom území v zmysle podmienok definovaných vo výzve,

- je žiadaná výška NFP pre daný projekt v súlade s limitom pre minimálnu a maximálnu stanovenú hranicu v zmysle podmienok definovaných vo výzve,

- je časový rámec realizácie projektu v súlade s limitom pre minimálnu a maximálnu dĺžku realizácie projektu v zmysle podmienok definovaných vo výzve,

Pri výkone kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP sa uplatňujú kontrolné postupy prostriedkov financovaných zo ŠF a KF v zmysle platných právnych predpisov SR, ako aj v súlade s ustanoveniami Nariadení EÚ.

Ak žiadosť o NFP nespĺňa minimálne jedno z kritérií oprávnenosti, je z ďalšieho procesu schvaľovania vylúčená! Ak SORO / RO OPBK dodatočne v procese odborného hodnotenia zistí, že ŽoNFP nespĺňa niektoré z kritérií oprávnenosti, RO OPBK ju vyradí  z procesu odborného hodnotenia a ŽoNFP bude zaradená do výberovej komisie s odporúčaním na neschválenie.

Kontrola kritérií úplnosti

Žiadosť o NFP je z formálneho hľadiska kompletná, ak:

- sú údaje uvedené v predloženej (tlačenej verzii) žiadosti o NFP identické s údajmi, ktoré sú v ŽoNFP predloženej cez verejný portál ITMS,

- je originál ŽoNFP vrátane originálov všetkých povinných príloh a kópia ŽoNFP a všetkých povinných príloh v požadovanom počte a v požadovanej forme v zmysle podmienok definovaných vo výzve,

- je  originál ŽoNFP a všetky čestné vyhlásenia podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa,

- sú všetky vyhlásenia partnerov žiadateľa podpísané štatutárnymi orgánmi partnerov (v prípade relevantnosti),

- je predložená kópia ŽoNFP vrátane všetkých povinných príloh identická s originálom ŽoNFP,

- sú predložené povinné prílohy ŽoNFP úplné a právoplatné v zmysle podmienok definovaných vo výzve.

SORO / RO OPBK v CORE ITMS v zozname povinných príloh ŽoNFP označí prílohy, ktoré žiadateľ dodal, vyplní aj ich dátum dodania (obyčajne dátum prijatia ŽoNFP). Zoznam je identický so zoznamom, ktorý sa informatívne objaví žiadateľovi na Portáli ITMS. Na základe vyplneného zoznamu príloh SORO /RO OPBK vygeneruje Výzvu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP.

Postup pri výkone formálnej kontroly ŽoNFP

V priebehu výkonu kontroly formálnej správnosti sa uplatňuje nasledovný postup:

A.    Žiadosť o NFP spĺňa všetky požadované kritériá kontroly formálnej správnosti.

SORO / RO OPBK zabezpečí naskenovanie vybraných príloh, ktoré sa predkladajú len v tlačenej forme (podľa výzvy na predkladanie žiadostí o NFP). V prípade priebežnej výzvy je žiadateľovi je na počkanie vystavené Potvrdenie o registrácii žiadosti o NFP. V prípade časovo ohraničenej výzvy je žiadateľovi poštou zaslané Potvrdenie o registrácii žiadosti o NFP.

B.   Dokumentácia žiadosti o NFP nespĺňa požadované kritériá kontroly formálnej správnosti (v tomto prípade kritériá úplnosti).

Žiadateľovi je vystavené Potvrdenie o registrácii žiadosti o NFP. SORO / RO OPBK vygeneruje žiadateľovi z ITMS „Výzvu na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP“, ktorej obsahom sú aj zistené nedostatky predmetnej žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP je však aj v tomto prípade zaregistrovaná v ITMS a na podateľni SORO RO OPBK. V rámci jednej ŽoNFP (kód ITMS) má žiadateľ možnosť predložiť chýbajúce, resp. nekompletné časti dokumentácie žiadosti o NFP v náhradnom termíne stanovenom v rámci toho istého kola priebežnej výzvy (tzv. inštitút klarifikácie). Žiadateľovi sa na doplnenie chýbajúcich dokumentov určí lehota 7 kalendárnych dní od doručenia Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. Začiatok lehoty je určený nasledujúcim dňom od dátumu osobného prevzatia Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. Lehota na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP sa nepočíta do celkovej lehoty, v rámci ktorej je RO OPBK povinný zabezpečiť  informovanie žiadateľa  o schválení alebo neschválení jeho ŽoNFP.

Umožnenie nápravy sa nevzťahuje na informácie uvedené v žiadosti o NFP vrátane odborných príloh (napr. opis projektu), ale výlučne na formálne náležitosti, ktorých overenie je predmetom overenia kritérií úplnosti žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bude vyradená z procesu hodnotenia a výberu, ak žiadateľ nedostatky neodstráni v určenej lehote resp. odstráni nedostatočne. Žiadosť o NFP bude zaradená do výberovej komisie s návrhom na neschválenie. Po zasadnutí výberovej komisie bude žiadateľovi zaslané  Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP.  ŽoNFP bude vrátená žiadateľovi v termíne stanovenom v rozhodnutí o neschválení ŽoNFP.

C.   V dohodnutom náhradnom termíne budú pri kontrole formálnej správnosti zistené formálne nedostatky (z hľadiska kritérií úplnosti)

SORO / RO OPBK v tomto prípade uvedené nedostatky vyznačí v Kontrolnom liste - Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP - 2. časť: Overenie kritérií oprávnenosti – po doplnení, ktorý je generovaný z ITMS. SORO / RO OPBK nebude od príslušného žiadateľa akceptovať v rámci príslušnej výzvy žiadne ďalšie dodatočné doplnenia žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bude z ďalšieho procesu posudzovania vylúčená  a bude zaradená do výberovej komisie s návrhom na neschválenie. Po zasadnutí výberovej komisie bude žiadateľovi zaslané Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP. ŽoNFP bude vrátená žiadateľovi v termíne stanovenom v rozhodnutí o neschválení ŽoNFP.

        - V rámci kontroly formálnej správnosti sa nezistia nedostatky v súvislosti s úplnosťou žiadosti a v ďalšom procese sa preukáže, že nie je splnená niektorá z formálnych náležitostí (okrem kritérií oprávnenosti).

Nie je možné, aby bola žiadosť o NFP vyradená z procesu hodnotenia a výberu dodatočne bez toho, aby bola žiadateľovi poskytnutá možnosť nápravy. RO OPBK listom vyzve žiadateľa  na odstránenie nedostatkov žiadosti o NFP v lehote 7 kalendárnych dní. Žiadosť o NFP bude vyradená z procesu hodnotenia, ak žiadateľ neodstráni nedostatky v určenej lehote resp. odstráni nedostatočne. Žiadosť o NFP bude zaradená do výberovej komisie s návrhom na neschválenie.  Po zasadnutí výberovej komisie bude žiadateľovi zaslané  Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP. Kópia ŽoNFP a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie bude vrátená žiadateľovi po zasadnutí výberovej komisie v termíne stanovenom v rozhodnutí o neschválení ŽoNFP.

E.    Žiadosť o NFP nespĺňa niektoré z kritérií oprávnenosti.

ŽoNFP je z ďalšieho procesu posudzovania vylúčená. SORO / RO OPBK uvedené nedostatky vyznačí na Kontrolnom zozname pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP, ktorý je generovaný z ITMS a postupuje analogicky podľa bodu C. tejto kapitoly.

## Žiadosť o NFP stiahnutá žiadateľom

Žiadateľ má možnosť predloženú ŽoNFP stiahnuť od okamihu začatia konania o žiadosti až po jeho koniec bez určenia dôvodu. Žiadateľ môže predloženú ŽoNFP stiahnuť výlučne písomnou žiadosťou podpísanou štatutárnym zástupcom žiadateľa a doručenou výhradne na RO OPBK.

V prípadoch stiahnutia ŽoNFP zo strany žiadateľa alebo zániku žiadateľa bez právneho nástupcu, RO OPBK do 7 kalendárnych dní od prijatia žiadosti o stiahnutie ŽoNFP rozhodnutím zastaví konanie o ŽoNFP, čo vyznačí aj v ITMS. ŽoNFP bude vyradená z konania o žiadosti. Rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP nie je Rozhodnutím o schválení, resp. Rozhodnutím o neschválení ŽoNFP v zmysle § 14 ods. 5 zákona o pomoci a podpore a nie je možné sa voči nemu odvolať.  Výberová komisia tieto ŽoNFP neposudzuje.

Kópiu žiadosti o NFP ako aj 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie si žiadateľ môže vyzdvihnúť v termínoch uvedených v Rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP. Dokumentácia žiadosti o NFP bude vydaná výlučne štatutárnemu zástupcovi žiadateľa, resp. osobe splnomocnenej štatutárnym zástupcom. Splnomocnená osoba je povinná preukázať sa úradne overeným splnomocnením a občianskym preukazom, resp. iným dokladom o totožnosti. Po tomto termíne RO OPBK kópiu žiadosti o NFP vyradí z dokumentácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Žiadateľ má možnosť opätovne predložiť  ŽoNFP v ďalších kolách aktuálnej výzvy na predkladanie ŽoNFP, resp. v ďalšej výzve.

## Špecifické Podmienky pre predkladanie Žiadosti o NFP v partnerstve

ŽoNFP predkladá hlavný partner (žiadateľ). Potvrdenie o prijatí  ŽoNFP, Potvrdenie o registrácii ŽoNFP a Výzvu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP zasiela RO OPBK len žiadateľovi. Žiadateľ zabezpečí doplnenie chýbajúcich náležitostí aj od partnerov a následne ich spoločne v stanovenom termíne predloží RO OPBK.

# Proces hodnotenia, výberu a schvaľovania žiadostí o NFP

Podmienkou postúpenia žiadosti o NFP do hodnotiaceho procesu, je kompletné splnenie všetkých kritérií úplnosti a oprávnenosti v zmysle časti 4.3 tejto Príručky.

Hodnotiace a výberové kritériá pre príslušné opatrenia, resp. skupiny aktivít OPBK schválené Monitorovacím výborom pre OPBK sú uvedené v prílohe č. 2 Programového manuálu pre OPBK.

RO OPBK z dôvodu odborného, objektívneho, nezávislého a transparentného hodnotenia vyhradzuje právo vyžiadať si akékoľvek informácie vzťahujúce sa k ŽoNFP.

## PRoces odborného hodnotenia žiadostí o NFP

Po kontrole formálnej správnosti nasleduje proces odborného hodnotenia, ktorého cieľom je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu žiadostí o NFP s hodnotiacimi kritériami, schválenými Monitorovacím výborom Operačného programu Bratislavský kraj (príloha č. 2 PM OPBK).

Hodnotiaci proces pozostáva z posudzovania špecifických kritérií, ktorú vykonajú odborní (interní a externí) hodnotitelia v súlade s vopred stanovenými inštrukciami pre hodnotiteľov (Príručka pre hodnotiteľov), ktoré vypracováva RO OPBK.

RO OPBK zabezpečí odborné hodnotenie ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP sa začína nasledujúci deň po dni ukončenia kontroly formálnej správnosti ŽoNFP (pri priebežnej výzve ide o ŽoNFP predložené v rámci príslušného hodnotiaceho kola; pri časovo ohraničenej výzve ide o ŽoNFP predložené v rámci danej výzvy).

Hlavným cieľom hodnotenia je identifikovať mieru príspevku predloženého projektového zámeru k napĺňaniu cieľov OPBK a príslušných opatrení OPBK. V procese hodnotenia dokumentácie žiadosti o NFP sú individuálne v prípade každého projektu posudzované nasledovné aspekty (skupiny hodnotiacich kritérií):

        - vhodnosť a účelnosť realizácie projektu,

        - spôsob realizácie projektu,

        - rozpočet a nákladová efektívnosť,

        - administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa,

        - udržateľnosť projektu.

Ak hodnotiteľ  v procese hodnotenia zistí, že nie je splnená niektorá z formálnych náležitostí, RO OPBK listom vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatku zisteného v predloženej prílohe v lehote do 7 kalendárnych dní od doručenia Výzvy na odstránenie nedostatkov žiadosti o NFP (pozri kapitola 4.3, bod D.).  Lehota na odstránenie nedostatkov sa nepočíta do celkovej lehoty, v rámci ktorej je RO povinný zabezpečiť informovanie žiadateľa o schválení alebo neschválení jeho ŽoNFP. Toto obdobie sa nezapočítava do obdobia  hodnotenia. v tom prípade, Ak žiadateľ neodstráni nedostatky v určenej lehote resp. ich odstráni nedostatočne bude ŽoNFP vyradená z procesu hodnotenia. V takom prípade bude ŽoNFP zaradená do výberovej komisie s odporúčaním na neschválenie.

Ak RO OPBK dodatočne v procese odborného hodnotenia zistí, že ŽoNFP nespĺňa niektoré z kritérií oprávnenosti, ktoré nebolo v rámci kontroly formálnej správnosti zistené, vyradí projekt z procesu odborného hodnotenia a ŽoNFP bude zaradená do výberovej komisie s odporúčaním na neschválenie. Žiadateľovi bude po zasadnutí výberovej komisie zaslané  Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP.

Hodnotiace hárky na odborné hodnotenie jednotlivých žiadostí o NFP po vyplnení v ITMS, vytlačení a podpísaní príslušnými hodnotiteľmi tvoria neoddeliteľnú prílohu Súhrnnej správy z odborného hodnotenia žiadostí o NFP,  ktorá je konečným výstupom odborného hodnotenia a obsahuje súhrnné výsledky odborného hodnotenia žiadostí o NFP posudzovaných v rámci príslušného hodnotiaceho kola priebežnej výzvy. Súhrnná správa z odborného hodnotenia žiadostí o NFP tvorí  podklad pre výber žiadostí o NFP zabezpečovaný výberovou komisiou pre OPBK.

## PROCES VÝBERU žiadostí o NFP

Výber a schvaľovanie ŽoNFP je v kompetencii RO OPBK. RO OPBK zriaďuje výberovú komisiu ako svoj poradný orgán v konaní o žiadosti. Výberová komisia zasadá po skončení fázy odborného hodnotenia v rámci príslušného hodnotiaceho kola priebežnej výzvy t.j. počet zasadnutí výberovej komisie sa rovná počtu hodnotiacich kôl v rámci príslušnej priebežnej výzvy. V prípade časovo ohraničenej výzvy výberová komisia zasadá po skončení fázy odborného hodnotenia výzvy.

V zmysle zákona o pomoci a podpore a Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu upravuje činnosť výberovej komisie jej štatút a rokovací poriadok, ktorý vypracováva a schvaľuje RO OPBK.

Zloženie výberových komisií rešpektuje vyvážený princíp partnerstva s ohľadom na zastúpenie národnej úrovne, úrovne územnej samosprávy, a účasť iných sociálno-ekonomických partnerov. Výberová komisia predstavuje kolektívny orgán, ktorý posudzuje žiadosti o NFP z hľadiska príspevku k plneniu cieľov operačného programu, a to výlučne z hľadiska plnenia výberových kritérií schválených Monitorovacím výborom pre OPBK. Výberové kritériá sú uvedené v prílohe č. 2 k Programovému manuálu pre OPBK.

Žiadosti o NFP, ktoré sú predkladané na zasadnutia výberovej komisie sú zaradené do dvoch kategórií:

- ŽoNFP, ktoré dosiahli stanovený minimálny počet bodov z celkového maximálneho počtu bodov, ktoré je možné získať v hodnotiacom procese a zároveň dosiahli určený minimálny počet bodov v skupine hodnotiacich kritérií (tieto žiadosti o NFP je možné schváliť).

- Poznámka: Pre splnenie skupiny hodnotiacich kritérií Vhodnosť a účelnosť projektu musí byť okrem minimálneho dosiahnutého bodového hodnotenia splnená aj podmienka, že projekt musí získať stanovený minimálny počet bodov za vylučovacie kritériá (otázky áno-nie), v opačnom prípade bude odporučený výberovej komisii na zamietnutie (pozri príloha č. 2 PM OPBK).

2.	ŽoNFP, ktoré nedosiahli stanovený minimálny počet bodov z celkového maximálneho počtu bodov, ktoré je možné získať v hodnotiacom procese, resp. nedosiahli určený minimálny počet bodov v skupine hodnotiacich kritérií (tieto žiadosti o NFP nie je možné schváliť a  sú zaradené do výberovej komisie s návrhom na neschválenie).

Výberová komisia na svojom rokovaní prijíma stanovisko, ktorým odporučí MPRV SR konajúcemu prostredníctvom štatutárneho zástupcu najmä:

- žiadosť o NFP schváliť,

- žiadosť o NFP neschváliť.

Výberová komisia môže odporučiť na schválenie iba ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti 
a dosiahli v rámci odborného hodnotenia aspoň minimálny celkový počet bodov stanovený MV OPBK a zároveň minimálny počet bodov pre jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií a zároveň splnili minimálny počet bodov 
za vylučovacie kritéria  (otázky áno/nie) v skupine hodnotiacich kritérií „Vhodnosť a účelnosť projektu“.

Na základe návrhu hodnotiteľov z procesu odborného hodnotenia môže byť žiadaná výška NFP pre jednotlivé ŽoNFP znížená, a to v dôsledku explicitnej identifikácie neoprávnených výdavkov projektu, a to vrátane výdavkov projektu, ktoré spadajú do kategórie oprávnených výdavkov, ale nespĺňajú kritériá hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti, prípadne vykazujú nedostatočnú väzbu a opodstatnenosť vo vzťahu k cieľu projektu.

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie je limitovaný výškou alokácie na dané opatrenie, resp. výzvu 
na predkladanie ŽoNFP.

V prípade prioritnej osi 1 Infraštruktúra, opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel (skupiny aktivít 1.1.1) je uplatňovaný princíp predvýberu, ktorý je realizovaný ako posudzovanie stručne spracovaných  projektových návrhov, ktoré sú prijímané na základe uverejneného  „Oznámenia o možnosti predkladať projektové návrhy" na internetovej stránke www.opbk.sk. Uvedený systém sa využíva pri realizácii integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí a ich čiastkových projektov. Projektové návrhy sú spracované v predpísanej forme podľa pokynov RO OPBK uvedených v príslušnom Oznámení. Projektové návrhy sú prijímané a posudzované ešte pred vyhlásením výzvy a posudzujú sa ako celok výlučne z hľadiska ich súladu alebo nesúladu so stratégiou OPBK. Po prerokovaní projektového návrhu posúdi RO OPBK v spolupráci so SORO, či projektový návrh je alebo nie je v súlade so stratégiou OPBK a následne listom informuje žiadateľov o výsledku procesu predvýberu. RO OPBK následne po vyhodnotení obdobia, počas ktorého boli prijímané projektové návrhy, vyhlási Výzvu na predkladanie ŽoNFP, v rámci ktorej sú projektové návrhy rozpracované do podoby štandardnej ŽoNFP a jej príloh. Ako jedna z povinných príloh žiadosti o NFP je v tomto prípade vyžadovaný kladný výsledok predvýberu vo vzťahu k jeho projektovému návrhu, t.j. že projektový návrh je v súlade so stratégiou OPBK.

Schéma č. 1 Indikatívna schéma - výberový proces v prípade priebežných výziev OPBK

|  | 1. hodnotiace kolo priebežnej výzvy |  | 2. hodnotiace kolo priebežnej výzvy |  | n. (posledné) hodnotiace kolo priebežnej výzvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 % = maximálny počet bodov, ktorý je možné získať v procese odborného hodnotenia | Žiadosti o NFP automaticky odporúčané na schválenie výberovou komisiou |  | Žiadosti o NFP automaticky odporúčané na schválenie výberovou komisiou |  | Žiadosti o NFP automaticky odporúčané na schválenie výberovou komisiou |
| X % = hranica stanovená výberovou komisiou na prvom zasadnutí pre všetky hodnotiace kolá príslušnej priebežnej výzvy v rámci príslušného opatrenia | Žiadosti o NFP posudzované z hľadiska výberových kritérií |  | Žiadosti o NFP posudzované z hľadiska výberových kritérií |  | Žiadosti o NFP posudzované z hľadiska výberových kritérií |
| Y % = hranica stanovená MV OPBK pre príslušné opatrenie, resp. skupinu aktivít. MV OPBK zároveň schvaľuje minimálnu hranicu pre každú skupinu hodnotiacich kritérií a tiež určité kritériá, ktoré majú diskvalifikačný charakter. | Žiadosti o NFP, ktoré celkovo nedosiahli minimálnu hranicu a/alebo nedosiahli minimálnu hranicu v aspoň jednej zo skupín hodnotiacich kritérií a/alebo nevyhoveli aspoň jednému hodnotiacemu kritériu, ktoré je diskvalifikačné, sú automaticky neschválené. |  | Žiadosti o NFP, ktoré celkovo nedosiahli minimálnu hranicu a/alebo nedosiahli minimálnu hranicu v aspoň jednej zo skupín hodnotiacich kritérií a/alebo nevyhoveli aspoň jednému hodnotiacemu kritériu, ktoré je diskvalifikačné, sú automaticky neschválené. |  | Žiadosti o NFP, ktoré celkovo nedosiahli minimálnu hranicu a/alebo nedosiahli minimálnu hranicu v aspoň jednej zo skupín hodnotiacich kritérií a/alebo nevyhoveli aspoň jednému hodnotiacemu kritériu, ktoré je diskvalifikačné, sú automaticky neschválené. |
|  | Poznámka 1: v 1. hodnotiacom kole sú vo výberovom procese posudzované žiadosti o NFP prijaté v 1. hodnotiacom kole |  | Poznámka 1: v 2. hodnotiacom kole sú vo výberovom procese posudzované žiadosti o NFP prijaté v 2. hodnotiacom kole |  | Poznámka 1: v n. hodnotiacom kole sú vo výberovom procese posudzované žiadosti o NFP prijaté v n. hodnotiacom kole |

Zdroj: MPRV SR

## PROCES schvaľovania žiadostí o NFP

Platný text pre výzvy vyhlasované v rokoch 2008 a 2009:

V zmysle § 14, odsek 1 zákona o pomoci a podpore konanie o žiadosti končí vydaním písomného Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, resp. Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP.  Rozhodnutie vydáva štatutárny orgán RO OPBK (minister).

Pre poskytnutie pomoci z OPBK je nevyhnutné overenie splnenia podmienok, ktoré boli pri  predložení žiadosti o NFP nahradené čestným vyhlásením (napr. kladné overenie procesu verejného obstarávania, potvrdenia príslušného daňového úradu, Sociálnej poisťovne, každej zdravotnej poisťovne, inšpektorátu práce, prípadne ďalších inštitúcií v zmysle príslušnej Výzvy a pod.). V prípade žiadostí o NFP, ktoré výberová komisia odporučila 
na schválenie, RO OPBK zašle žiadateľom písomnú Výzvu na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci a to do 100 dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP príslušného hodnotiaceho kola priebežnej výzvy. 
Vo Výzve RO OPBK vymedzí dokumenty, ktoré požaduje predložiť a zároveň určí primeranú lehotu na ich predloženie. Lehota na doručenie uvedených dokladov je spravidla do 5 mesiacov od doručenia Výzvy 
na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci žiadateľovi. RO OPBK overí žiadateľom predložené dokumenty v termíne do 60 dní od ich prijatia a vydá Rozhodnutie o schválení ŽoNFP alebo Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP.

V prípade, ak žiadateľ doručí doklady vyžiadané na základe Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci v stanovenej lehote a RO OPBK ich overí bez zistení, t.j. s kladným výsledkom, RO OPBK vydá Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Výška NFP uvedená v Rozhodnutí o schválení ŽoNFP je maximálna a nesmie byť zvýšená v priebehu realizácie projektu s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane RO OPBK. Toto ustanovenie je aj súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade zistenia neúplnosti alebo vady relevantných dokumentov (týkajúcej sa napr. právoplatnosti relevantných dokumentov), RO OPBK vyzve žiadateľa na ich doplnenie alebo náhradu v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia výzvy na doplnenie. RO OPBK môže túto lehotu predĺžiť, ak si zabezpečenie požadovaných dokumentov objektívne vyžaduje dlhší čas. Ak žiadateľ nedoplní požadované dokumenty, resp. ich doplní nedostatočne RO OPBK rozhodne o neschválení ŽoNFP.

Ak žiadateľ na základe Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci nezašle RO OPBK v stanovenej lehote vyžiadané doklady, RO OPBK zašle žiadateľovi opakovanú výzvu na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci, v ktorej ho vyzve na doručenie vyžiadaných podkladov v náhradnej lehote 10 kalendárnych dní od doručenia opakovanej výzvy. Ak žiadateľ ani v predĺženej lehote nepreukáže splnenie podmienok poskytnutia pomoci pre vydanie Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, RO OPBK vydá Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP.

Ak RO OPBK identifikuje závažné porušenia postupov a princípov verejného obstarávania pred podpisom zmluvy žiadateľa s úspešným uchádzačom, odporučí vyhlásenie nového verejného obstarávania a jeho ukončenie v náhradnom termíne do 5 mesiacov od doručenia oznámenia RO OPBK o neakceptovaní výsledkov verejného obstarávania. Ak ani následné verejné obstarávanie nebude vykonané v súlade s platnou legislatívou, RO OPBK rozhodne o neschválení ŽoNFP.

V prípade žiadostí o NFP, ktoré boli výberovou komisiou odporučené na neschválenie, RO OPBK zašle žiadateľovi Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP do 100 dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP príslušného hodnotiaceho kola priebežnej výzvy. Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP obsahuje dôvody neschválenia 
a informáciu o možných opravných prostriedkoch v zmysle zákona o pomoci a podpore.

- V prípade, ak bol žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich dokumentov, lehota na doplnenie sa nepočíta do celkovej lehoty, v rámci ktorej je RO OPBK povinný informovať žiadateľa o schválení alebo neschválení ŽoNFP.

Štatutárny orgán RO OPBK (minister) môže z vlastného podnetu preskúmať Rozhodnutie o schválení alebo Rozhodnutie 
o neschválení ŽoNFP. Ak bolo toto rozhodnutie vydané v rozpore s podmienkami poskytnutia pomoci v zmysle výzvy, štatutárny orgán RO OPBK vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zmení alebo zruší a súčasne rozhodne o schválení alebo neschválení ŽoNFP. Štatutárny orgán RO OPBK môže takto postupovať len 
do uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP, pričom každá zmena rozhodnutia musí byť preukázateľne zdokumentovaná. Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP riadiaci orgán aj bez návrhu opraví a informuje o tom žiadateľa. Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP alebo rozhodnutia o neschválení ŽoNFP je konečné, čo RO OPBK v tomto rozhodnutí uvedenie v rámci poučenia.

RO OPBK pravidelne zverejňuje informácie o schválených projektoch na internetovej stránke www.opbk.sk s uvedením nasledovných minimálnych údajov:

- názov žiadateľa (meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie pomoci),

- názov projektu,

- výška schváleného NFP.

Na poskytnutie NFP neexistuje právny nárok.

Platný text pre výzvy vyhlasované od roku 2010:

V zmysle § 14, odsek 1 zákona o pomoci a podpore  konanie o žiadosti končí vydaním písomného Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, resp. Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP.  Rozhodnutie vydáva štatutárny orgán RO OPBK (minister).

Pre poskytnutie pomoci z OPBK je nevyhnutné overenie splnenia podmienok, ktoré boli pri  predložení žiadosti o NFP nahradené čestným vyhlásením (napr. kladné overenie potvrdenia príslušného daňového úradu, Sociálnej poisťovne, každej zdravotnej poisťovne, inšpektorátu práce, prípadne ďalších inštitúcií v zmysle príslušnej výzvy, v prípade partnerstva doručenie Zmluvy o partnerstve a pod.). V prípade žiadostí o NFP, ktoré výberová komisia odporučila na schválenie, RO OPBK zašle žiadateľom písomnú Výzvu na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci a to do 100 dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP príslušného hodnotiaceho kola priebežnej výzvy, resp. príslušnej časovo ohraničenej výzvy. Vo výzve RO OPBK vymedzí dokumenty, ktoré požaduje predložiť. Lehota na doručenie uvedených dokladov je stanovená do 45 dní od doručenia Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci žiadateľovi. RO OPBK overí žiadateľom predložené dokumenty v termíne do 14 dní od ich prijatia. RO OPBK je oprávnený túto lehotu predĺžiť v prípadoch, keď si overenie predmetných dokumentov objektívne vyžaduje dlhší čas.

V prípade, ak žiadateľ doručí doklady vyžiadané na základe Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci v stanovenej lehote a RO OPBK ich overí bez zistení, t.j. s kladným výsledkom, RO OPBK vydá Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Výška NFP uvedená v Rozhodnutí o schválení ŽoNFP je maximálna a nesmie byť zvýšená v priebehu realizácie projektu s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane RO OPBK. Toto ustanovenie je aj súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade zistenia neúplnosti alebo inej vady (týkajúcej sa napr. právoplatnosti relevantných dokumentov), RO OPBK vyzve žiadateľa na ich doplnenie alebo náhradu v lehote 10 dní od doručenia výzvy na doplnenie. Ak žiadateľ nedoplní požadované dokumenty, resp. ich doplní nedostatočne RO OPBK rozhodne o neschválení ŽoNFP.

Ak žiadateľ na základe Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci nezašle RO OPBK v stanovenej lehote vyžiadané doklady, RO OPBK zašle žiadateľovi opakovanú výzvu na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci, v ktorej ho vyzve na doručenie vyžiadaných dokladov v náhradnej lehote 10 dní od doručenia opakovanej výzvy. Ak žiadateľ ani v predĺženej lehote nepreukáže splnenie podmienok poskytnutia pomoci pre vydanie Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, RO OPBK vydá Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP.

Ak si zabezpečenie požadovaných dokumentov objektívne vyžaduje dlhší čas, RO OPBK môže na základe písomnej žiadosti žiadateľa predĺžiť vyššie uvedenú lehotu na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci maximálne o ďalších 30 dní, a to len na základe písomnej žiadosti žiadateľa. O predĺžení lehoty rozhoduje RO OPBK, o čom následne informuje žiadateľa listom.

V prípade žiadostí o NFP, ktoré boli výberovou komisiou odporučené na neschválenie, RO OPBK zašle žiadateľovi Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP do 100 dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP príslušného hodnotiaceho kola priebežnej výzvy, resp. príslušnej časovo ohraničenej výzvy. Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP obsahuje dôvody neschválenia a informáciu o možných opravných prostriedkoch v zmysle zákona o pomoci a podpore.

- V prípade, ak bol žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich dokumentov, lehota na doplnenie sa nepočíta do celkovej lehoty, v rámci ktorej je RO OPBK povinný informovať žiadateľa o schválení alebo neschválení ŽoNFP.

Štatutárny orgán RO OPBK (minister) môže z vlastného podnetu preskúmať Rozhodnutie o schválení alebo Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP. Ak bolo toto rozhodnutie vydané v rozpore s podmienkami poskytnutia pomoci v zmysle výzvy, štatutárny orgán RO OPBK vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zmení alebo zruší a súčasne rozhodne o schválení alebo neschválení ŽoNFP. Štatutárny orgán RO OPBK môže takto postupovať len do uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP, pričom každá zmena rozhodnutia musí byť preukázateľne zdokumentovaná. Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP riadiaci orgán aj bez návrhu opraví a informuje o tom žiadateľa. Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP alebo rozhodnutia o neschválení ŽoNFP je konečné, čo RO OPBK v tomto rozhodnutí uvedenie v rámci poučenia.

RO OPBK pravidelne zverejňuje informácie o schválených projektoch na internetovej stránke www.opbk.sk s uvedením nasledovných minimálnych údajov:

- názov žiadateľa (meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie pomoci),

- názov projektu,

- výška schváleného NFP.

Na poskytnutie NFP neexistuje právny nárok.

## Proces verejného obstarÁvania

Platný text pre výzvy vyhlasované v rokoch 2008 a 2009:

Žiadateľ môže vykonávať verejné obstarávanie (ďalej aj „VO“) „pred podaním ŽoNFP“ alebo „pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP“. Rozhodnutie, kedy bude vykonávať VO je ponechané na žiadateľovi. Vo výnimočných prípadoch (napr. ak úspešný uchádzač odstúpi od zmluvy s obstarávateľom), môže RO OPBK povoliť prijímateľovi vykonanie nového VO aj počas platnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Overovanie verejného obstarávania vykonáva RO OPBK.

Na základe písomnej Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci (pozri kapitola 5.3) je žiadateľ povinný predložiť kompletnú zviazanú a overenú dokumentáciu z procesu verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o VO“), vrátane ponúk uchádzačov, a to ešte pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom podľa podmienok stanovených v zmluve o NFP a v prípade partnerov v zmluve o partnerstve. RO OPBK akceptuje overenie dokumentácie štatutárnym zástupcom žiadateľa. Víťazná ponuka musí byť súčasne doručená aj elektronicky vo formáte .xls na CD alebo DVD nosiči.

Kontrola pri verejnom obstarávaní

RO OPBK v súlade s pravidlami jednotného trhu overuje dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania, ktorými sú:

- rovnaké zaobchádzanie;

- nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov;

- transparentnosť;

- hospodárnosť a efektívnosť.

Účelom overenia verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, služieb alebo stavebných prác vykonávaného žiadateľom zo strany RO OPBK je zabezpečiť hospodárne a efektívne využitie verejných zdrojov vyčlenených na OPBK a overiť reálnosť nárokovaných výdavkov pri dodržaní príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ.

RO OPBK vykonáva kontrolu doručených kompletných dokumentácií z  procesu VO realizovaných žiadateľom najneskôr pred  vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

Žiadatelia realizujú VO vo svojej pôsobnosti a RO OPBK overuje, či sa proces VO uskutočnil transparentne a v súlade so zákonom o VO.

RO OPBK vykonáva kontrolu VO administratívne na základe informácií a dokumentov predložených žiadateľom. Týmto nie je dotknuté právo RO OPBK zúčastňovať sa na procese VO ako nehlasujúci člen výberovej komisie, ani právo kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly realizácie projektu na mieste.

Činnosťou RO OPBK nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO za vykonanie verejného obstarávania pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, základných princípov verejného obstarávania a zmluvy o NFP.

RO OPBK preverí, či žiadateľ vo všetkých prípadoch zadávania zákazky okrem zákazky s nízkou hodnotou vykonával činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

V prípade zadávania nadlimitných zákaziek a podlimitných zákaziek RO OPBK môže overiť zhodu predmetu zákazky uvedeného v žiadosti o NFP/ zmluve o poskytnutí NFP s opisom uvedeným v dokumentácii verejného obstarávania a dokumentáciu verejného obstarávania pred vyhlásením verejného obstarávania, pričom na overenie súladu so zákonom o verejnom obstarávaní je potrebné predložiť v plnom rozsahu vypracované súťažné podklady, resp. súťažné podmienky a oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent. RO OPBK môže taktiež v tomto prípade overiť jednotlivé kroky verejného obstarávania aj priebežne (ex-ante), vždy pred uskutočnením daného kroku verejným obstarávateľom.

Podľa použitého postupu verejného obstarávania je podkladom pre overenie verejného obstarávania dokumentácia z použitého postupu verejného obstarávania a informácie predložené žiadateľom, ktorú tvoria najmä:

- oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej kópie zverejneného oznámenia vo vestníkoch, resp. na internete alebo v tlači,

- výzvy na predloženie cenových ponúk (oslovenie uchádzačov) v prípade podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou,

- súťažné podklady v plnom rozsahu,

- vysvetlenie, ak sa uskutočnilo,

- čestné vyhlásenia členov komisie, menovacie dekréty členov komisie, doklady o vzdelaní, resp. odborné predpoklady na posúdenie ponúk,

- výpočet predpokladanej hodnoty zákazky,

- zápisnica z otvárania ponúk spolu s prezenčnou listinou, doklad o zaslaní zápisnice

- zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (v prípade užšej súťaže a rokovacieho konania so zverejnením),

- zápisnica z vyhodnotenia ponúk,

- zápisnica z rokovacieho konania bez zverejnenia,

- ponuky jednotlivých uchádzačov (najmä ponuka víťazného uchádzača),

- rozpočet vrátane neoceneného výkazu výmer (ak to je relevantné),

- oznámenie žiadateľa/prijímateľa o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia,

- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo jej ekvivalent;

- dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revíznych postupov,

- návrh zmluvy s úspešným uchádzačom, vrátane oceneného výkazu výmer,

- návrh dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorého prílohou je v prípade dodávky stavebných prác alebo tovarov aj podporné stanovisko stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka atď.. Stanovisko by malo obsahovať dôvody, ktoré vedú k zazmluvneniu dodatočných prác a služieb,

- zmluva uzatvorená medzi žiadateľom a úspešným uchádzačom,

- dodatok zmluvy uzatvorený medzi žiadateľom a úspešných uchádzačom.

RO OPBK overuje, či v rámci verejného obstarávania realizovaného žiadateľom nedošlo k porušeniu postupov a princípov verejného obstarávania. RO OPBK sa pri overovaní zameriava na kontrolu najmä týchto dokumentov a skutočností (podľa použitej metódy verejného obstarávania):

- dodržiavanie lehôt pre jednotlivé postupy a úkony VO,

- výber postupu verejného obstarávania vo vzťahu k finančným limitom,

- zhodu predmetu zákazky so žiadosťou o NFP,

- podmienky účasti vo VO a kritériá výberu uchádzačov a záujemcov,

- kritériá na vyhodnotenie ponúk,

- pravidlá uplatnenia kritérií a postupy hodnotenia ponúk,

- súlad oznámenia o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalentu so súťažnými podkladmi,

- dodržanie postupov hodnotenia splnenia podmienok účasti, výberu uchádzačov a vyhodnotenia ponúk zo strany žiadateľa/prijímateľa,

- zhodu predmetu zmluvy uzatvorenej medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení VO, v súťažných podkladoch a iných dokumentoch týkajúcich sa verejného obstarávania,

- splnenie podmienok pre použitie rokovacieho konania so zverejnením,

- splnenie podmienok pre rokovacie konanie bez zverejnenia,

- dodržanie § 58 ods. 2,  § 59 zákona o VO.

RO OPBK pri kontrole VO môže požiadať Úrad pre verejné obstarávanie o:

- výkon kontroly pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek;

- vypracovanie odborného stanoviska ku konkrétnym problémom vo verejnom obstarávaní.

RO OPBK v prípade zistenia skutočnosti, ktoré sú v zmysle § 138 ods. 2 zákona o VO dôvodom na podanie námietky:

-	oznámi bezodkladne toto zistenie žiadateľovi/prijímateľovi a

- súčasne môže namietať proces verejného obstarávania v zmysle zákona o VO.

RO OPBK v prípade neodstránenia pochybenia, nedostatočného zdôvodnenia resp. nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného obstarávania a v ďalších prípadoch nedodržania princípov a postupov verejného obstarávania zo strany žiadateľa preklasifikuje časť nákladov projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania v celku tj. vo výške 100% do neoprávnených nákladov.

Ak RO OPBK identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania. (napr. na základe výsledkov overovania na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.), preklasifikuje časť nákladov projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania do neoprávnených nákladov. V tomto prípade má RO OPBK právo uplatniť aj prísnejšiu korekciu (100% hodnoty zákazky), najmä v prípadoch, kde bol zjavný úmysel vylúčiť niektorých predkladateľov ponúk.

RO OPBK s ohľadom na princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti v prípade zákazky s nízkou hodnotou overí, či vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané kvalite a cene.  Pre overenie verejného obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami RO OPBK požaduje od žiadateľa zdôvodnenie výberu dodávateľa na základe uskutočneného prieskumu trhu. Pri prieskume trhu sa majú uplatňovať nasledujúce kritériá resp. pravidlá:

- počet oslovených subjektov: min. 3 (v prípade ak nie je možné osloviť min. 3 subjekty, je potrebné zdôvodnenie zo strany žiadateľa/prijímateľa),

- forma uskutočneného prieskumu: fax, webstránky, katalógy, cenové ponuky, tel. prieskum atď.

RO OPBK na základe overenia dokumentácií k procesu VO v programovom období 2007 - 2013, na základe skúseností zo skráteného programového obdobia 2004 - 2006 a na základe skúseností zo spolupráce s Úradom pre verejné obstarávanie vypracoval zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov,  ktorých sa žiadatelia v rámci OPBK dopúšťajú. Najčastejšie nedostatky vo verejnom obstarávaní týkajúce sa hlavne podlimitných a podprahových zákaziek sú zverejnené na web stránke www.opbk.sk v sekcii Verejné obstarávanie (www.opbk.sk/sk/verejne-obstaravanie).

A. Kontrola VO pred podpisom zmluvy medzi obstarávateľom a víťazom procesu VO

Žiadateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z procesu VO pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (resp. pred podpisom dodatku zmluvy medzi žiadateľom a úspešným uchádzačom súvisiacim so zmenou objemu či rozsahu zákazky) na RO OPBK.

- Ak v procese VO neboli zistené nedostatky, ktoré by mali vplyv na výber úspešného uchádzača, RO OPBK vyzve obstarávateľa na podpis zmluvy s úspešným uchádzačom. Podpísanú zmluvu medzi obstarávateľom a úspešným uchádzačom zašle žiadateľ RO OPBK. Zároveň obstarávateľ má povinnosť v súlade so zákonom o VO zaslať oznámenie o výsledku VO do vestníka Úradu pre verejné obstarávanie. RO OPBK overí zmluvu s úspešným uchádzačom a oznámenie o výsledku VO (ak to zákon vyžaduje).

- Ak v procese VO boli zistené nedostatky, ktoré by mali vplyv na výber úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy medzi obstarávateľom a vybraným uchádzačom, RO OPBK oznámi zistenie žiadateľovi a vyzve žiadateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO. Ak ani následné VO nebude vykonané v súlade s platnou legislatívou, RO OPBK rozhodne o neschválení ŽoNFP. Uvedený postup je RO OPBK oprávnený využiť výlučne pred vydaním Rozhodnutia.

- V prípade chýbajúcej dokumentácie RO OPBK zašle žiadateľovi výzvu na jej doplnenie resp. na odôvodnenie postupu v lehote nie kratšej ako 10 dní od doručenia Výzvy na doplnenie/ odôvodnenie postupu.  RO OPBK v prípade nezdôvodnenia nesúladu v procese VO alebo nedoplnenia dokumentácie preklasifikuje náklady projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku do neoprávnených výdavkov.

Na základe kladného overenia všetkých požadovaných dokumentov k procesu VO vrátane ostatných dokladov uvedených v kapitole 5.3 pristúpi RO OPBK k vypracovaniu Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a následne zmluvy o poskytnutí NFP.

B. Kontrola VO po podpise zmluvy medzi obstarávateľom a víťazom procesu VO

V prípade ak žiadateľ vykonal VO „pred podaním ŽoNFP“, RO OPBK vykoná overenie súladu schváleného položkového rozpočtu projektu s neoceneným položkovým rozpočtom zo súťažných podkladov, s položkovým rozpočtom z víťaznej ponuky a s položkovým rozpočtom z uzatvorenej zmluvy medzi obstarávateľom a víťazom VO.

V prípade zistenia nedostatkov v procese VO, ktoré mali vplyv na výber úspešného uchádzača, (po podpise zmluvy medzi obstarávateľom a vybraným uchádzačom) vzniknuté výdavky sa budú považovať za neoprávnené.

V prípade uzatvorenia dodatku ku zmluve uzatvorenej medzi obstarávateľom a úspešným uchádzačom (po overení procesu VO) je dodatok zaslaný na RO OPBK. RO OPBK vykoná overenie uzatvoreného dodatku ku zmluve a v prípade zistených nedostatkov kontaktuje žiadateľa.

Platný text pre výzvy vyhlásené od roku 2010

Žiadateľ/prijímateľ môže vykonávať verejné obstarávanie (ďalej aj „VO“) „pred podaním ŽoNFP“ alebo „po podpise zmluvy o poskytnutí NFP“. Rozhodnutie, kedy bude vykonávať VO, je ponechané na žiadateľovi. Kontrolu verejného obstarávania vykonáva RO OPBK.

Po podpise zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ v zmysle zmluvných podmienok povinný realizovať proces verejného obstarávania na stavebné práce, tovary a služby minimálne v rozsahu schválenom RO OPBK. Podrobný rozpočet projektu, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania, RO OPBK zapracuje do dodatku k zmluve 
o poskytnutí NFP. Na základe tohto rozpočtu sa realizuje úhrada žiadostí o platbu. Podmienkou pre uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP je ukončený proces verejného obstarávania a výsledok jeho administratívnej kontroly vykonanej RO OPBK je z vecného a procesného hľadiska bez zistených nedostatkov.

Prijímateľ je povinný doručiť RO OPBK dokumentáciu z vykonaného VO do 5 mesiacov od dátumu platnosti a  účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP nepredloží požadované podklady k procesu verejného obstarávania, RO OPBK neuzavrie s prijímateľom dodatok k zmluve o poskytnutí NFP preukazujúci kladný výsledok administratívnej kontroly VO, čim nebude možné zo strany prijímateľa predkladať žiadosti o platbu a výdavky projektu budú považované za neoprávnené.

Prijímateľ je povinný predložiť RO OPBK kompletnú zviazanú a overenú dokumentáciu z procesu verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“), vrátane ponúk uchádzačov, a to ešte pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Prijímateľ predkladá RO OPBK kompletnú zviazanú a overenú kópiu dokladov z procesu verejného obstarávania ako ochranu proti nedovolenej manipulácii. RO OPBK akceptuje overenie dokumentácie štatutárnym zástupcom žiadateľa. Rozpočet z víťaznej ponuky musí byť súčasne doručený aj elektronicky vo formáte .xls na CD alebo DVD nosiči.

Ak VO bolo vykonané „pred podaním ŽoNFP“, prijímateľ predkladá dokumentáciu z procesu verejného obstarávania v zmysle Zákona o VO vrátane ponúk uchádzačov po podpise zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ predkladá RO OPBK kompletnú zviazanú a overenú kópiu dokladov z procesu verejného obstarávania ako ochranu proti nedovolenej manipulácii. RO OPBK akceptuje overenie dokumentácie štatutárnym zástupcom žiadateľa. Rozpočet z víťaznej ponuky musí byť súčasne doručený aj elektronicky vo formáte .xls na CD alebo DVD nosiči.

Kontrola pri verejnom obstarávaní

RO OPBK v súlade s pravidlami jednotného trhu overuje dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania, ktorými sú:

- rovnaké zaobchádzanie;

- nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov;

- transparentnosť;

- hospodárnosť a efektívnosť.

Účelom administratívnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov je zabezpečiť hospodárne a efektívne využitie verejných zdrojov vyčlenených na OPBK a overiť reálnosť nárokovaných výdavkov pri dodržaní príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ.

RO OPBK vykonáva kontrolu verejného obstarávania pre všetky verejné obstarávania realizované prijímateľom najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania.

RO OPBK vykonáva kontrolu VO administratívne na základe informácií a dokumentov predložených prijímateľom. V súlade s čl. 2, bod 6 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o NFP má RO OPBK právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie a to na vyhodnotení splnenia podmienok účasti a zároveň na vyhodnotení ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia najmenej 7 dní vopred. Prijímateľ v oznámení uvedie aj miesto a termín zverejnenia súťažných podkladov. Neoznámenie termínu a miesta konania vyhodnotenia sa považuje za podstatné porušenie podmienok Zmluvy zo strany prijímateľa.

Činnosťou RO OPBK nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 Zákona o VO za vykonanie verejného obstarávania pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES, základných princípov verejného obstarávania a zmluvy o NFP.

RO na základe dokumentácie dodanej prijímateľom kontroluje proces verejného obstarávania pri obstarávaní služieb, tovarov a stavebných prác podľa Zákona o VO:

- po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi avšak pred podpisom zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom a

- pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom a

- po podpise zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom a

- po podpise dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom.

V prípade zadávania nadlimitných zákaziek a podlimitných zákaziek RO OPBK môže overiť zhodu predmetu zákazky uvedeného v žiadosti o NFP/ zmluve o poskytnutí NFP s opisom uvedeným v dokumentácii verejného obstarávania a dokumentáciu verejného obstarávania pred vyhlásením verejného obstarávania, pričom na overenie súladu so Zákonom o VO je potrebné predložiť v plnom rozsahu vypracované súťažné podklady, resp. súťažné podmienky a oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent. RO OPBK môže taktiež v tomto prípade overiť jednotlivé kroky verejného obstarávania aj priebežne (ex-ante), vždy pred uskutočnením daného kroku verejným obstarávateľom.

RO kontroluje postupy verejného obstarávania podľa predchádzajúcich odsekov na základe dokumentácie predloženej rijímateľom v závislosti od typu použitého postupu verejného obstarávania minimálne v rozsahu:

- pre kontrolu po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. po ukončení vyhodnotenia návrhov z realizovaného procesu VO v plnom rozsahu, napr.: oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent, súťažné podklady, resp. súťažné podmienky, zápisnica z otvárania ponúk spolu s prezenčnou listinou, ponuky jednotlivých uchádzačov, resp. návrhy účastníkov, zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (v prípade užšej súťaže a rokovacieho konania so zverejnením), zápisnica z vyhodnotenia ponúk, zápisnica z rokovacieho konania bez zverejnenia, informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent, návrh zmluvy s úspešným uchádzačom, dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revíznych postupov;

- pre kontrolu pred podpisom/po podpise dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva, návrh dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorého prílohou je v prípade dodávky prác alebo tovarov aj podporné stanovisko stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka a príslušná dokumentácia ohľadom ukončenia rokovacieho konania bez zverejnenia;

- pre kontrolu po podpise zmluvy medzi  žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom: uzatvorená zmluva, návrh zmluvy, príslušná dokumentácia týkajúca sa  oznámení výsledkov verejného obstarávania (v prípade ak žiadateľ/prijímateľ vykonal VO pred podaním žiadosti o NFP,  RO OPBK vykoná overenie postupov verejného obstarávania aj v rozsahu podľa odseku b);

- pre kontrolu po podpise dodatku zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom: dodatok zmluvy, návrh dodatku zmluvy (v prípade ak žiadateľ/prijímateľ podpísal dodatok zmluvy pred podaním žiadosti o NFP, RO  OPBK vykoná overenie postupov verejného obstarávania aj v rozsahu podľa odseku b).

Podľa použitého postupu verejného obstarávania je podkladom pre kontrolu verejného obstarávania dokumentácia z použitého postupu verejného obstarávania a informácie predložené žiadateľom, ktorú tvoria najmä:

- oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej kópie zverejneného oznámenia vo vestníkoch, resp. na internete alebo v tlači,

- výzvy na predloženie cenových ponúk (oslovenie uchádzačov) v prípade podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou,

- súťažné podklady v plnom rozsahu,

- vysvetlenie, ak sa uskutočnilo,

- čestné vyhlásenia členov komisie, menovacie dekréty členov komisie, doklady o vzdelaní, resp. odborné predpoklady na posúdenie ponúk,

- výpočet predpokladanej hodnoty zákazky,

- zápisnica z otvárania ponúk spolu s prezenčnou listinou, zaslanie zápisnice

- zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (v prípade užšej súťaže a rokovacieho konania so zverejnením),

- zápisnica z vyhodnotenia ponúk,

- zápisnica z rokovacieho konania bez zverejnenia,

- ponuky jednotlivých uchádzačov (najmä ponuka víťazného uchádzača),

- rozpočet vrátane neoceneného výkazu výmer (ak to je relevantné),

- oznámenie žiadateľa/prijímateľa o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia,

- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo jej ekvivalent;

- dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revíznych postupov,

- návrh zmluvy s úspešným uchádzačom, vrátane oceneného výkazu výmer,

- návrh dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorého prílohou je v prípade dodávky stavebných prác alebo tovarov aj podporné stanovisko stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka atď.. Stanovisko by malo obsahovať dôvody, ktoré vedú k zazmluvneniu dodatočných prác a služieb,

- zmluva uzatvorená medzi žiadateľom a úspešným uchádzačom,

- dodatok zmluvy uzatvorený medzi žiadateľom a úspešných uchádzačom.

RO OPBK kontroluje, či v rámci VO realizovaného prijímateľom nedošlo k porušeniu postupov a princípov VO. RO OPBK sa pri kontrole zameriava na kontrolu najmä týchto dokumentov a skutočností (podľa použitej metódy verejného obstarávania):

- dodržiavanie lehôt pre jednotlivé postupy a úkony VO,

- výber postupu verejného obstarávania vo vzťahu k finančným limitom,

- zhodu predmetu zákazky so žiadosťou o NFP,

- podmienky účasti vo VO a kritériá výberu uchádzačov a záujemcov,

- kritériá na vyhodnotenie ponúk,

- pravidlá uplatnenia kritérií a postupy hodnotenia ponúk,

- súlad oznámenia o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalentu so súťažnými podkladmi,

- dodržanie postupov hodnotenia splnenia podmienok účasti, výberu uchádzačov a vyhodnotenia ponúk zo strany žiadateľa/prijímateľa,

- zhodu predmetu zmluvy uzatvorenej medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení VO, v súťažných podkladoch a iných dokumentoch týkajúcich sa verejného obstarávania,

- splnenie podmienok pre použitie rokovacieho konania so zverejnením,

- splnenie podmienok pre rokovacie konanie bez zverejnenia,

- dodržanie § 58 ods. 2,  § 59 Zákona o VO.

RO OPBK pri kontrole VO môže požiadať Úrad pre verejné obstarávanie o:

- výkon kontroly pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek;

- vypracovanie odborného stanoviska ku konkrétnym problémom vo verejnom obstarávaní.

V prípade záporného stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie RO OPBK nebude akceptovať verejné obstarávanie predložené prijímateľom.

RO OPBK v prípade zistenia skutočnosti, ktoré sú v zmysle § 138 ods. 2 Zákona o VO dôvodom na podanie námietky:

-	oznámi bezodkladne toto zistenie žiadateľovi/prijímateľovi a

- súčasne môže namietať proces verejného obstarávania v zmysle Zákona o VO.

V procese kontroly verejného obstarávania sa na základe podkladov predložených prijímateľom posudzuje:

- súlad procesu VO s legislatívou SR a Európskeho spoločenstva. Prijímateľ realizuje VO vo svojej pôsobnosti a RO OPBK kontroluje súlad procesu verejného obstarávania s legislatívou SR a nariadeniami EÚ.

- súlad predmetu VO so žiadosťou o NFP minimálne v rozsahu schválenom RO OPBK. RO OPBK v súvislosti s procesom VO posudzuje súlad predmetu VO s predloženou žiadosťou o NFP. Túto činnosť vykonáva porovnaním vzájomného súladu položkového rozpočtu v žiadosti o NFP, súťažných podkladov a víťaznej ponuky. Prijímateľ je povinný zaslať RO OPBK kompletnú dokumentáciu z procesu VO pred podpisom zmluvy s vybraným dodávateľom stavebných prác, tovarov alebo služieb (v niektorých prípadoch, napr. najmä pri verejnom obstarávaní na spracovateľa projektovej dokumentácie a pod., je akceptovateľná aj už podpísaná zmluva s vybraným dodávateľom).

- po kladnom overení procesu VO RO OPBK vyzve prijímateľa na podpis zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorú prijímateľ následne zašle RO OPBK spolu s oznámením o výsledku VO zaslaným Úradu pre verejné obstarávanie. Zmluva s dodávateľom (napr. zmluva o dielo) musí obsahovať náležitosti ako identifikačné údaje oboch zmluvných strán (názov, právna forma, sídlo, štatutárnych zástupcov IČO, DIČ, číslo účtu, ktoré bude používané pri financovaní projektu), jednoznačný údaj, či dodávateľ je alebo nie je platiteľom DPH, predmet zmluvy, jednotková cena za mernú jednotku, počet merných jednotiek, ktoré majú byť dodané, výsledná suma bez DPH, % aj suma DPH, výsledná suma vrátane DPH, spôsob fakturácie (pričom fakturácia je možná až po zrealizovaní predmetu zmluvy), splatnosť faktúr (v prípade, že žiadateľ plánuje využívať systém predfinancovania odporúčaná splatnosť faktúr je 90 dní) a ďalšie povinné údaje v súlade s príslušnými zákonmi SR.

- prijímateľ je povinný zabezpečiť proces VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na VO zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, v súlade so Zákonom o VO okrem zákaziek s nízkou hodnotou.

V prípade zistenia nedostatkov v procese VO a/alebo nesúladu dokumentácie VO (najmä predmetu VO – technickej špecifikácie) s predloženou dokumentáciou žiadosti o NFP odporúčanou na schválenie, resp. zmluvou, zasiela RO OPBK Žiadosť o doplnenie chýbajúcej dokumentácie, resp. vysvetlenie nejasností v procese verejného obstarávania spolu s upozornením, že do odstránenia zistených nedostatkov procesu VO nebude uzavretý dodatok k zmluve o poskytnutí NFP, na základe ktorého môže prijímateľ predkladať žiadosti o platbu RO OPBK, resp. SO/RO, prípadne aplikuje relevantné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP.

Po ukončení procesu administratívnej kontroly RO OPBK informuje prijímateľa o výsledku kontroly. V prípade výsledku administratívnej kontroly bez zistení pripraví RO OPBK návrh dodatku k zmluve 
o poskytnutí NFP. Návrh dodatku k zmluve o poskytnutí NFP obsahuje presne špecifikovaný rozpočet projektu 
v nadväznosti na ukončený a overený proces VO. RO OPBK kontaktuje prijímateľa za účelom jeho uzavretia.

RO OPBK v prípade neodstránenia pochybenia, nedostatočného zdôvodnenia nejasností a nedoplnenia chýbajúcej dokumentácie v procese verejného obstarávania a v ďalších prípadoch nedodržania princípov a postupov verejného obstarávania zo strany žiadateľa preklasifikuje časť nákladov projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania v celku tj. až do výšky 100% z oprávnených nákladov.

Ak RO OPBK identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania. (napr. na základe výsledkov overovania na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.), preklasifikuje túto časť nákladov projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania do neoprávnených nákladov. V tomto prípade má RO OPBK právo uplatniť aj prísnejšiu korekciu (100% hodnoty zákazky), najmä v prípadoch, kde bol zjavný úmysel vylúčiť niektorých predkladateľov ponúk.

RO OPBK s ohľadom na princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti v prípade zákazky s nízkou hodnotou overí, či vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané kvalite a cene.

Pre kontrolu verejného obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami, t.j. do 30 000 eur, je prijímateľ vždy povinný preukázať hospodárnosť využitia finančných prostriedkov formou prieskumu trhu. RO OPBK požaduje od žiadateľa zdôvodnenie výberu dodávateľa na základe uskutočneného prieskumu trhu. Pri prieskume trhu sa uplatňujú nasledujúce kritériá resp. pravidlá:

- počet oslovených subjektov: minimálne 3 (v prípade ak nie je možné osloviť min. 3 subjekty, je potrebné zdôvodnenie zo strany žiadateľa/prijímateľa). Táto povinnosť sa na prijímateľa vzťahuje aj ak hodnota zákazky je rovná alebo menšia ako 5 000 eur,

- forma uskutočneného prieskumu: fax, webstránky, katalógy, cenové ponuky, tel. prieskum atď.

RO OPBK na základe kontroly dokumentácií k procesu VO v programovom období 2007 - 2013, na základe skúseností zo skráteného programového obdobia 2004 - 2006 a na základe skúseností zo spolupráce s Úradom pre verejné obstarávanie vypracoval zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov,  ktorých sa žiadatelia v rámci OPBK dopúšťajú. Najčastejšie nedostatky vo verejnom obstarávaní týkajúce sa hlavne podlimitných a podprahových zákaziek sú zverejnené na web stránke www.opbk.sk v sekcii Verejné obstarávanie (www.opbk.sk/sk/verejne-obstaravanie ).

A. Kontrola VO pred podpisom zmluvy medzi obstarávateľom a víťazom procesu VO

Žiadateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z procesu VO pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (resp. pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom súvisiacim so zmenou objemu či rozsahu zákazky) na RO OPBK.

- Ak v procese VO neboli zistené nedostatky, ktoré by mali vplyv na výber úspešného uchádzača, RO OPBK vyzve obstarávateľa na podpis zmluvy s úspešným uchádzačom. Podpísanú zmluvu medzi obstarávateľom a úspešným uchádzačom zašle žiadateľ RO OPBK. Zároveň obstarávateľ má povinnosť v súlade so Zákonom o VO zaslať oznámenie o výsledku VO do vestníka Úradu pre verejné obstarávanie. RO OPBK overí zmluvu s úspešným uchádzačom a oznámenie o výsledku VO (ak to zákon vyžaduje).

- Ak v procese VO boli zistené nedostatky, ktoré by mali vplyv na výber úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy medzi obstarávateľom a vybraným uchádzačom, RO OPBK oznámi zistenie žiadateľovi a vyzve žiadateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO. Ak ani následné VO nebude vykonané v súlade s platnou legislatívou, RO OPBK odstúpi od zmluvy o poskytnutí NFP.

- V prípade chýbajúcej dokumentácie RO OPBK zašle žiadateľovi výzvu na jej doplnenie resp. na odôvodnenie postupu v lehote nie kratšej ako 10 dní od doručenia Výzvy na doplnenie/ odôvodnenie postupu.  RO OPBK v prípade nezdôvodnenia nesúladu v procese VO alebo nedoplnenia dokumentácie preklasifikuje náklady projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku do neoprávnených výdavkov.

Na základe kladného výsledku administratívnej kontroly všetkých požadovaných dokumentov k procesu VO vrátane ostatných dokladov uvedených v kapitole 5.3 pristúpi RO OPBK k vypracovaniu  dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.

B. Kontrola VO po podpise zmluvy medzi obstarávateľom a víťazom procesu VO

V prípade ak žiadateľ vykonal VO „pred podaním ŽoNFP“, RO OPBK po podpise zmluvy o poskytnutí NFP vykoná overenie súladu schváleného položkového rozpočtu projektu s neoceneným položkovým rozpočtom zo súťažných podkladov, s položkovým rozpočtom z víťaznej ponuky a s položkovým rozpočtom z uzatvorenej zmluvy medzi obstarávateľom a víťazom VO.

V prípade zistenia nedostatkov v procese VO, ktoré mali vplyv na výber úspešného uchádzača (po podpise zmluvy medzi obstarávateľom a vybraným uchádzačom), RO OPBK oznámi zistenie prijímateľovi a vyzve ho na zrušenie zmluvy s víťazom VO a odporučí vyhlásenie nového VO. Ak prijímateľ neodstúpi od zmluvy s víťazom VO, resp. ak ani následné VO nebude vykonané v súlade s platnou legislatívou, RO OPBK bude vzniknuté výdavky považovať za neoprávnené až do výšky 100% oprávnených výdavkov.

V prípade uzatvorenia dodatku ku zmluve uzatvorenej medzi obstarávateľom a úspešným uchádzačom (po overení procesu VO) je dodatok zaslaný na RO OPBK. RO OPBK vykoná overenie uzatvoreného dodatku ku zmluve a v prípade zistených nedostatkov kontaktuje prijímateľa.

# Zmluva o poskytnutí NFP

## uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP

Proces uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k schváleným žiadostiam o NFP začína zaslaním Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP žiadateľovi. RO OPBK v súlade s týmto rozhodnutím a schválenou ŽoNFP zabezpečí prípravu návrhu zmluvy o poskytnutí NFP.

Štandardné znenie zmluvy o poskytnutí NFP má nasledovné časti:

- Zmluva o poskytnutí NFP,

- všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP,

- predmet podpory NFP,

- podpisové vzory,

- Hlásenie o začatí realizácie projektu (ak relevantné).

Zmluva je uzatváraná za účelom úpravy vzájomných práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP. Zmluva zohľadňuje pre prijímateľa relevantné ustanovenia Systému finančného riadenia ŠF a KF, ktoré nie sú ošetrené všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a predstavuje základný právny rámec pre poskytovanie pomoci prijímateľom.

RO OPBK doručí žiadateľovi návrh zmluvy o NFP v štyroch rovnopisoch doporučenou poštou, alebo iným vhodným spôsobom v termíne do 40 dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP. RO OPBK môže o zaslaní návrhu zmluvy úspešného žiadateľa informovať aj elektronickou poštou a/alebo telefonicky. RO OPBK poskytne žiadateľovi maximálne 10 dňovú lehotu na oboznámenie sa s podmienkami zmluvy o NFP a spätné doručenie (osobne, poštou alebo kuriérom) troch rovnopisov podpísaných štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. jeho zástupcom splnomocneným 
na základe úradne overenej plnej moci. V prípade, že rovnopisy zmluvy o poskytnutí NFP sú podpísané splnomocneným zástupcom štatutárneho orgánu žiadateľa, RO OPBK zabezpečí overenie tohto splnomocnenia. Návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP zaniká dňom uplynutia lehoty určenej v tomto návrhu alebo doručením prejavu žiadateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP.

RO OPBK je oprávnený rozhodnúť, že návrh na uzavretie Zmluvy bude po dohode so žiadateľom odovzdaný žiadateľovi na pracovisku RO OPBK.  Žiadateľ je zároveň oprávnený rozhodnúť o nevyužití poskytnutej minimálnej lehoty 10 dní na prijatie návrhu a o následnom prijatí/odmietnutí návrhu na uzavretie Zmluvy. V prípade prijatia návrhu na uzavretie Zmluvy  žiadateľ spolu s podpisom Zmluvy v sídle RO OPBK podpíše aj Vyhlásenie žiadateľa k zmluve o poskytnutí NFP. Vyhlásenie je vyhotovené v 2 rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane Prijímateľ.

Ak úspešný žiadateľ nedoručí návrh zmluvy o poskytnutí NFP podpísaný štatutárnym orgánom úspešného žiadateľa, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietne návrh na uzavretie zmluvy o NFP, RO OPBK vyradí žiadosť o NFP zo zoznamu schválených žiadostí o NFP a následne zabezpečí vyradenie príslušnej ŽoNFP zo zoznamu schválených ŽoNFP na internetovej stránke www.opbk.sk. Danú skutočnosť RO OPBK oznámi žiadateľovi.

- S účinnosťou od 1. januára 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj „zákon č. 546/2010“). Ustanovenia zákona č. 546/2010 sa pre účely úpravy procesov implementácie OPBK týkajú najmä zmeny a doplnenia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Predmetná zmena sa týka najmä nadobudnutia účinnosti zmlúv v nadväznosti na zavedenie inštitútu povinného zverejnenia zmlúv,  ktoré uzaviera povinná osoba.

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. V súlade s týmto ustanovením, medzi povinne zverejňované zmluvy patrí aj zmluva o NFP.

Inštitút povinného zverejnenia zmlúv má vplyv na ustanovenia o účinnosti zmlúv uzatváraných po 1.1.2011.

V podmienkach OPBK to znamená, že zmluva o NFP nadobúda platnosť (je uzavretá) dňom, kedy vyjadrenie súhlasu žiadateľa s obsahom návrhu zmluvy o  NFP dôjde Riadiacemu orgánu pre OPBK. V prípade, ak žiadateľ podpisuje zmluvu o NFP v sídle RO OPBK, nastáva uzavretie zmluvy dňom podpisu zo strany žiadateľa. Zmluva o NFP nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a žiadateľ sa stáva prijímateľom; v prípade, že nebola účastníkmi zmluvy dohodnutá neskoršia účinnosť zmluvy.

V zmysle § 47a Občianskeho zákonníka sa účastníci môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr ako v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia. Táto skutočnosť musí byť explicitne uvedená v texte zmluvy o NFP. Štandardné znenie zmluvy o NFP je dostupné na stránke www.opbk.sk v sekcii Formuláre. Návrh zmluvy o NFP pripravuje vždy RO OPBK v spolupráci so žiadateľom.

Zmluvy sú povinné zverejniť osoby vymedzené v § 2 zákona o slobode informácií v znení neskorších predpisov.

- Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, verejnoprávna inštitúcia alebo nimi založená právnická osoba, v ktorej vlastnia väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel alebo ktorú ovládajú väčšinovým podielom na hlasovacích právach alebo vymenúvajú viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu, sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“). V CRZ sa zverejňuje aj zmluva, ktorej účastníkom je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená povinnými osobami uvedenými v prvej vete. Povinná osoba zašle bezodkladne Úradu vlády Slovenskej republiky zmluvu na zverejnenie. CRZ je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe; CRZ je informačný systém verejnej správy.

- Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je iná povinná osoba, ako je uvedená v predchádzajúcom odseku, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje bezodplatne v Obchodnom vestníku.

- V tejto súvislosti RO OPBK postupuje nasledovne:

  - prvé zverejnenie Zmluvy v CRZ zabezpečí Poskytovateľ (RO OPBK). Ak Zmluva nie je zverejnená v CRZ do siedmich dní odo dňa uzavretia, žiadateľ je oprávnený zverejniť Zmluvu v súlade s §5a zákona o slobode informácií. Ak žiadateľ podá návrh na zverejnenie Zmluvy v Obchodnom vestníku, je povinný zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom a nezverejniť ustanovenia zmluvy o NFP obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje a zároveň o  podaní návrhu na zverejnenie bezodkladne informovať RO OPBK. Za účelom zabezpečenia správnej evidencie údajov v ITMS je žiadateľ povinný informovať RO OPBK o zverejnení zmluvy o NFP najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia;

  - ak je Zmluva zverejnená viacerými spôsobmi, za dátum účinnosti zmluvy je považovaný deň nasledujúci po dni prvého zverejnenia zmluvy o NFP;

  - v prípade, že sa Zmluva uzatvára medzi povinnými osobami podľa zákona o slobode informácií (napr. ak prijímateľom je obec, vyšší územný celok) sú povinné zverejniť Zmluvu obidve zmluvné strany. Rozhodujúcim je v tomto prípade prvé zverejnenie zmluvy v súlade s  § 5a ods. 8 zákona o slobode informácií. Pri druhom zverejnení zmluvy o NFP druhou povinnou osobou je potrebné uviesť účinnosť zmluvy o NFP v zmysle jej prvého zverejnenia (t.j. deň nasledujúci po dni prvého zverejnenia, príp. dohodnutý neskorší dátum účinnosti zmluvy o NFP). RO OPBK z dôvodu správnej evidencie údajov v ITMS zabezpečí prvé zverejnenie zmluvy o NFP;

  - ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy o NFP zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. RO OPBK je oprávnený opätovne začať proces uzatvorenia zmluvy o NFP a znova zaslať návrh na uzatvorenie zmluvy o NFP úspešnému žiadateľovi. V tomto prípade RO OPBK opätovne postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov, resp. Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu;

  - monitorovacie obdobie pre zmluvy o NFP uzatvorené po 1.1.2011 zostáva nezmenené, t.j. prvým mesiacom, ktorý je predmetom priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola zmluva o NFP uzavretá t.j. mesiac, v ktorom  bol  doručený prijatý  návrh na uzavretie zmluvy o NFP poskytovateľovi, príp. mesiac, v ktorom došlo k podpisu zmluvy o NFP v sídle RO OPBK. V prípade, že účinnosť zmluvy o NFP nastane v iný mesiac ako je mesiac uzavretia zmluvy o NFP (napr. zmluva sa uzavrie 31.1.2011 ale účinnosť nadobudne 3.2.2011), čím môže dôjsť k predĺženiu obdobia, v rámci ktorého nebudú vykonávané žiadne aktivity, prijímateľ uvedie túto skutočnosť v prvej monitorovacej správe;

  - v prípade zmien zmluvy o NFP, ku ktorým došlo iným spôsobom ako vo forme dodatku (napr. z dôvodu zmien všeobecných zmluvných podmienok z dôvodu zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia a pod.) RO OPBK zverejní takúto zmenu zmluvy o NFP na svojej stránke www.opbk.sk a spôsobom, ktorý vyžaduje legislatíva SR;

  - v súvislosti s internými postupmi RO OPBK, môže RO OPBK zmeniť počet rovnopisov, v ktorých sa zmluva o NFP vyhotovuje. Táto skutočnosť bude uvedená v texte návrhu zmluvy o NFP;

  - vyššie uvedené ustanovenia sa primerane použijú aj na zverejňovanie všetkých dodatkov uzavretých po 1.1.2011 k zmluvám o NFP, t.j. aj v prípade, že zmluva o NFP bola uzavretá do 31.12.2010.

Nadobudnutím účinnosti zmluvy sú obe zmluvné strany viazané ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane povinnosti RO OPBK oznámiť prijímateľovi vhodným spôsobom  nevzbudzujúcim pochybnosti nové znenie zmenených článkov zmluvy o NFP, ku ktorým došlo z dôvodu zmien v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia a ostatných dokumentov, na ktoré sa zmluva o NFP odvoláva.

Prijímateľ je povinný ukončiť realizáciu schváleného projektu do termínu určeného v zmluve a súčasne dodržiavať v projekte stanovený časový harmonogram realizácie projektu, rozpočet projektu a merateľné ukazovatele úspešnosti realizácie projektu.

RO OPBK po zverejnení zmluvy v CRZ vyznačí dátum jej účinnosti vo všetkých rovnopisoch Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré ostávajú Poskytovateľovi. Zároveň RO OPBK prostredníctvom e-mailu oznámi Prijímateľovi dátum účinnosti  zmluvy o NFP.

V prípade akýchkoľvek odlišností identifikovaných medzi zverejnenou verziou zmluvy (napr. v CRZ) a uzavretou zmluvou o NFP platí, že nezverejnené ustanovenie zmluvy o  NFP nenadobúda účinnosť a pre zmluvné strany z neho neplynú žiadne účinky. Uvedené platí aj napriek skutočnosti, že nezverejnená  informácia je obsiahnutá v uzavretej zmluve o  NFP.  Spôsob odstránenia tohto nesúladu závisí od okamihu zistenia nesúladu medzi zverejnenou a uzavretou verziou zmluvy o NFP. V prípade, ak RO OPBK identifikuje takýto nesúlad pred uplynutím lehoty stanovenej v ods. 4 § 47a Občianskeho zákonníka, t.j. do troch mesiacov od uzavretia zmluvy, zabezpečí „dodatočné“ zverejnenie opomenutej časti, ktorej účinnosť nastane v súlade s ods. 1 § 47a dňom nasledujúcim po dni jej „dodatočného“ zverejnenia. V prípade identifikácie nesúladu medzi zverejnenou a uzavretou verziou zmluvy po uplynutí lehoty stanovenej v ods. 4 § 47a, t.j. po troch mesiacoch od jej uzavretia, RO OPBK zabezpečí odstránenie tohto nesúladu vo forme vypracovania písomného dodatku k uzavretej zmluve, predmetom ktorého bude opomenutá časť zmluvy o NFP, ktorá nebola z dôvodu pochybenia RO OPBK zverejnená v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, resp. zákona o slobode informácií.

V prípade výziev vyhlasovaných v rokoch 2008 a 2009 prijímateľ môže žiadosť o platbu predložiť až po uzavretí  zmluvy o NFP. V prípade výziev vyhlasovaných od roku 2010 prijímateľ môže žiadosť o platbu predložiť až po administratívnej kontrole procesu VO a následne nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.

Zmluva o NFP pokrýva fázu realizácie aktivít projektu a fázu účinnosti zmluvy o NFP po ukončení realizácie aktivít projektu. Zmena zmluvy o NFP je možná len dodatkom podpísaným zmluvnými stranami v zmysle podmienok definovaných v Zmluve o poskytnutí NFP.

## Uzavretie zmluvy o Partnerstve

Proces uzatvorenia Zmluvy o partnerstve začína doručením Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci žiadateľovi (hlavnému partnerovi). V lehote stanovenej vo výzve žiadateľ zabezpečí podpísanie Zmluvy o partnerstve všetkými zmluvnými stranami a jej doručenie RO OPBK.

Zmluva o partnerstve je uzatváraná za účelom úpravy vzájomných práv a povinností medzi hlavným partnerom a partnermi, pričom nie je dotknutá celková zodpovednosť hlavného partnera ako prijímateľa NFP za implementáciu a realizáciu projektu. Zmluva o partnerstve zohľadňuje ustanovenia Zmluvy o NFP a predstavuje základný právny rámec upravujúci vzťah hlavného partnera a jeho partnerov počas trvania Zmluvy o NFP.  Zmluva o partnerstve je prílohou zmluvy o NFP.

Štandardné znenie Zmluvy o partnerstve má nasledovné časti:

- Zmluva o  partnerstve,

- Prílohy:

- Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o partnerstve,

- Predmet podpory NFP,

- Podpisové vzory.

Zmluva o partnerstve nadobúda platnosť a účinnosť nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ môže žiadosť o platbu predložiť až po akceptovaní výsledkov verejného obstarávania RO OPBK a následnom podpise dodatku k Zmluve o NFP s uvedením realizujúcej organizácie. V prípade využitia partnerstva žiadosti o platbu predkladá vždy prijímateľ (hlavný partner) na základe podkladov poskytnutých členmi partnerstva. Po schválení ŽoP je hlavný partner povinný previesť finančné prostriedky príslušným partnerom v rozsahu schváleného zoznamu deklarovaných výdavkov.

Zmluva o partnerstve pokrýva fázu realizácie aktivít projektu a fázu platnosti a účinnosti zmluvy o NFP po ukončení realizácie aktivít projektu. Zmena zmluvy o partnerstve je možná len dodatkom podpísaným zmluvnými stranami v zmysle podmienok definovaných v Zmluve o partnerstve. Dodatok k Zmluve o partnerstve nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

## Kontrola dodržiavania podmienok zo strany prijímateľa

Prijímateľ sa v zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a zmluvy o poskytnutí NFP.

V procese realizácie pomoci zo ŠF má z pohľadu RO OPBK nezastupiteľné miesto kontrola, ktorej úlohou je posudzovať predtým ako dôjde k samotnému prijatiu finančných rozhodnutí skutočnosť, či zo strany prijímateľa/ partnera boli splnené stanovené podmienky v oblasti účelu použitia pridelených finančných prostriedkov, v oblasti záväzkov, procesu verejného obstarávania, realizácie aktivít projektu alebo samotnej platby.

Počas realizácie projektu, aj v období po jeho ukončení je akýkoľvek aspekt projektu (dokumentácia, fyzická realizácia, verejné obstarávanie, rozpočtová disciplína, plnenie cieľových hodnôt indikátorov a pod.) predmetom kontroly a auditov zo strany oprávnených subjektov v zmysle Systému riadenia ŠF a KF a Systému finančného riadenia ŠF a KF.

Nedodržanie zmluvných záväzkov a platnej legislatívy zo strany prijímateľa/partnera môže viesť k neuhradeniu NFP alebo jeho časti, spätnému vymáhaniu poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo k uplatneniu zmluvných sankcií!

Pri kontrole na mieste platí zásada, že každý projekt je minimálne jedenkrát počas jeho realizácie predmetom kontroly na mieste, najneskôr však pri záverečnej žiadosti o platbu. Všetky subjekty zapojené do realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Zmluvy o partnerstve sú povinné umožniť oprávneným osobám uskutočniť kontrolu na mieste a poskytnúť im požadovanú súčinnosť.

Cieľom kontroly na mieste je skontrolovať reálne (skutočné) dodanie tovarov, vykonanie prác a poskytnutie služieb deklarovaných na účtovných dokladoch a podpornej dokumentácii predložených prijímateľom spolu so žiadosťou o platbu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný umožniť výkon kontroly na mieste a je povinný zabezpečiť relevantnú dokumentáciu a účasť relevantných osôb na kontrole.

Výkon kontroly na mieste oznámi RO OPBK prijímateľovi písomne, príp. elektronickou poštou minimálne 3 pracovné dni pred jeho začatím, vo výnimočných prípadoch môže RO OPBK vykonať kontrolu na mieste aj bez predchádzajúceho oznámenia.

Predmetom kontroly na mieste môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP.

Z každej kontroly na mieste RO OPBK vyhotovuje písomnú Správu z kontroly na mieste, ktorej  jeden  rovnopis doručí  prijímateľovi. V prípade, že prijímateľovi nebude možné doručiť správu z kontroly na mieste, použije sa primerane § 46 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. V tomto prípade sa správa z kontroly na mieste považuje za doručenú dňom, keď bola na RO OPBK vrátená, i keď sa prijímateľ o nej nedozvedel. Prijímateľ má právo podať písomné námietky k zistením nedostatkom v  lehote do 7 dní odo dňa doručenia správy z kontroly na mieste.

V prípade písomných námietok k výsledkom kontroly na mieste RO OPBK preverí opodstatnenosť písomných námietok k zisteným nedostatkom uvedeným v správe a zohľadní opodstatnené námietky, resp. nové skutočnosti, ktoré vyšli najavo a ktoré v čase oboznamovania sa so správou neboli známe. V prípade, že predložené písomné námietky vyhodnotí RO OPBK ako neopodstatnené, písomne oznámi túto skutočnosť prijímateľovi.

# realizácia projektov a čerpanie NFP

## realizácia aktivít projektu

Realizácia aktivít projektu môže v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, definovanými riadiacim orgánom vo vzťahu k časovej oprávnenosti výdavkov v príslušnej výzve, začať aj pred podpisom zmluvy o NFP, pričom realizácia aktivít musí byť ukončená v termíne stanovenom zmluvou o NFP. V tomto prípade žiadateľ realizuje projekt na vlastnú zodpovednosť a v prípade zistenia nesúladu procesu VO so zákonom,  vzniknuté výdavky bude RO OPBK považovať za neoprávnené, resp. RO OPBK odstúpi od podpisu zmluvy o NFP.

V rámci projektov Prioritnej osi 1 okrem projektov, ktorých prijímateľom je BSK, úkony spojené s realizáciou projektov vykonáva SORO. V tom prípade prijímateľ zasiela všetku dokumentáciu súvisiacu s realizáciou projektu (listy, žiadosti o platbu, monitorovacie správy, ...) na SORO.

- Prijímateľ je povinný písomne informovať SORO / RO OPBK o začatí realizácie projektu, pričom je povinný začať realizovať schválený projekt v termíne uvedenom v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom začatia realizácie schváleného projektu sa kvalifikuje deň, ktorý prijímateľ písomne uvedie na predpísanom formulári – Hlásenie o začatí realizácie projektu zverejnenej na stránke www.opbk.sk. Prijímateľ zasiela Hlásenie v lehote najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie aktivít projektu.

Ak sa realizácia projektu začne pred podpisom zmluvy o NFP, žiadateľ je ku dňu podpisu zmluvy povinný písomne informovať RO OPBK o začatí realizácie projektu a to na  predpísanom formulári – Hlásenie o začatí realizácie projektu.

Ak prijímateľ nezašle SORO / RO OPBK Hlásenie o začatí realizácie projektu v určenom termíne podľa zmluvy, resp. nezačne s realizáciou aktivít projektu v termíne najneskôr do 3 mesiacov od termínu uvedeného v zmluve, resp. nepožiada o posun termínu začatia realizácie projektu, je RO OPBK oprávnený odstúpiť od zmluvy o NFP.

Prijímateľ je povinný ukončiť realizáciu schváleného projektu do termínu určeného v zmluve a súčasne dodržiavať v projekte stanovený časový harmonogram realizácie projektu, rozpočet projektu a merateľné ukazovatele úspešnosti realizácie projektu.

Prijímateľ je povinný poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti bezodkladne po jeho nadobudnutí na poistnú sumu najmenej vo výške NFP podľa článku 3 bod 3.1, písm. b) Zmluvy  a to minimálne pre prípad  poškodenia, zničenia alebo odcudzenia a takéto poistenie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti zabezpečiť po dobu trvania Zmluvy. Poistná zmluva je povinnou prílohou záverečnej monitorovacej správy. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Zmena Zmluvy

Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve. V prípade partnerstva je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu zmluvy bezodkladne, ak dôjde k zmene podmienok definovaných v zmluve o partnerstve.

Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o takú zmenu základných identifikačných a kontaktných údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu.

Zmena zmluvných podmienok nie je možná najmä v týchto prípadoch:

- zvýšenie podielu respektíve absolútnej výšky NFP na projekt,

- zásadná zmena predmetu projektu.

## financovanie projektov

Financovanie projektov prijímateľov z verejnej správy v rámci OPBK sa uskutočňuje formou poskytovania nenávratného finančného príspevku, ktorého maximálna výška predstavuje 95 % z celkových schválených oprávnených výdavkov na projekt. Programový manuál OPBK v časti Oprávnené a neoprávnené výdavky definuje finančné limity na projekty v rámci jednotlivých opatrení, resp. skupín aktivít.

Finančné prostriedky sú pre subjekty verejnej správy vrátane združení právnických osôb z verejnej správy v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej aj „SFRŠFaKF“) poskytované na základe rozhodnutia RO OPBK systémom predfinancovania, systémom refundácie alebo kombináciou oboch uvedených systémov (kombinovaný systém). Rozhodnutie o rozsahu využitia systémov financovania pre jednotlivých prijímateľov je kompetenciou RO OPBK a je uvedený v príslušnej Výzve. Systém financovania projektov je podrobne definovaný v zmluve o poskytnutí NFP, ktorej štandardné znenie tvorí prílohu výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Prostriedky EÚ a príspevok štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektu sa prijímateľovi vyplácajú na základe žiadostí o platbu, ktoré prijímateľ predkladá SORO / RO OPBK spolu s prílohami ako sú účtovné doklady a ostatná podporná dokumentácia.

Žiadosti o platbu predkladané v rámci prioritnej osi 1  sú predkladané SORO (okrem ŽoP projektov prijímateľa-BSK, ktoré sú predkladané RO OPBK). Žiadosti o platbu predkladané v rámci prioritnej osi 2 sú vždy predkladané RO OPBK. Predkladanie ŽoP je definované v zmluve o  NFP.

- Od 1.1.2010 sú prijímatelia povinní vypracovávať žiadosti o platbu vyplnením elektronického formulára žiadosti o platbu prostredníctvom verejnej časti ITMS.  ŽoP musí byť vypracovaná a elektronicky odoslaná prostredníctvom elektronického formulára v rámci verejnej časti ITMS a následne v originálnom vyhotovení v písomnej forme predložená SORO/ RO OPBK v termínoch stanovených podľa zmluvy o poskytnutí NFP spolu s povinnými prílohami. V prípade predkladania písomnej aj elektronickej formy ŽoP sa dátum jej doručenia vzťahuje ku dňu doručenia písomnej formy dokumentu.  ŽoP prijaté po 1.1.2010 len v papierovej forme nebudú zo strany SORO / RO OPBK akceptované a budú vrátené prijímateľovi. Prípadné zmeny v predkladaní ŽoP oznámi RO OPBK prostredníctvom internetovej stránky www.opbk.sk.

Prijímateľ je informovaný o platných formulároch, rozsahu podpornej dokumentácie a podrobných pravidlách na predkladanie žiadostí o platbu prostredníctvom internetovej stránky  www.opbk.sk v sekcii Formuláre. Uvedené inštrukcie sú pravidelne aktualizované v nadväznosti na prípadné zmeny súvisiacich predpisov, najmä SFRŠFaKF a stanovujú pravidlá na predkladanie žiadostí o platbu počas realizácie jedného projektu.

Prijímateľ je povinný účtovné doklady riadne viesť v účtovníctve v súlade s príslušnými právnymi predpismi. (napr. zákon o účtovníctve č.  431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite č. 502/2001 Z.z., zákon o pomoci a podpore a pod). Prijímateľ je v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite povinný vykonať predbežnú finančnú kontrolu pred plánovanou finančnou operáciou. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú osoby (zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie) podpisom a uvedením dátumu jej vykonania na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou.

Prijímateľ je povinný dodržať ustanovenia platnej legislatívy pre oblasť archivovania všetkých dokladov. Táto povinnosť je upravená aj v zmluve o poskytnutí NFP.

Účtovníctvo prijímateľa

Prijímateľ a Partner postupujú pre vedení účtovníctva v súlade s § 30 zákona o pomoci a podpore a v súlade so zákonom o účtovníctve.

Prijímateľ zabezpečí, aby dodávateľ vyhotovoval účtovné doklady minimálne v dvoch rovnopisoch, pričom jeden uchováva prijímateľ a ďalší riadiaci orgán. V prípade, že povaha účtovného dokladu umožňuje vyhotoviť len jeden originál, tento originál účtovného dokladu uchováva prijímateľ a fotokópiu originálu účtovného dokladu overeného pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa uchováva riadiaci orgán.

Účet (účty) prijímateľa – VÚC

- bežný účet pre príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vedený v Štátnej pokladnici, na ktorom sa operácie vykonávajú na základe § 9a zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- v prípade využitia systému refundácie môže prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť RO OPBK identifikáciu takýchto účtov;

- v prípade využitia systému refundácie sú úroky vzniknuté na účte príjmom prijímateľa;

- v prípade, ak prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnuté systémom predfinancovania sú úročené, prijímateľ je povinný otvoriť si osobitný účet na projekt. Vlastné zdroje prijímateľa na realizáciu projektu môžu prechádzať cez osobitný účet na projekt. V prípade, ak vlastné zdroje prijímateľa prechádzajú cez osobitný účet na projekt, prijímateľ je povinný vložiť vlastné zdroje na spolufinancovanie na osobitný účet na projekt najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi/zhotoviteľovi a predložiť riadiacemu orgánu výpis z osobitného účtu na projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet na projekt, prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku predložiť riadiacemu orgánu výpis z iného účtu otvoreného prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov prijímateľa.

- v prípade využitia systému predfinancovania je prijímateľ povinný výnosy za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu vzniknuté na osobitnom účte na projekt odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej jednotky jedenkrát ročne. Odvod výnosov prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu na projekt (originál alebo kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa)

- RO OPBK v súlade so SFRŠFaKF neakceptuje substitúciu riadneho výpisu z bankového účtu  „príkazom na úhradu“, alebo výpisom z elektronického bankovníctva. RO OPBK akceptuje výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), resp. prehlásenie banky o úhrade výdavkov (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi.

- účet je vedený v EUR.

Účet prijímateľa – obec vrátane združení právnických osôb z verejnej správy

- bežný účet pre príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vedený v komerčnej banke, z ktorého prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie realizuje prostredníctvom rozpočtu;

- v prípade využitia systému refundácie môže prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných rozpočtových účtov otvorených prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť SORO / RO OPBK identifikáciu takýchto účtov;

- v prípade využitia systému refundácie sú úroky vzniknuté na účte/účtoch príjmom prijímateľa;

- v prípade, ak prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnuté systémom predfinancovania sú úročené, prijímateľ je povinný otvoriť si osobitný účet na projekt. Vlastné zdroje prijímateľa na realizáciu projektu môžu prechádzať cez osobitný účet na projekt. V prípade, ak vlastné zdroje prijímateľa prechádzajú cez osobitný účet na projekt, prijímateľ je povinný vložiť vlastné zdroje na spolufinancovanie na osobitný účet na projekt najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi/zhotoviteľovi a predložiť riadiacemu orgánu výpis z osobitného účtu na projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet na projekt, prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku predložiť riadiacemu orgánu výpis z iného účtu otvoreného prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov prijímateľa.

- v prípade využitia systému predfinancovania je prijímateľ povinný výnosy za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu vzniknuté na osobitnom účte na projekt odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej jednotky jedenkrát ročne. Odvod výnosov prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu na projekt (originál alebo kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa)

- SORO / RO OPBK v súlade so SFR neakceptuje substitúciu riadneho výpisu z bankového účtu  „príkazom na úhradu“, alebo výpisom z elektronického bankovníctva. RO OPBK akceptuje výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), resp. prehlásenie banky o úhrade výdavkov (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi.

- účet/účty sú vedené v EUR .

Používanie mien pri prevode prostriedkov z účtu prijímateľa

Ak prijímateľ uhrádza výdavky spojené s projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom/zhotoviteľom v cudzej mene sú platobnou jednotkou preplácané formou refundácie v EUR. Prípadné rozdiely z dôvodu použitia rôznych mien znáša prijímateľ.

Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V súlade s vyššie uvedeným prijímateľ:

- pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa/zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, uhradený dodávateľovi/zhotoviteľovi, zahrnie do žiadosti o platbu (refundáciu);

- pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa/zhotoviteľa v  rovnakej cudzej mene použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, uhradený dodávateľovi/zhotoviteľovi, zahrnie do žiadosti o platbu (refundáciu).

SYSTÉM INFORMAČNÝCH A FINANČNÝCH TOKOV

 SYSTÉM   PREDFINANCOVANIA

Predfinancovanie je prijímateľovi poskytované pomerne za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie na základe ním predložených nezaplatených účtovných dokladov. Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie prijímateľa uskutočňuje v dvoch etapách - etape predfinancovania a etape refundácie uskutočnených výdavkov. Pri uplatnení tohto systému financovania môže dostať prijímateľ finančné prostriedky na úhradu nezaplatených účtovných dokladov do  63 kalendárnych dní od zaregistrovania žiadosti o platbu na SORO / RO OPBK za predpokladu, že všetky výdavky v žiadosti o platbu budú oprávnené a v súlade s legislatívou EÚ a SR.

Pri systéme predfinancovania sa postupuje nasledovným spôsobom:

Etapa predfinancovania:

 poskytnutie predfinancovania

- Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku dodávateľovi/ zhotoviteľovi vyplní a elektronicky odošle žiadosť o platbu (ďalej aj „ŽoP“) prostredníctvom verejného portálu ITMS.

- Prijímateľ pri vypĺňaní formulára ŽoP uvedie identifikáciu ŽoP ako „predfinancovanie“.

- Prijímateľ zároveň predkladá SORO / RO OPBK žiadosť o platbu aj v písomnej podobe v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP spolu s účtovnými dokladmi a ostatnou podpornou dokumentáciou.

Prijímateľ predkladá SORO / RO OPBK:

•	formulár žiadosti o platbu v dvoch rovnopisoch a jednej kópii, pričom tretie vyhotovenie rovnopisu formuláru žiadosti o platbu si ponecháva prijímateľ,

•	účtovné doklady (faktúry, príp. iné doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty) minimálne v jednom rovnopise a dvoch kópiách overených pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, Každý predložený účtovný doklad musí byť potvrdený pečiatkou a podpisom dodávateľa, pečiatkou a podpisom prijímateľa a ak je to relevantné, pečiatkou a podpisom stavebného dozoru,

•	v prípade, že žiadosť o platbu nebola zaslaná cez verejný portál ITMS (do 31.12.2009) - prijímateľ predkladá spolu s formulárom ŽoP aj Zoznam deklarovaných výdavkov 1 vyplnený v súlade s Pokynmi na vyplnenie ŽoP,

•	v prípade, že žiadosť o platbu bola zaslaná cez verejný portál ITMS (po 01.01.2010) -  prijímateľ predkladá spolu s formulárom ŽoP aj Zoznam deklarovaných výdavkov 2 vyplnený v súlade s Pokynmi na vyplnenie ŽoP.

V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, overenie kópie vykoná svojim podpisom. Ďalšie rovnopisy účtovných dokladov si ponecháva prijímateľ. V prípade, ak povaha dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálu (napr. pokladničný blok), prijímateľ predkladá ním overenú kópiu s pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa.

Prijímateľ pri predkladaní ŽoP SORO / RO OPBK za neuhradené účtovné doklady v mene EUR predkladá SORO / RO OPBK„Žiadosť o platbu v EUR“  len v mene EUR.

- Prijímateľ v rámci formulára ŽoP v zozname deklarovaných výdavkov uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v zmluve o poskytnutí NFP. Formuláre ŽoP spolu s pokynmi k vyplneniu ŽoP sú zverejnené na internetovej stránke www.opbk.sk  (http://www.opbk.sk/formulare/).

- V prípade, ak súčasťou výdavkov prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, zahrnie prijímateľ tieto výdavky do žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania). Spolu so žiadosťou o platbu predloží aj rovnopisy originálov, resp. kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Uvedené platí len v prípade, ak sa vyplácanie NFP prijímateľovi realizuje iba systémom predfinancovania, t. j. nie kombináciou systému predfinancovania a systému refundácie.

- Hotovostné platby pre kapitálové výdavky, ktoré zahŕňajú výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, nie sú oprávnené. V prípade úhrad spotrebného materiálu sú výdavky uhrádzané v hotovosti oprávnené, ak hotovostné platby jednotlivo neprekročia sumu 332,- EUR.

- SORO / RO OPBK kontroluje dokumentáciu každej žiadosti o platbu vrátane účtovných dokladov. Ak dokumentácia žiadosti o platbu obsahuje formálne nedostatky, SORO / RO OPBK vyzve prijímateľa, aby v stanovenej lehote najviac 14 kalendárnych dní doplnil svoju ŽoP. Po odstránení formálnych nedostatkov a po doplnení požadovaných údajov alebo dokumentov zo strany prijímateľa vykoná SORO / RO OPBK opätovnú kontrolu formálnej správnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia ŽoP v stanovenej lehote, SORO / RO OPBK žiadosť o platbu zamietne. Zamietnutie žiadosti o platbu z dôvodu nesplnenia kritérií formálnej správnosti nemá za následok preklasifikovanie nárokovaných výdavkov do kategórie neoprávnených výdavkov a prijímateľ má právo zaradiť tieto výdavky do nasledujúcich žiadostí o platbu.

- SORO / RO OPBK ďalej vykoná kontrolu vecnej správnosti a v prípade potreby kontrolu na mieste. SORO / RO OPBK má právo kedykoľvek vykonať kontrolu projektu na mieste.

- SORO / RO OPBK na základe administratívnej kontroly, prípadne kontroly na mieste  žiadosť o platbu:

a)   schváli

b)  pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov)

c)  zníži o relevantnú sumu.

d)  neschváli.

Schvaľovanie žiadosti o platbu je pozastavené až do momentu vysporiadania nezrovnalosti, certifikačných zistení alebo iných závažných nedostatkov.

- SORO / RO OPBK po schválení ŽoP vypracuje Oznámenie o schválení žiadosti o platbu, ktoré zasiela prijímateľovi.

- Platobná jednotka po doručení schválenej žiadosti o platbu SORO / RO OPBK vykoná kontrolu  ŽoP na svojej úrovni a následne žiadosť o platbu schváli alebo neschváli do 14 kalendárnych dní od prijatia žiadosti o platbu. Po schválení ŽoP na úrovni PJ, platobná jednotka najneskôr do 7 kalendárnych dní zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi prostredníctvom Štátnej pokladnice z rozpočtovaných výdavkov (z výdavkového účtu) pomerne za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

- Po prijatí prostriedkov EU a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je prijímateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov poskytnutého predfinancovania na jeho účte, previesť prostriedky EÚ, štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov dodávateľovi/zhotoviteľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov. V opačnom prípade znáša penále za omeškanie platby voči dodávateľovi/zhotoviteľovi samotný prijímateľ.

- Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný celú výšku zúčtovať najneskôr do 21 kalendárnych dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na jeho účte. Za deň zúčtovania sa považuje deň zaslania žiadosti o platbu SORO / RO OPBK. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže prijímateľ predložiť SORO / RO OPBK len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Prijímateľ je oprávnený predložiť ďalšiu Žiadosť o platbu až po predložení zúčtovania predchádzajúceho predfinancovania. Nezúčtovanie predchádzajúceho predfinancovania v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP neumožňuje prijímateľovi predložiť ďalšiu ŽoP.

 zúčtovanie predfinancovania

- Prijímateľ v lehote na predloženie ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) vyplní a elektronicky odošle žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) prostredníctvom verejného portálu ITMS.

- Prijímateľ pri vypĺňaní formulára ŽoP uvedie identifikáciu ŽoP ako „zúčtovanie predfinancovania“

- Prijímateľ zároveň predkladá žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) SORO / RO OPBK aj v písomnej podobe. Prijímateľ predkladá SORO / RO OPBK:

• formulár žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v troch, rovnopisoch originálu pričom štvrté vyhotovenie rovnopisu formuláru žiadosti o platbu si ponecháva prijímateľ.

•	3-krát výpis z bankového účtu – originál s pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, resp. prehlásenie banky o úhrade výdavkov (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi.

•	3-krát výpis z bankového účtu – originál s pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi, resp. prehlásenie banky o úhrade výdavkov (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi.

•	v prípade, že žiadosť o platbu nebola zaslaná cez verejný portál ITMS (do 31.12.2009) - prijímateľ predkladá spolu s formulárom ŽoP aj Zoznam deklarovaných výdavkov 1 vyplnený v súlade s Pokynmi na vyplnenie ŽoP

•	v prípade, že žiadosť o platbu bola zaslaná cez verejný portál ITMS (po 01.01.2010) - prijímateľ predkladá spolu s formulárom ŽoP aj Zoznam deklarovaných výdavkov 2 vyplnený v súlade s Pokynmi na vyplnenie ŽoP

V rámci žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na vyššie uvedené hotovostné úhrady (bod 5.), ktoré boli zahrnuté v žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.

- V prípade, že prijímateľ poskytnuté predfinancovanie na úhradu účtovných dokladov nevyužije v plnej výške, je povinný tento rozdiel (nezúčtovaný rozdiel predfinancovania) vrátiť platobnej jednotke na základe vzájomnej komunikácie s SORO / RO OPBK. Prijímateľ predloží SORO / RO OPBK oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov spolu so žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania).

- SORO / RO OPBK vykoná kontrolu formálnej správnosti žiadosti o platbu a výpisov z bankového účtu. Ak dokumentácia žiadosti o platbu obsahuje formálne nedostatky, SORO / RO OPBK vyzve prijímateľa, aby v stanovenej lehote najviac 14 kalendárnych dní doplnil svoju ŽoP. Po odstránení formálnych nedostatkov a po doplnení požadovaných údajov alebo dokumentov zo strany prijímateľa vykoná SORO / RO OPBK opätovnú  kontrolu formálnej správnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia ŽoP v stanovenej lehote, SORO / RO OPBK žiadosť o platbu zamietne. Prijímateľ je na výzvu SORO / RO OPBK povinný odstrániť nedostatky a opätovne predložiť žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania)

- SORO / RO OPBK na základe kontroly formálnej správnosti  žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania):

a)   schváli

b)  pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov)

c)  zníži o relevantnú sumu.

d)  neschváli.

Schvaľovanie žiadosti o platbu je pozastavené až do momentu vysporiadania nezrovnalosti, certifikačných zistení alebo iných závažných nedostatkov.

- Schválenú žiadosť o platbu zahrnie platobná jednotka do súhrnnej žiadosti o platbu (ďalej aj „SŽP“), ktorú platobná jednotka v intervale 2-krát do mesiaca predkladaná certifikačnému orgánu. Pre OPBK je na predkladanie súhrnných žiadostí o platbu stanovený termín 13. a 28. deň v mesiaci.

- Certifikačný orgán vykoná kontrolu súhrnnej žiadosti o platbu a v lehote do 14 kalendárnych dní od predloženia SŽP certifikačnému orgánu súhrnnú žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o relevantnú sumu.

- Kroky uvedené v bodoch 1. – 20. sa opakujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na projekt .

Etapa refundácie:

- Po vyčerpaní maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na projekt je prijímateľ povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení projektu je prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

V prípade, ak prijímateľ pri realizácii projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný informovať SORO / RO OPBK.

Prijímateľ je oprávnený požiadať o záverečnú platbu až po preukázaní zúčtovania všetkých predchádzajúcich žiadostí o platbu – predfinancovanie.

- Záverečná žiadosť o platbu je vyplácaná len systémom refundácie. (viď. časť  SYSTÉM REFUNDÁCIE)

- Prechod práv a povinností prijímateľa na iný subjekt

V prípade prechodu práv a povinností prijímateľa na iný subjekt je SORO / RO OPBK povinný zabezpečiť vysporiadanie platieb, a to nasledovne:

- prijímateľ neodkladne, resp. s dostatočným časovým predstihom informuje SORO / RO OPBK o pripravovanom prechode práv a povinností na iný subjekt;

- prijímateľ vystaví žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) pre všetky záväzky voči dodávateľom/zhotoviteľom, ktoré vyplývajú z implementácie projektu a ktoré vzniknú pred prechodom práv a povinností na iný subjekt,

- SORO / RO OPBK zabezpečí poskytnutie predfinancovania,

- po poskytnutí predfinancovania prijímateľ vykoná úhradu dodávateľovi/zhotoviteľovi a predloží SORO / RO OPBK žiadosť o platbu typu zúčtovanie predfinancovania,

- v prípade, ak prijímateľ nezúčtuje celú výšku poskytnutého predfinancovania, prevedie jeho zostatok na účet platobnej jednotky,

- prijímateľ následne vypracuje oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, ktoré spolu s výpisom z účtu preukazujúcim vrátenie finančných prostriedkov doručí SORO / RO OPBK.

Po zúčtovaní (schválení certifikačným orgánom) / vrátení nezúčtovanej časti poskytnutého predfinancovania, môže byť zrealizovaný prechod práv a povinností prijímateľa na iný subjekt.

V prípade zmeny právnej subjektivity prijímateľa na typ, ktorý nie je oprávnený ďalej využívať systém predfinancovania, prijímateľovi nie sú poskytované žiadne platby až do zúčtovania poskytnutých predfinancovaní.

V prípade využitia kombinácie systému predfinancovania a refundácie môže prijímateľ jednotlivé žiadosti o platbu predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že výdavky realizované z poskytnutého predfinancovania nemôže prijímateľ kombinovať s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v rámci jednej žiadosti o platbu. V takom prípade prijímateľ predkladá samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a samostatne žiadosť o platbu (refundácia).

 SYSTÉM   REFUNDÁCIE

Pri systéme refundácie sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú v pomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa, tzn. že prijímateľ je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške. Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná len do výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie schváleného na projekt. Pri uplatnení tohto systému financovania môže mať prijímateľ finančné prostriedky refundované do 77 kalendárnych dní od zaregistrovania žiadosti o platbu 
na SORO / RO OPBK za predpokladu, že všetky výdavky v žiadosti o platbu budú oprávnené a v súlade s legislatívou EÚ a SR.

Pri systéme refundácie sa postupuje nasledovným spôsobom:

- Prijímateľ uhradí výdavky dodávateľovi z vlastných zdrojov.

- Prijímateľ vyplní a elektronicky odošle žiadosť o platbu (ďalej aj ŽoP) prostredníctvom verejného portálu ITMS.

- Prijímateľ pri vypĺňaní formulára ŽoP uvedie identifikáciu ŽoP ako „priebežná platba“, v prípade poslednej ŽoP ako „záverečná platba“.

- Prijímateľ zároveň predkladá SORO / RO OPBK žiadosť o platbu aj v písomnej podobe v súlade so zmluvou o  NFP spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu, ktorý potvrdzuje uhradenie výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu a ostatnou podpornou dokumentáciou.

Prijímateľ predkladá SORO / RO OPBK:

•	formulár žiadosti o platbu v dvoch rovnopisoch originálu a jednej kópii, pričom tretie vyhotovenie rovnopisu formuláru žiadosti o platbu si ponecháva prijímateľ.

•	účtovné doklady (faktúry, príp. iné doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty) minimálne jeden rovnopis a v dvoch kópiách overených pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa. Každý predložený účtovný doklad musí byť potvrdený pečiatkou a podpisom dodávateľa, pečiatkou a podpisom prijímateľa a ak je to relevantné aj pečiatkou a podpisom stavebného dozoru,

•	3-krát výpis z bankového účtu - originál s pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP.

•	v prípade, že žiadosť o platbu nebola zaslaná cez verejný portál ITMS (do 31.12.2009) - prijímateľ predkladá spolu s formulárom ŽoP aj Zoznam deklarovaných výdavkov 1 vyplnený v súlade s Pokynmi na vyplnenie ŽoP

•	v prípade, že žiadosť o platbu bola zaslaná cez verejný portál ITMS (po 01.01.2010) - prijímateľ predkladá spolu s formulárom ŽoP aj Zoznam deklarovaných výdavkov 2 vyplnený v súlade s Pokynmi na vyplnenie ŽoP.

V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, overenie kópie vykoná svojim podpisom. Ďalšie rovnopisy účtovných dokladov si ponecháva prijímateľ. V prípade, ak povaha dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), prijímateľ predkladá ním overenú kópiu s pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa.

Pri predkladaní ŽoP SORO / RO OPBK sa prijímateľ ďalej riadi nasledovným postupom:

•	V prípade, ak účtovný doklad prijal prijímateľ v roku 2008 v Sk a tento uhradil až v roku 2009 v EUR, prijímateľ je povinný takéto výdavky previesť do meny EUR (prepočítať konverzným kurzom) a ekvivalent v mene EUR zadať do žiadosti o platbu.

•	prijímateľ za výdavky realizované od 01.01.2009 v mene EUR predkladá SORO / RO OPBK žiadosť o platbu na formulári “Žiadosť o platbu v EUR“ len v mene EUR.

•	prijímateľ pri zostavovaní žiadosti o platbu musí rešpektovať pravidlo, že do jednej žiadosti o platbu môže zaradiť  buď výdavky deklarované účtovnými dokladmi vystavenými v Sk do 31.12.2008, alebo iba výdavky, ktoré sa viažu k účtovným dokladom vystaveným v eurách po 01.01.2009. Kombinácia výdavkov deklarovaných účtovnými dokladmi vystavenými v Sk a eurách v jednej žiadosti o platbu nie je prípustná.

- Prijímateľ v rámci formulára ŽoP v zozname deklarovaných výdavkov uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v zmluve o poskytnutí NFP. Formulár ŽoP spolu s pokynmi k vyplneniu ŽoP je zverejnený na internetovej stránke www.opbk.sk  (http://www.opbk.sk/formulare/).

- SORO / RO OPBK kontroluje dokumentáciu každej žiadosti o platbu vrátane účtovných dokladov. Ak dokumentácia žiadosti o platbu obsahuje formálne nedostatky, SORO / RO OPBK vyzve prijímateľa, aby v stanovenej lehote najviac 14 kalendárnych dní doplnil svoju ŽoP. Po odstránení formálnych nedostatkov zo strany prijímateľa vykoná SORO / RO OPBK opätovnú kontrolu formálnej správnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia ŽoP v stanovenej lehote, SORO / RO OPBK žiadosť o platbu zamietne. Zamietnutie žiadosti o platbu z dôvodu nesplnenia kritérií formálnej správnosti nemá za následok preklasifikovanie nárokovaných výdavkov do kategórie neoprávnených výdavkov a prijímateľ má právo zaradiť tieto výdavky do nasledujúcich žiadostí o platbu.

- SORO / RO OPBK ďalej vykoná kontrolu vecnej správnosti a v prípade potreby kontrolu na mieste. SORO / RO OPBK má právo kedykoľvek vykonať kontrolu projektu na mieste.

- SORO / RO OPBK na základe administratívnej kontroly, prípadne kontroly na mieste  žiadosť o platbu :

a)   schváli

b)  pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov)

c)  zníži o relevantnú sumu.

d)  neschváli.

Schvaľovanie žiadosti o platbu je pozastavené až do momentu vysporiadania nezrovnalosti, certifikačných zistení alebo iných závažných nedostatkov.

- Platobná jednotka po doručení schválenej žiadosti o platbu SORO / RO OPBK vykoná kontrolu  ŽoP na svojej úrovni a následne žiadosť o platbu schváli alebo neschváli.

- Schválenú žiadosť o platbu zahrnie platobná jednotka do súhrnnej žiadosti o platbu (ďalej aj „SŽP“), ktorú v intervale 2-krát do mesiaca predkladaná certifikačnému orgánu. Pre OPBK je na predkladanie súhrnných žiadostí o platbu stanovený termín 13. a 28. deň v mesiaci.

- Certifikačný orgán vykoná kontrolu súhrnnej žiadosti o platbu a v lehote do 14 kalendárnych dní od predloženia SŽP certifikačnému orgánu súhrnnú žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o relevantnú sumu.

- SORO / RO OPBK po prijatí informácie o schválení ŽoP v súhrnnej žiadosti o platbu vypracuje Oznámenie o schválení žiadosti o platbu, ktoré zasiela prijímateľovi

- Platobná jednotka ihneď, najneskôr do 7 kalendárnych dní po prijatí informácie o schválení SŽP zadáva platobné príkazy prostredníctvom Štátnej pokladnice na prevod prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi. Platobná jednotka zabezpečuje prevod prostriedkov na realizáciu projektu z výdavkového účtu formou transferu. Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z príslušného výdavkového účtu platobnej jednotky sú prevedené na účet prijímateľa v súlade s § 8 zákona  č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prechod práv a povinností prijímateľa na iný subjekt

V prípade prechodu práv a povinností prijímateľa na iný subjekt je SORO / RO OPBK povinný zabezpečiť vysporiadanie platieb, a to nasledovne:

- prijímateľ bezodkladne, resp. s dostatočným časovým predstihom informuje SORO / RO OPBK o pripravovanom prechode práv a povinností prijímateľa na iný subjekt;

- prijímateľ vykoná úhradu všetkých svojich záväzkov voči dodávateľom/zhotoviteľom, ktoré vyplývajú z implementácie projektu a ktoré vznikli pred prechodom práv a povinností na iný subjekt. Následne predloží žiadosť o platbu (refundáciu) podľa bodu 2 tejto časti dokumentu.

- po predložení žiadosti o platbu (refundáciu) SORO / RO OPBK a jej schválení certifikačným orgánom v súhrnnej žiadosti o platu môže dôjsť k prechodu práv a povinností prijímateľa na iný subjekt.

Postup pre evidenciu prechodu práv a povinností na iný subjekt v ITMS upravuje samostatný postup, ktorý je uverejnený v ITMS.

Predkladanie žiadostí o platbu cez portál ITMS

Od 01. 01. 2010 prijímateľ predkladá žiadosti o platbu prostredníctvom verejnej časti ITMS. Portál ITMS je prístupný prostredníctvom internetového portálu https://www.itms.sk. Pre užívateľov Portálu ITMS je po úspešnom prihlásení dostupná užívateľská príručka pre prácu s Portálom ITMS - Elektronický manuál.

Prístup je cez odkaz v navigačnej časti obrazovky:

Dokument „Rámcový popis práce pri vytváraní a odosielaní žiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS“ je pre prijímateľa dostupný na úvodnej stránke ITMS portálu po prihlásení v časti FAQ – Zobraziť FAQ.

Nezrovnalosti

V nadväznosti na definíciu nezrovnalosti podľa čl. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 - nezrovnalosť vzniká konaním, alebo opomenutím konania hospodárskeho subjektu, ktorým dochádza, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu všeobecného rozpočtu EÚ a zároveň sa týmto konaním alebo opomenutím konania porušuje niektoré ustanovenie legislatívy EÚ a/alebo legislatívy SR a/alebo zmluvných dokumentov upravujúcich poskytnutie a použitie finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

1. Nezrovnalosť bez finančného dopadu

Nezrovnalosť, ktorú nie je možné finančne vyčísliť alebo ku ktorej sa neviaže povinnosť vysporiadať finančné prostriedky (napr. nesprávne vedenie účtovníctva). Za moment odstránenia tohto typu nezrovnalosti sa považuje prijatie účinných nápravných opatrení smerujúcich k odstráneniu zistených nedostatkov resp. k náprave nežiaduceho stavu.

2. Nezrovnalosť s finančným dopadom

Nezrovnalosť, ktorú je možné finančne vyčísliť alebo ku ktorej sa viaže povinnosť vysporiadať finančné prostriedky (napr. preplatenie neoprávnených výdavkov). Za moment odstránenia tohto typu nezrovnalosti sa považuje prijatie účinných nápravných opatrení smerujúcich k zabezpečeniu vysporiadania finančných prostriedkov.

V prípade zistenia nezrovnalosti s finančným dopadom SORO / RO OPBK zasiela prijímateľovi Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov. Vrátenie finančných prostriedkov je prijímateľ povinný uskutočniť v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a následne toto oznámiť SORO / RO OPBK prostredníctvom Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov do 10 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia úhrady prostriedkov v súlade s výpisom z bankového účtu preukazujúcim túto úhradu. Prílohou oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je výpis z bankového účtu potvrdzujúci túto úhradu.

Ak prijímateľ nevráti požadovanú sumu zodpovedajúcu výške nezrovnalosti, ktorá je zároveň porušením finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, na uvedený bankový účet v lehote určenej zmluvou o poskytnutí NFP RO OPBK oznámi  porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie územne príslušnej správe finančnej kontroly.

Osobitným prípadom riešenia nezrovnalosti zo strany RO OPBK je odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP. Od zmluvy o  NFP môže prijímateľ a RO OPBK odstúpiť v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy o NFP, je prijímateľ povinný vrátiť RO OPBK nenávratný finančný príspevok vyplatený do času odstúpenia od zmluvy o  NFP.

## Monitorovanie projektov

- Ak implementáciu projektu vykonáva SORO (projekty PO1), monitorovanie projektov vykonáva SORO.

- Ak implementáciu projektu nevykonáva SORO (projekty PO2 a projekty BSK v rámci PO1), monitorovanie projektov vykonáva RO OPBK.

Monitorovanie na úrovni projektu SORO / RO OPBK vykonáva počas doby platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Účelom monitorovania projektov počas ich realizácie je dôsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) realizácie aktivít projektu a plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. Účelom monitorovania projektov po ukončení ich realizácie je sledovanie dodržiavania povinnosti prijímateľa týkajúcej sa udržateľnosti projektu a plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP.  Zosumarizované výstupy monitorovania na úrovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní OPBK.

Monitorovanie projektu SORO / RO OPBK zabezpečuje najmä prostredníctvom posúdenia údajov obsiahnutých v monitorovacích správach projektu zasielaných prijímateľom a analýzy výstupov z kontroly projektu.

Monitorovacia správa projektu(ďalej aj „MS“) je výstup prijímateľa, ktorým deklaruje pokrok (stav) realizácie aktivít projektu, ako aj plnenie ďalších povinností stanovených RO OPBK v zmluve o poskytnutí NFP.

Prijímateľ vo vzťahu k monitorovaniu projektov predkladá:

- Hlásenie o začatí realizácie projektu,

- Monitorovacie správy projektu, a to:

- Priebežná monitorovacia správa projektu,

- Záverečná monitorovacia správa projektu,

- Následná monitorovacia správa projektu.

- Monitorovacie správy projektu prijímateľ doručuje SORO / RO OPBK v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS a v písomnej forme v jednom originály a v jednej kópii.

Monitorovacie termíny a lehoty predkladania MS generuje ITMS automaticky. Prijímateľ je upozorňovaný systémom na blížiaci sa termín predloženia MS mailom.

- V prípade zapojenia partnerov do implementácie projektu v zmysle kapitoly 3.4 tejto Príručky monitorovaciu správu predkladá RO OPBK vždy len prijímateľ (hlavný partner), pričom monitorovacia správa musí obsahovať aj údaje za jednotlivých partnerov (v zmysle zmluvy o partnerstve – partneri nepredkladajú monitorovacie správy samostatne).

- Vzory formulárov všetkých typov MS sú zverejnené na stránke www.opbk.sk.

Hlásenie o začatí realizácie projektu

Prijímateľ je povinný začať realizovať schválený projekt v termíne uvedenom v prílohe č. 2 Zmluvy. V zmysle čl. 7 VšZP k Zmluve je prijímateľ povinný písomne informovať RO OPBK o začatí realizácie projektu a to najneskôr do 14 dní odo dňa začatia realizácie projektu na predpísanom formulári, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.opbk.sk/formulare. Za dátum začiatku realizácie aktivít projektu sa považuje dátum začatia fyzickej realizácie projektu t.j. dátum začiatku realizácie hlavných aktivít projektu. Tento deň prijímateľ uvedie v Hlásení.

Ak sa realizácia projektu začala pred podpisom Zmluvy, žiadateľ je ku dňu podpisu zmluvy povinný písomne informovať RO o začatí realizácie projektu na  predpísanom formulári Hlásenie o začatí realizácie projektu. V tomto prípade Hlásenie tvorí prílohu č. 4 Zmluvy.

Ak sa realizácia projektu začala po podpise Zmluvy, prijímateľ je povinný písomne informovať SORO/ RO OPBK o začatí realizácie projektu a to najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie aktivít projektu na predpísanom formulári Hlásenie o začatí realizácie projektu. Toto Hlásenie je súčasťou spisu projektu. Ak prijímateľ nezašle SORO / RO OPBK Hlásenie o začatí realizácie projektu v určenom termíne podľa Zmluvy, resp. nezačne s realizáciou aktivít projektu v termíne najneskôr do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Zmluve, resp. nepožiada o posun termínu začatia realizácie projektu, je RO OPBK oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.

- Priebežná monitorovacia správa (PMS)

PMS projektu prijímateľ predkladá počas realizácie aktivít projektu, každých 6 mesiacov (ak zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak) a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom PMS, je mesiac uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP (t.j. ak bola zmluva o poskytnutí NFP uzavretá napr. 17. januára, monitorovaným obdobím je obdobie od 1. januára do 30. júna a prvá PMS projektu sa predkladá v termíne do 15. júla daného roku). V prípade, ak časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu zahŕňa aj obdobie pred platnosťou a účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP, prijímateľ zabezpečí, aby prvá PMS zahŕňala okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od začiatku realizácie aktivít projektu do okamihu platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

Formulár PMS/ZMS je zverejnený na stránke www.opbk.sk/formulare.

Záverečná monitorovacia správa (ZMS)

ZMS projektu prijímateľ predkladá v lehote do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu, pričom ZMS projektu sa rozumie posledná PMS projektu (t.j. ak bola realizácia aktivít projektu ukončená napr. 9. mája, za dátum ukončenia realizácia aktivít projektu sa považuje posledný deň daného mesiaca, t.j. 31. mája a záverečná monitorovacia správu projektu sa predkladá v termíne do 15. júna daného roku).

Spolu so ZMS prijímateľ predkladá aj Informačný list úspešne zrealizovaného projektu v rámci OPBK (Formulár Informačný list úspešne zrealizovaného projektu je zverejnený na stránke www.opbk.sk/formulare ). Informačný list prijímateľ predkladá SORO / RO OPBK aj v elektronickej forme (CD). Informačný list zverejňuje RO OPBK na internetovej stránke www.opbk.sk v časti Zrealizované projekty.

Prijímateľ predkladá ZMS spolu so záverečnou žiadosťou o platbu. Ak prijímateľ nezašle SORO /  RO OPBK záverečnú monitorovaciu správu spolu so záverečnou žiadosťou o platbu, SORO / RO OPBK vyzve prijímateľa na jej predloženie do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade nepredloženia ZMS v lehote stanovenej vo výzve na predloženie, SORO / RO OPBK žiadosť o platbu pozastaví, resp. ju zamietne.

V prípade, ak prijímateľ ukončí realizáciu projektu skôr, ako je to uvedené v zmluve o poskytnutí NFP a portál ITMS mu neumožní editovať ZMS, RO OPBK odporúča kontaktovať mailom, resp. telefonicky SORO / RO OPBK.

Formulár PMS/ZMS je zverejnený na stránke www.opbk.sk/formulare.

Následná monitorovacia správa (NMS)

NMS projektu prijímateľ predkladá počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu (ukončenie realizácie projektu zahŕňa ukončenie realizácie aktivít projektu, t.j. ukončenie vecnej realizácie projektu, ako aj ukončenie finančnej realizácie projektu), každých 12 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom NMS, je mesiac ukončenia realizácie projektu (t.j. ak bola realizácia projektu ukončená napr. 23. januára, monitorovaným obdobím je obdobie od 1. januára do 31. decembra daného roku a prvá následná monitorovacia správu projektu sa predkladá v termíne do 15. januára nasledujúceho roku). V prípade, ak k ukončeniu realizácie projektu došlo neskôr ako k ukončeniu realizácie aktivít projektu, prijímateľ zabezpečí, aby prvá následná monitorovacia správa zahŕňala okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu do ukončenia realizácie projektu.

Ukončenie realizácie aktivít projektu, ukončenie realizácie projektu – pozri kap. 1.2 Definícia pojmov.

NMS obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov projektu. Prípadné zmeny výsledkových ukazovateľov musia byť prijímateľom zdôvodnené. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov projektu v zmysle čl. 57 všeobecného nariadenia.

Za podstatnú zmenu projektu sa považuje minimálne:

- predaj/akékoľvek prenechanie alebo prenájom majetku inému právnemu subjektu bez jednoznačného zmluvného zachovania jeho používania na pôvodný účel respektíve pri poskytnutí neoprávneného zvýhodnenia akémukoľvek subjektu;

- zmena právnej formy a charakteru činnosti prijímateľa alebo ukončenie činnosti prijímateľa.

- Formulár NMS je zverejnený na stránke www.opbk.sk/formulare.

- Poznámka:

- Ak sa prijímateľ v Zmluve zaviazal vytvoriť nové pracovné miesta prostredníctvom merateľného ukazovateľa dopadu „Počet novovytvorených  pracovných  miest“ je povinný vytvoriť a vykázať tieto pracovné miesta v lehote najneskôr do jedného roka od ukončenia projektu a prijímateľ ich vykazuje v 1. NMS. (Vytvorenie pracovných miest je Prijímateľ povinný dokladovať pracovnými zmluvami).

- Plnenie merateľných ukazovateľov dopadu prijímateľ vykazuje priebežne, pričom v  prípade, ak do jedného roka od ukončenia projektu prijímateľ nedosiahne stanovenú hodnotu, resp. dosiahne ju len čiastočne, v 1. NMS môžu byť uvedené aj nulové, resp. čiastkové hodnoty.

Predkladanie monitorovacích správ cez portál ITMS

Od 01. 10. 2010 prijímateľ predkladá MS na SORO / RO OPBK prostredníctvom verejnej časti ITMS. Portál ITMS je prístupný prostredníctvom internetového portálu https://www.itms.sk. Pre užívateľov Portálu ITMS je po úspešnom prihlásení dostupná užívateľská príručka pre prácu s Portálom ITMS - Elektronický manuál.

Prístup je cez odkaz v navigačnej časti obrazovky:

Pred vyplnením MS na portáli RO OPBK odporúča vytlačiť si formulár príslušného typu MS zverejneného na stránke www.opbk.sk. Vo formulároch zverejnených na stránke RO OPBK sú uvedené vysvetlivky k vypĺňaniu jednotlivých častí MS, ktoré sa na portáli nenachádzajú. Formulár zo stránky www.opbk.sk prijímateľ nepredkladá na SORO / RO OPBK, slúži iba ako podklad na vyplnenie MS na portáli.

Systém ITMS automaticky pravidelne vykonáva kontrolu, či v daný deň majú projekty monitorovací termín. V prípade, že systém taký projekt nájde, bude prijímateľ (používateľ) systémom ITMS upozornený, vo forme správy (e-mailom), na monitorovací termín, resp. na termín predloženia monitorovacej správy.

Správa evidencie Monitorovacích správ projektu, resp. informácií o monitorovacej správe označeného projektu, sa zobrazí po kliknutí na položku Monitorovacie správy projektu, v menu Projekty.

Položka Monitorovacie správy projektu je aktívna vtedy, ak prihlásený používateľ Portálu (prijímateľ) alebo priradený používateľ iného subjektu označí príslušný projekt, ktorý je v stave WF V realizácii, Riadne ukončený alebo Mimoriadne ukončený.

Jednotlivé MS nevytvára prijímateľ, ale generuje ich systém ITMS v závislosti od aktuálneho monitorovaného termínu a od plynutia lehoty predkladania MS. Takto vygenerované MS sú na portáli v stave „Vytvorená“. Monitorovaciu správu možno editovať iba v časovom intervale od termínu ukončenia monitorovacieho obdobia do dátumu predloženia MS na SORO /  RO OPBK, resp. ak je MS predmetom doplnenia zo strany prijímateľa.

Editáciu MS prijímateľ vykonáva prostredníctvom tlačidla „Zmena  MS“. Po vyplnení MS dá prijímateľ prostredníctvom tlačidla „Kontrola MS“ MS skontrolovať a korektnú MS prostredníctvom tlačidla „Odoslanie MS“ odošle do CORE ITMS. Odoslanú MS vytlačí, podpíše (štatutár, resp. v zastúpení v zmluve splnomocnená osoba) a 1 v originály a 1 kópii zašle na adresu SORO / RO OPBK.

V prípade, ak SORO / RO OPBK  vyzve prijímateľa na doplnenie MS, resp. príloh MS, príp. zistí nesúlad elektronickej verzie MS s písomnou verziou MS, zaznamená túto skutočnosť do ITMS prostredníctvom stavu MS v ITMS  „na doplnenie – portál“. Po doplnení požadovaných údajov alebo dokumentov zo strany prijímateľa v stanovenom čase, prijímateľ prostredníctvom portálu ITMS opätovne zašle MS projektu na SORO / RO OPBK. ITMS automaticky posunie MS do stavu „po doplnení – portál“ a SORO / RO OPBK znovu vykoná kontrolu MS. SORO / RO OPBK  po vykonaní kontroly MS projektu posunie MS do stavu „monitorovacia správa schválená“ alebo „monitorovacia správa schválená s výhradami“.

Tabuľka č. 11 Príspevok k zamestnanosti PMS (resp. tabuľka č. 9 Príspevok k zamestnanosti NMS)

- K uvedeným tabuľkám CKO vypracoval dňa 27.8.2010 metodický výklad, ktorý je zverejnený na stránke http://www.nsrr.sk/dokumenty/metodicke-pokyny-cko/ .

- Poznámka:

- Uvedený výklad  platí iba pre tabuľku č. 11 MS a tabuľku č. 9 NMS.

- Pri vykazovaní počtu vytvorených pracovných miest (ženy, muži, spolu) v tabuľke č. 7 a 8 PMS a tabuľke č. 4 a 5 NMS prijímateľ vykazuje počet pracovných miest k poslednému dňu monitorovaného obdobia a riadi sa definíciami uvedenými v Programovom manuáli OPBK.

# poskytovanie informácií

## informovanie a publicita

Informovanie o možnostiach získania podpory zo štrukturálnych fondov a o dopadoch jednotlivých intervencií je zamerané na zviditeľnenie a zvýšenie povedomia o kohéznej politike EÚ v jednotlivých členských štátoch, ktorá je realizovaná prostredníctvom cieleného smerovania prostriedkov zo štrukturálnych fondov do prioritných oblastí podpory.

Povinnosti RO OPBK

Základný rámec pre oblasť publicity a informovania v súvislosti s implementáciou OPBK v programovom období 2007-2013 predstavuje Komunikačný plán pre OPBK (ďalej len „KoP“). Obsah a zameranie KoP upravuje kapitola II Nariadenia komisie (ES) 1828/2006. V zmysle uvedeného nariadenia sa KoP predkladá na schválenie EK, pričom RO môže aktivity informovania a publicity realizovať aj pred jeho schválením EK.

RO OPBK  v spolupráci so SORO zabezpečí informovanie všetkých cieľových skupín minimálne:

- o úlohách EÚ, RO OPBK  a SORO a Monitorovacieho výboru pre OPBK,

- o operačnom programe, jeho postavení a úlohe v rámci NSRR, ako aj o jeho cieľoch,

- o cieľoch relevantných horizontálnych priorít,

- o podmienkach oprávnenosti, ktoré majú splniť prijímatelia na to, aby sa kvalifikovali na financovanie aktivít 
alebo opatrení v rámci operačného programu,

- o jednotlivých krokoch procesu získavania prostriedkov z ERDF, t.j. zverejniť informácie o výzvach, podmienkach poskytnutia pomoci vrátane kritérií formálnej správnosti, hodnotiacich a výberových kritérií, príručkách 
pre žiadateľa o NFP, schválených projektoch, atď.,

- o kontaktoch na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu poskytnúť informácie o operačnom programe,

- o aktuálnom stave čerpania finančných prostriedkov za operačný program.

Hlavným komunikačným kanálom RO OPBK sú internetové stránky www.opbk.sk, www.land.gov.sk, www.bratislavskykraj.sk a informačný portál www.nsrr.sk, ktoré prinášajú aktuálne informácie súvisiace s OPBK a relevantné odkazy na iné stránky (napr. stránka Ministerstva financií SR, stránky Bratislavského samosprávneho kraja a regionálnych rozvojových agentúr). Významnými zdrojmi informácií pre potenciálnych žiadateľov sú regionálne konferencie ako aj metodické a informačné publikácie spracované RO OPBK.

Podmienky pre poskytovanie informácií stanovuje RO OPBK s ohľadom na špecifiká jednotlivých opatrení, resp. skupín aktivít OPBK vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP v rámci príslušného opatrenia, resp. skupiny aktivít OPBK.

Podmienky sú stanovené pre poskytovanie informácií:

- pred predložením žiadosti o NFP,

- po zaregistrovaní žiadosti o NFP, t.j. počas procesu spracovania žiadosti o NFP až do doby doručenia rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti o NFP.

Informácie získané od RO OPBK, resp. SORO  telefonicky alebo osobným rozhovorom nemajú záväzný charakter.

- RO OPBK odporúča žiadateľom, aby v priebehu trvania výzvy sledovali webovú stránku www.opbk.sk, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

Povinnosti prijímateľa

V súvislosti s informovaním a publicitou na strane prijímateľa vyplývajú prijímateľovi nasledovné povinnosti:

-	informovať verejnosť o podpore, ktorú získal zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu SR, a to formou opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v štandardnom znení zmluvy. Zmluva definuje presné textové a grafické podmienky (použitie loga EÚ, informačnej tabule a pod.)

-	prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť RO OPBK a zodpovedným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou projektu, a týmto zároveň udeľuje uvedeným subjektom právo na použitie údajov z tejto dokumentácie. Zmluva o  NFP zohľadňuje autorské a priemyselné práva prijímateľa.

Grafické a technické náležitosti potrebné na splnenie povinností prijímateľa upravuje Manuál pre informovanie a publicitu OPBK, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Príručky.

## sťažnosti

Voči postupu RO OPBK, resp. SORO môžu byť v ktorejkoľvek fáze riadenia alebo implementácie OPBK vznesené námietky zo strany rôznych subjektov z externého prostredia (žiadatelia, prijímatelia, záujmové združenia právnických osôb a pod.). Štandardný prípad predstavujú námietky zo strany neúspešných žiadateľov o NFP, ktorí namietajú voči výsledkom hodnotiaceho a výberového procesu vo vzťahu k jednotlivým neúspešným žiadostiam. Všetky podania sú vybavované v rámci príslušnej legislatívy a v súlade s vnútornými predpismi zainteresovaných orgánov (RO OPBK a SORO).

- Akékoľvek podanie zo strany externého subjektu, v ktorých sa externé subjekty dožadujú ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, je povinný RO OPBK, resp. SORO vybaviť v súlade s príslušnou legislatívou (najmä zákonom č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov) a internou dokumentáciou upravujúcou postup pri ich vybavovaní. RO OPBK, resp. SORO sú povinné zároveň prijať príslušné opatrenia v prípadoch kedy došlo postupom RO OPBK, resp. SORO k ich porušeniu resp. ohrozeniu práv a právom chránených záujmov externého subjektu.

- Každý podnet zo strany externého subjektu poukazujúci na nesprávny resp. nekorektný postup orgánov zapojených do implementácie ŠF a KF môže zároveň, bez ohľadu na jeho povahu, poukazovať na nezrovnalosť, za riešenie resp. nahlasovanie ktorých je v súlade s príslušnou legislatívou a internou dokumentáciou zodpovedný RO OPBK.

- Činnosti RO OPBK, resp. SORO, ktoré sú predmetom podaní externých subjektov v súvislosti s procesom kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP, môžu mať charakter tak porušenia povinností zo strany RO OPBK, resp. SORO (napr. ak žiadateľ nie je vyzvaný na doplnenie chýbajúcich formálnych náležitostí), ako aj iného postupu (vrátane nečinnosti) RO OPBK, resp. SORO, vplyvom ktorého bol žiadateľ neoprávnene vylúčený z ďalšieho procesu schvaľovania (pre nesplnenie povinnosti vplyvom informácie poskytnutej žiadateľovi v písomnej forme, povinnosti, ktorá mu priamo nevyplýva zo zverejnenej výzvy a pod.). Tento druh podaní (v prípade, ak spĺňajú aj ďalšie podmienky stanovené zákonom č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov) možno definovať ako sťažnosť a v tomto režime ich aj vybavovať.

- I keď na poskytnutie NFP nie je právny nárok a všetky podania týkajúce sa postupu hodnotiteľov resp. výberovej komisie v procese hodnotenia a výberu nemožno definovať ako sťažnosti a ani ich v tomto režime vybavovať, je potrebné dbať na to, aby sa podania poukazujúce na ostatné skutočnosti v rámci tohto procesu (napr. na nedodržanie podmienok stanovených pre výber hodnotiteľov podieľajúcich sa na hodnotení žiadostí o NFP, porušenie povinnosti zabezpečiť informovanosť žiadateľov o schválení/neschválení ich žiadosti o NFP stanoveným spôsobom resp. v stanovenom termíne) vybavovali v súlade s príslušnou legislatívou (a to najmä zákonom 
č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov).

Žiadateľ môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti možno podať len proti posúdeniu splnenia výberových kritérií. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti musí byť odôvodnená a podaná riadiacemu orgánu, ktorý rozhodnutie o neschválení žiadosti vydal, do siedmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti nespĺňa podmienky ustanovené týmto odsekom, riadiaci orgán žiadosť odmietne. Odmietnutie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti je konečné.

O žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti rozhoduje štatutárny orgán riadiaceho orgánu. Ak sa toto rozhodnutie vydalo v rozpore s výberovými kritériami, štatutárny orgán riadiaceho orgánu vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zmení alebo zruší, a súčasne rozhodne o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti. Ak nie je splnená podmienka podľa tohto odseku, štatutárny orgán riadiaceho orgánu žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Poznámka:

V prípade zasielania sťažností na činnosť SORO je potrebné zaslať túto sťažnosť v kópii aj na RO OPBK.

# komunikácia medzi žiadateľmi a SORO / RO OPBK

RO OPBK uverejňuje a pravidelne aktualizuje všetku relevantnú dokumentáciu záväzného charakteru na internetových stránkach www.opbk.sk, www.land.gov.sk a súvisiacich stránkach www.region-bsk.sk,  www.nsrr.sk.

Ide predovšetkým o nasledovné záväzné dokumenty:

- Operačný program Bratislavský kraj,

- Programový manuál pre OPBK,

- Príručky pre žiadateľa / prijímateľa v rámci Operačného programu Bratislavský kraj,

- Schému pomoci de minimis,

- Schému štátnej pomoci,

- Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci príslušných opatrení, resp. skupín aktivít OPBK,

- Výročné správy a záverečná správa o implementácii OPBK,

- Usmernenia pre žiadateľov, resp. prijímateľov ,

- Aktuálne informácie o stave kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov,

- Často kladené otázky,

- Záznamy zo zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK a pod.

Kontakt na RO OPBK pre získanie podrobnejších informácií:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja

Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj

Oddelenie riadenia programov pomoci pre Bratislavský kraj

sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26

e-mail: opbk@build.gov.sk

Kontakt na SORO pre získanie podrobných informácií:

Bratislavský samosprávny kraj

Odbor SO/RO pre OPBK

Detašované pracovisko

Hontianska 12,  821 09 Bratislava 2

Tel.: 02/48 26 43 48

Fax: 02/48 26 43 48

opbk@region-bsk.sk

Všetky odpovede zverejnené na internetovej stránke alebo poskytnuté v písomnej forme sa považujú za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolávať. Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky a ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemožno považovať za záväzné  a žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať. Žiadateľ nemôže byť v hodnotiacom procese postihnutý za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol RO OPBK/SORO v písomnej alebo elektronickej forme.

RO OPBK zverejňuje odpovede na často kladené otázky všeobecného charakteru prostredníctvom svojej internetovej stránky www.opbk.sk.

- RO OPBK zriadil konzultácie pre žiadateľov o NFP, ktorí majú zarezervovaný termín na predloženie ŽoNFP. Termín konzultácie je nutné si vopred zarezervovať na telefónnych číslach  02/58317443, resp. 02/58317597. Žiadateľ sa na konzultáciu dostaví s konkrétnym projektovým návrhom. Na konzultáciu je povinný sa dostaviť štatutárny zástupca žiadateľa, prípadne osoba ním splnomocnená., Splnomocnená osoba je povinná pred konzultáciou preukázať sa úradne overeným splnomocnením a občianskym preukazom, resp. iným dokladom o totožnosti, v opačnom prípade nebude konzultácia poskytnutá.

# informácie o horizontálnych priorItÁCH

V rámci Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013 boli zadefinované štyri horizontálne priority, ktoré sú relevantné prierezovo pre všetky operačné programy spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Jednotlivé projekty realizované v rámci OPBK môžu väčšou alebo menšou mierou prispievať k cieľom definovaným pre jednu alebo viaceré z týchto horizontálnych priorít.

V Programovom manuáli sa nachádzajú jednotlivé merateľné ukazovatele, ktoré sa budú definovať už pri vypĺňaní žiadostí o NFP.

Predpokladaný príspevok projektového zámeru k jednotlivým horizontálnym prioritám vyznačí žiadateľ v rámci formuláru žiadosti o NFP predpísaným spôsobom limitovaným slovným popisom a odhadom predpokladaných hodnôt merateľných ukazovateľov pre horizontálne priority. V prípade, že v žiadosti o NFP bude uvedené, že projekt má vplyv na niektorú z horizontálnych priorít, musí byť tento vplyv popísaný minimálne jedným relevantným ukazovateľom výsledku. V prípade nešpecifikovania vplyvu alebo príslušného merateľného ukazovateľa je príspevok projektu k príslušnej horizontálnej priorite považovaný za neutrálny.

- marginalizované rómske komunity - priemet v jednotlivých strategických, resp. špecifických prioritách je riadený tak, aby bolo možné realizovať široký rad opatrení zameraných na integráciu marginalizovaných rómskych komunít, najmä prostredníctvom zlepšenia a optimalizácie infraštruktúry rómskych osídlení, zamestnanosti, vzdelávania, zdravotníckej starostlivosti a sociálnych služieb, dôraz na efektívnosť a udržateľnosť realizovaných aktivít, mainstreaming, priestorovú koordináciu a koncentráciu realizovaných opatrení. Jednotlivé opatrenia financované zo štrukturálnych fondov budú v súlade  s realizovanými národnými politikami najmä v oblasti bývania, sociálnych služieb, zdravotníctva a vzdelávania. Bližšie informácie k horizontálnej priorite marginalizované rómske komunity sú zverejnené na stránkach http://romovia.vlada.gov.sk/.

- rovnosť príležitostí:

- dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania

zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu ku každému, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie alebo iná sexuálna orientácia,

- eliminácia a predchádzanie všetkých foriem diskriminácie

zabezpečenie predchádzania všetkým formám diskriminácie - znevýhodňovania, poškodzovania alebo odlišného prístupu z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, veku, zdravotného postihnutia alebo inej sexuálnej orientácie.

Koordinátor horizontálnej priority Rovnosť príležitostí (MPSVaR SR) vydal Príručku pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí ako horizontálnej priority pri čerpaní štrukturálnej pomoci  v programovacom období 2007 – 2013. Príručka je zverejnená na internetovej stránke www.gender.gov.sk.

- trvalo udržateľný rozvoj - definuje rešpektovanie trvalo udržateľného rozvoja ako jednu z kľúčových podmienok pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónov a ekonomiky SR v období rokov 2007 – 2013. Cieľom je zabezpečenie, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t.j. environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi obnovenej Stratégie TUR EÚ. Bližšie informácie k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj sú zverejnené na stránkach http://sepavs.vlada.gov.sk/.

- informačná spoločnosť - podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT, posilnenie synergického prepojenia operačných programov a zabezpečenie, aby aktivity podporované na základe konkrétnych projektov zohľadňovali informačnú spoločnosť vo všetkých jej aspektoch. Bližšie informácie k horizontálnej priorite informačná spoločnosť sú zverejnené na stránkach http://sepavs.vlada.gov.sk/.

# vysvetlivky k formulárom na predloženie žiadosti o NFP

## základné informácie

Žiadosť o NFP vrátane všetkých príloh tvorí dokumentáciu žiadosti. Žiadateľ je povinný vyplniť dokumentáciu žiadosti o NFP vo všetkých bodoch presne podľa predpísaných formulárov a doložiť žiadosť o NFP s požadovanými povinnými prílohami v predpísanom počte. Pri spracovaní projektového zámeru RO OPBK odporúča vyplniť najprv opis projektu a príslušné časti následne preniesť do ŽoNFP.  V prípade, že žiadateľ nevyplní niektoré požadované údaje, je povinný uviesť dôvod, inak bude dokumentácia považovaná za nekompletnú. Všetky doklady musia byť podpísané žiadateľom a potvrdené pečiatkou príslušných organizácií.

- Opis projektu umožňuje žiadateľovi podrobnejšie rozpísať jednotlivé body ŽoNFP. Body z opisu projektu, ktoré musia byť identické so ŽoNFP, žiadateľ skopíruje z opisu projektu do ŽoNFP.  Pri bodoch opisu projektu, ktoré nie sú limitované počtom znakov a sú vyžadované aj v ŽoNFP, je potrebné, aby žiadateľ zabezpečil obsahový súlad predmetných bodov. Opis projektu je žiadateľ povinný vyplniť podľa formulára uvedeného v aktuálnej  výzve a to vo všetkých bodoch presne, jednoznačne a zrozumiteľne na počítači (opisy projektu vyplnené rukou a písacím strojom nebudú schválené).

- V rámci spracovania projektového zámeru v prípade projektov skupiny aktivít 2.2.1 je potrebné vypracovať aj Technickú dokumentáciu projektu podľa pokynov uvedených v tejto Príručke.

Žiadosť o NFP sa spracováva elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS (portál ITMS). Verejná časť ITMS (portál ITMS ) je prístupná prostredníctvom internetového portálu https://www.itms.sk. Pre užívateľov verejnej časti ITMS je po úspešnom prihlásení dostupná užívateľská príručka pre prácu s portálom ITMS  - Elektronický manuál.

Prístup je cez odkaz v navigačnej časti obrazovky:

Po kliknutí na odkaz sa prihlásenému užívateľovi zobrazí užívateľská príručka pre prácu s portálom ITMS v elektronickej forme s členením podľa jednotlivých kapitol, ktorá definujú postupy vo vzťahu k vypĺňaniu a predkladaniu elektronickej formy ŽoNFP cez portál ITMS.

Po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP žiadateľ túto žiadosť vytlačí, podpíše a opečiatkuje. V tlačenej forme predkladá žiadateľ štatutárom podpísanú a opečiatkovanú ŽoNFP, opis projektu a ďalšie povinné prílohy. Ak pri kontrole  SORO / RO OPBK zistí nesúlad medzi údajmi uvedenými v ITMS a papierovou formou ŽoNFP / opisom projektu, resp. údajmi z príloh, bude túto skutočnosť považovať za dôvod na vylúčenie projektu z hodnotenia a jeho  neschválenie.

Žiadateľ predkladá žiadosť o NFP v slovenskom jazyku v  1 originály a 2 kópiách vrátane všetkých príloh. Originál dokumentácie žiadosti musí byť označený nápisom „Originál“ a ostatné časti označené nápisom „Kópia“ (súčasťou 1 originálu dokumentácie žiadosti môžu byť len originály resp. overené kópie požadovaných dokumentov, dokumenty predkladané v rámci 2 kópií dokumentácie žiadosti nemusia byť overené). Projektovú dokumentáciu k investičným projektom (projektová dokumentácia - realizačný projekt), žiadateľ predkladá v 2 vyhotoveniach overené autorizovanou osobou.

RO OPBK odporúča žiadateľom nepredkladať realizačné projekty staršie ako 6 mesiacov a podrobný položkový rozpočet nie starší ako 3 mesiace.

Dokumentácia žiadosti musí obsahovať všetky prílohy, ktoré sú požadované pre daný typ projektu.

Prílohy žiadosti o NFP sa predkladajú v tlačenej forme a musia byť zviazané spolu so žiadosťou o NFP do hrebeňovej väzby alebo spojené obdobným spôsobom (s výnimkou projektovej dokumentácie na realizáciu stavby). Prílohy žiadosti o NFP musia byť zoradené podľa číslovania uvedeného v zozname príloh k žiadosti o NFP a viditeľne označené príslušným číslom podľa zoznamu príloh.  Žiadateľ je povinný doložiť všetky povinné prílohy v požadovanom rozsahu a počte. Prílohy ŽoNFP, ktoré majú v rámci aktuálnej výzvy predpísaný formulár, je žiadateľ povinný vyplniť podľa tohto formulára v opačnom prípade ich SORO / RO OPBK nebude akceptovať. Kvôli svojmu rozsahu spravidla nie je projektová dokumentácia pre realizáciu stavby súčasťou zväzku príloh, ale je predkladaná samostatne. Obidva zväzky projektovej dokumentácie (realizačná projektová dokumentácia) musia byť právoplatné a overené v stavebnom konaní.

Všetky prílohy vyžadované v elektronickej forme sa predkladajú na jednom spoločnom CD alebo DVD nosiči.

V prípade, ak niektorá príloha sa k danému projekt nevzťahuje, treba uviesť slovne  „nevzťahuje sa“ a uviesť dôvod.

V prípade časovo ohraničených výziev žiadateľ predkladá dokumentáciu žiadosti v uzavretom nepoškodenom obale. Vonkajšie náležitosti obalu sú uvedené vo výzve a v kapitole 4.3 tejto Príručky.

Nedodržanie uvedených formálnych požiadaviek môže znamenať predĺženie procesu spracovania žiadosti.

Akékoľvek finančné čiastky uvedené v SKK je nutné prepočítať  konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR.

## Inštrukcie k vypleniu jednotlivých bodov opisu projektu

1.  Základné údaje o projekte

V tomto bode žiadateľ uvedie celý, neskrátený názov projektu, maximálne však 120 znakov. Výstižná formulácia názvu projektu vyjadruje zámer projektu a miesto realizácie projektu. (Napr. „Revitalizácia námestia xxx v obci yyy“) Za nežiaducu sa pokladá formulácia názvu projektu typu „Revitalizácia verejných priestranstiev“, z ktorého nie je jasné, čoho sa projekt týka. Žiadateľ stanoví presný názov projektu, ktorý bude vo všetkých relevantných častiach opisu projektu a ŽoNFP vrátane všetkých príloh uvádzaný rovnako.

Žiadateľ uvedie celý neskrátený názov žiadateľa (nie subjektu v jeho pôsobnosti, za ktorý žiada o poskytnutie NFP).

Kód výzvy žiadateľ uvedie podľa aktuálnej výzvy, ku ktorej projekt priraďuje.

Ďalšie požadované údaje: výška celkových výdavkov projektu (CV = OV + NV; celkové výdavky = oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky v EUR), požadovaná výška NFP (v EUR), dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch a umiestnenie projektu - okres (NUTS 4). Ak projekt zasahuje do viacerých okresov, uviesť všetky okresy! Umiestnenie projektu (NUTS 3) je predvyplnené. RO OPBK vyžaduje uvádzať rovnakú výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt a rovnakú výšku nenávratného finančného príspevku vo všetkých relevantných častiach opisu projektu a ŽoNFP.

- Ak je to pre predkladaný projekt relevantné, žiadateľ vyplní názov integrovanej stratégie mestských oblastí, ku ktorej je projekt priradený – týka sa projektov opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel skupiny aktivít 1.1.1 Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí  vo vybraných oblastiach mesta Bratislava v zmysle článku 8 Nariadenia Európskeho Parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006. V opačnom prípade žiadateľ uvedie „nevzťahuje sa“.

(Údaje uvedené v tomto bode  opisu projektu musia byť identické s rovnakými údajmi v úvode  a v bode 7 „Projekt“ ŽoNFP.)

2.  PRIRADENIE PROJEKTU K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

Názov operačného programu        (predvyplnené) - Operačný program Bratislavský kraj

Názov prioritnej osi	(uviesť názov prioritnej osi, ku ktorej sa projekt vzťahuje) 
výber z možností:

1 Infraštruktúra alebo

2 Informatizácia spoločnosti

Názov opatrenia	(uviesť názov opatrenia, ktorého sa predkladaný projekt týka v rámci aktuálnej výzvy) výber z možností:

- 1.1 Regenerácia sídiel alebo

- 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava alebo

- 2.2 Informatizácia spoločnosti

- Názov skupiny aktivít	(uviesť názov skupiny aktivít, ktorej sa predkladaný projekt týka v rámci aktuálnej výzvy) Oprávnené skupiny aktivít sú uvedené vo výzve. Projekt môže byť priradený len k jednej skupine aktivít! Napr. skupina oprávnených aktivít pre opatrenie 1.1:

- 1.1.1Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí  vo vybraných oblastiach mesta Bratislava v zmysle článku 8 Nariadenia Európskeho Parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 alebo

- 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel alebo

- 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu

(Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu musia byť identické s rovnakými údajmi v úvode a v bode 7  ŽoNFP „Projekt“.)

3.   MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto užívania výsledkov projektu. V prípade investičných projektov je miesto realizácie projektu spravidla identické s miestom fyzickej realizácie projektu.

Okres	okres, v ktorom bude projekt realizovaný (rovnaký názov okresu/okresov ako je uvedené v bode 1 opisu projektu „Okres (NUTS 4)“).

Obec	obec, v ktorej sa bude projekt realizovať  (ak  miesto realizácie projektu zasahuje do viacerých obcí, žiadateľ uvedie všetky údaje)

Pozn. V ŽoNFP sa bod č. 8 vypĺňa  pre každé miesto užívania výsledkov realizácie projektu samostatne. Úroveň NUTS II a NUTS III sa vo formulári ŽoNFP vypĺňa vždy.

Ulica	ulica, na ktorej sa bude projekt realizovať (ak projekt miestom realizácie zasahuje do viacerých ulíc žiadateľ uvedie názvy všetkých ulíc. Ak z rôznych dôvodov nie je možné uviesť názov ulice, žiadateľ uvedie sídlo mestského / obecného úradu a pod., spolu s vysvetľujúcim dôvodom).

PSČ	PSČ obce / mesta, v ktorom sa bude projekt realizovať.

(Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu musia byť identické s  rovnakými údajmi v bode  č. 8 ŽoNFP  „Miesto realizácie projektu“.)

4.  Identifikácia žiadateľa

- Žiadateľ uvedie svoje identifikačné údaje. Názov žiadateľa musí byť rovnaký ako v bode 1 opisu projektu. Právnu formu uvedie z aktuálne platných právnych foriem podľa číselníka Štatistického úradu SR. Uviesť názov podľa číselníka dostupného  na http://www.statistics.sk/wmetis/ciselniky/katcis.jsp?wdetail=1&wkodcis=0056.

(Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu musia byť identické s  rovnakými údajmi v bode  1 ŽoNFP „Identifikácia žiadateľa“.)

5.   Bankové údaje žiadateľa

Žiadateľ uvedie bežný účet, ktorý používa v súčasnosti a bude používať v súvislosti s projektom, resp. novozaložený účet, ktorý bude používať v súvislosti s projektom. Číslo bankového účtu žiadateľ uvedie vrátane predčíslia.

6.  SUBJEKT V PôSOBNOSTI ŽIADATEĽA vo vzťahu k projektu

- V prípade ak si to vyžaduje povaha projektu je potrebné, aby žiadateľ vyplnil aj bod „subjekt v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k projektu“ – názov subjektu, adresu, názov a kód SK NACE, počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho roka pred podaním žiadosti o NFP, podiel žien na celkovom počte zamestnancov organizácie v % ku koncu posledného kalendárneho roka pred podaním žiadosti o NFP a údaj o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím.

- Subjekt v zriaďovateľskej  pôsobnosti žiadateľa (prijímateľa) je inštitúcia, na podporu ktorej žiadateľ žiada finančný príspevok z  OPBK. Je to zároveň aj subjekt, ktorý realizuje aktivity projektu (napr. škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce). Uvedený subjekt nepredkladá ŽoNFP, ale je povinný poskytnúť všetky údaje do dokumentácie ŽoNFP tak, aby celková ŽoNFP  a opis projektu mohli byť objektívne posúdené.

- V prípade, ak subjekt v pôsobnosti žiadateľa spĺňa podmienky zadefinované v prílohe č. 4 Výzvy na predkladanie ŽoNFP „Metodika pre výpočet finančnej analýzy projektu“ žiadateľ predkladá finančnú analýzu projektu aj za tento subjekt .

(Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu musia byť identické s  rovnakými údajmi v bode  4 ŽoNFP „Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu“.)

7.  Ciele projektu

7.1 Cieľ projektu a Väzba na príslušný cieľ opatrenia

Cieľ projektu - predstavuje trvalý úžitok špecifických cieľov projektu pre užívateľov výsledkov projektu. Uviesť, čo sa má realizáciou projektu konkrétne dosiahnuť (napr. zvýšenie kvality života obyvateľov obce XY prostredníctvom revitalizácie námestia YZ). Cieľ projektu nesmie byť totožný s názvom projektu! Žiadateľ uvedie iba jeden cieľ projektu!

- Väzba na príslušný cieľ opatrenia - názov cieľa opatrenia OPBK na ktoré sa viaže cieľ projektu.  Napr. cieľ opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel  je:  „Zvýšiť kvalitu života v sídlach Bratislavského kraja“.  Názvy cieľov opatrení sú uvedené v dokumente OPBK, kapitola 5.

- (Cieľ projektu je nutné uviesť v rozsahu max. 160 znakov. Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu musia byť identické s rovnakými údajmi v  bode 9 ŽoNFP „Ciele projektu“.)

- 7.2 Špecifické ciele projektu a väzba na príslušné aktivity opatrenia

- Špecifické ciele projektu – detailné / tematické ciele na nižšej úrovni, ktorými sa dosiahne cieľ projektu uvedený v bode 7.1 opisu projektu v súvislosti s realizáciou jednotlivých oprávnených aktivít projektu. Každá hlavná aktivita uvedená v bode 9..2 opisu projektu musí mať minimálne jeden špecifický cieľ.

Väzba na príslušné aktivity opatrenia – názov aktivít opatrenia (v zmysle Programového manuálu OPBK v rámci jednotlivých skupín aktivít), s ktorými definované špecifické ciele projektu súvisia. Žiadateľ vymenuje oprávnené aktivity  opatrenia, s ktorými špecifické ciele súvisia. RO OPBK upozorňuje na podmienku nemožnosti  kombinovať aktivity z rôznych skupín aktivít v rámci jedného projektu.

Žiadateľ sa zaväzuje, že bude využívať obstaraný majetok v cieľovom území v súlade s cieľmi projektu, na ktorý mu bude poskytnutá pomoc, najmenej počas piatich rokov od ukončenia projektu.

- (Špecifické ciele projektu je nutné uviesť v rozsahu max. 160 znakov pre každý špecifický cieľ. Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu musia byť identické  s rovnakými údajmi v bode č. 9 ŽoNFP „Ciele projektu“.)

8.  VhodnosŤ a účelnosť projektu

8.1  Stručný popis projektu – východisková situácia

V tomto bode žiadateľ podrobne popíše východiskovú situáciou v mieste / regióne / oblasti realizácie aktivít projektu; identifikuje užívateľov výsledku projektu (napr. obyvatelia obce, návštevníci obce, cestujúci využívajúci hromadnú dopravu a pod.)

Súhrn tohto bodu v rozsahu max. 900 znakov žiadateľ uvedie v bode 10.a ŽoNFP, pričom musí byť dodržaná obsahová totožnosť týchto bodov.

RO OPBK odporúča doplniť tento bod o fotodokumentáciu súčasného stavu, orientačný plán a pod.(Fotodokumentáciu žiadateľ priloží ako prílohu č. 16. „Fotodokumentácia východiskového stavu“ ŽoNFP. Fotodokumentáciu žiadateľ predkladá aj na CD alebo DVD nosiči.)

(Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu  musia byť obsahovo totožné s údajmi uvedenými v bode  10.a ŽoNFP „Východisková situácia“.)

8.2  Stručný popis projektu – Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Žiadateľ podrobne popíše predpokladanú situáciu po ukončení realizácie projektu, predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu užívateľov výsledkov projektu, vrátane popisu schopnosti projektu umožniť realizáciu ďalších projektov v príslušnej oblasti/regióne, ktoré budú závislé na existencii jeho výsledkov, resp. schopnosti projektu umožniť realizáciu relevantného projektu tým istým alebo iným subjektom.

Súhrn tohto bodu v rozsahu max. 900 znakov žiadateľ uvedie v bode 10.b ŽoNFP, pričom musí byť dodržaná obsahová totožnosť týchto bodov.

(Údaje uvedené v tomto bode opisu musia byť obsahovo  totožné s rovnakými údajmi v bode 10.b ŽoNFP „Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu“.)

8.3  prínos projektu a zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

- Žiadateľ podrobne vysvetlí, aký prínos bude mať realizácia projektu pre obec, okres, príp. celý región.

Žiadateľ zdôvodní vhodnosť realizácie projektu vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby užívateľov výsledkov projektu vrátane informácií o predchádzajúcich etapách (ak je projekt súčasťou väčšieho celku).

Súhrn tohto bodu v rozsahu max. 1 200 znakov žiadateľ uvedie v bode 10.d ŽoNFP pričom musí byť dodržaná obsahová totožnosť týchto bodov.

Ak projekt rieši budovanie alebo obnovu cyklotrás, uviesť, ako bude nadväzovať na existujúce cyklotrasy, resp. na cyklotrasy v zmysle dokumentu „ Koncepcia rozvoja siete cyklotrás na území BSK na roky 2007 – 2013“.

Hodnotiace kritérium 1.7 k skupine aktivít 1.1.2 a 1.1.3: „Do akej miery je projekt prepojený s ďalšími relevantnými aktivitami/projektmi v regióne?“  - žiadateľ zodpovie uvedením, ako  predkladaný projekt nadväzuje, resp. súvisí s aktivitami / projektmi v regióne, príp. v samotnej obci / meste. Projekt alebo jeho aktivity by mali byť prepojené s existujúcimi alebo by mali byť súčasťou budúcich aktivít zameraných na zvyšovanie kvality života v sídlach.  Túto otázku žiadateľ zodpovie v prípade, ak predkladá projekt v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel.

(Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu musia byť obsahovo totožné s rovnakými údajmi v bode č. 10.d ŽoNFP „Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu“.)

8.4  PREPOJITEĽNOSŤ PROJEKTU SO STRATEGICKÝMI A PLÁNOVACÍMI DOKUMENTMI

Hodnotiace kritériá k opatreniu 1.1 a 1.2: „Je projekt v súlade s príslušnými relevantnými strategickými a plánovacími dokumentmi (PHSR , ÚP obce, popr. regiónu, Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy, Plán dopravnej obslužnosti a pod.“) žiadateľ zodpovie uvedením konkrétnych bodov relevantných dokumentov, ktorých sa projekt týka svojim riešením.

Hodnotiace kritérium 1.6 k skupine aktivít 2.2.1: „Je navrhovaný prevádzkový model riešenia v súlade so zadefinovanými podmienkami a plánovacími dokumentmi?“ žiadateľ zodpovie uvedením konkrétnych bodov relevantných dokumentov, ktorých sa projekt týka svojim riešením, resp. s ktorými je projekt v súlade. V tomto prípade žiadateľ nie je povinný dokladovať súlad projektu s relevantným územným plánom, avšak uznesenie zastupiteľstva o schválení príslušnej územnoplánovacej dokumentácie je žiadateľ povinný predložiť.  V prípade projektov zo skupiny aktivít 2.2.1, ak žiadateľom je VÚC BSK, v prílohe 15.C. ŽoNFP predloží Koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy v zmysle zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy vrátane dokladu o schválení Ministerstvom financií SR.

Ak je  predmetný dokument zverejnený na internete, žiadateľ v prílohe 15. ŽoNFP uvedie presný názov internetovej stránky a odkaz na príslušné kapitoly.

Ak dokument na internete nie je zverejnený, žiadateľ doloží v relevantnej prílohe  ŽoNFP kópie príslušných častí dokumentov, deklarujúcich súlad projektu s Územným plánom obce, Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, mesta, regiónu, Koncepciou Bratislavskej integrovanej dopravy a pod. (Neplatí v prípadoch uvedených vo vysvetlivkách k prílohe č. 15.)

9.  SPôSOB REALIZÁCIE PROJEKTU

9.1 ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU

Žiadateľ uvedie indikatívne údaje o začiatku a ukončení realizácie projektu. (Uviesť maximálnu predpokladanú dĺžku realizácie projektu.)

Začiatok realizácie aktivít projektu (mm.rrrr) – žiadateľ vyplní predpokladaný dátum začiatku realizácie projektu (mesiac/rok). Dátum začiatku realizácie aktivít projektu, za ktorý sa považuje dátum začatia fyzickej realizácie projektu, si stanovuje žiadateľ na základe uvedených skutočností:

- Žiadosť o NFP musí byť podaná pred ukončením realizácie aktivít projektu a súčasne výdavky musia vzniknúť a byť uhradené žiadateľom v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2015 (projekt nesmie začať pred 1.1.2007).

  - Maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu nesmie presiahnuť 24, resp. 36 kalendárnych mesiacov v závislosti od typu projektu a konkrétnej výzvy.

Dĺžka realizácie aktivít projektu (počet mesiacov) v tomto bode musí byť po sčítaní identický s počtom mesiacov uvedených v bode  9.2 opisu projektu „Navrhované aktivity projektu“ a bodom 11 ŽoNFP „Časový rámec realizácie projektu“.

Ukončenie realizácie aktivít projektu (mm.rrrr) - žiadateľ vyplní predpokladaný dátum ukončenia projektu (mesiac/rok). Vychádza z predpokladaného dátumu začatia fyzickej realizácie + trvanie realizácie aktivít projektu. Za dátum ukončenia fyzickej realizácie aktivít projektu sa považuje dátum odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi (žiadateľovi). Ukončenie realizácie aktivít projektu musí byť potvrdené účtovnými dokladmi, zaraďovacím protokolom, preberacím/odovzdávacím protokolom, prípadne inými rovnocennými dokladmi.

9.2 NAVRHOVANÉ AKTIVITY PROJEKTU

Aktivitou sa rozumie súhrn činností realizovaných na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre žiadateľa a/alebo užívateľov výsledku projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami, pričom realizácia a ukončenie aktivity je merateľné dosiahnutím míľnikov. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Žiadateľ uvedie začiatok a koniec realizácie každej hlavnej a podpornej  aktivity.

Hlavné aktivity projektu sú aktivity, ktoré priamo prispievajú k dosiahnutiu výsledkov projektu.

- pri investičných typoch projektov napr. jednotlivé stavebné objekty, fázy vývoja IT riešenia a pod.

- pri neinvestičných projektoch napr. súbor aktivít tvorený súvisiacimi aktivitami.

Počet hlavných aktivít nemá prekročiť 8. Výdavky, ktoré sú určené na financovanie hlavných aktivít predstavujú priame náklady projektu.

- Podporné aktivity sú

- - Riadenie projektu  - pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácia verejného obstarávania, monitorovania (výdavky na tieto aktivity predstavujú v rámci OPBK neoprávnený náklad) a aktivity súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie – realizačný projekt overený v stavebnom konaní a potvrdený autorizovanou osobou, na základe ktorej bolo vydané stavebné povolenie alebo v prípade skupiny aktivít 2.2.1 výdavky na spracovanie Technickej dokumentácie riešenia vrátane položkovitého rozpočtu, ako prílohy žiadosti o NFP (výdavky na tieto aktivity predstavujú v rámci OPBK oprávnený náklad) RO OPBK odporúča žiadateľom nepredkladať realizačné projekty staršie ako 6 mesiacov od dátumu predloženia žiadosti o NFP na RO OPBK.

- - Publicita a informovanosť – v zmysle prílohy č. 1 Príručky Manuál pre informovanie a publicitu.  (V rámci OPBK oprávnený náklad.)

Výdavky, ktoré sú určené na financovanie podporných aktivít predstavujú nepriame náklady projektu.

- Podrobnosti k oprávnenosti výdavkov, resp. stanovenie max. výšky oprávnených výdavkov na jednotlivé aktivity sú uvedené v Programovom manuáli pre OPBK.

(Názvy hlavných a podporných aktivít je nutné uviesť v rozsahu max. 100 znakov pre každú aktivitu. Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu musia byť identické  s rovnakými údajmi v bode č.. 11. ŽoNFP „Časový rámec realizácie projektu“.)

Tabuľka 1: Vzťah aktivít, výdavkov a rozpočtu popísaných na príklade projektu

| Aktivity |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavné aktivity (HA) |  |  |  |
| Názov | Súvisiace aktivity projektu | Skupina oprávnených výdavkov | Rozpočet projektu |
| SO 01 Úprava verejného priestranstva | SO 01 A1 Chodník vetva A | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ucelená časť rozpočtu SO 01 – samostatný podrobný položkový rozpočet s výkazom výmer. |
|  | SO 01 A2 Chodník vetva B | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb |  |
| SO 02 Rekonštrukcia verejného osvetlenia | SO 02 A3 Prekládka elektrického vedenia vzduch - zem | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ucelená časť rozpočtu SO 02 – samostatný podrobný položkový rozpočet s výkazom výmer. |
| SO 03 Sadové úpravy | SO 03 A4 Úprava pláne | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ucelená časť rozpočtu SO 03 – samostatný podrobný položkový rozpočet s výkazom výmer. |
|  | SO 03 A5 Výsadba zelene | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb |  |
| Podporné aktivity (PA) |  |  |  |
| PA 04 Výdavky spojené s informovaním a publicitou | PA 04 A6 Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) | 633006 Všeobecný materiál | Samostatné položky rozpočtu |
|  | PA 04 A7 Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) | 633006 Všeobecný materiál | Samostatné položky rozpočtu |
| PA 05 Riadenie projektu | PA 05 A8 Vypracovanie PD | 716 Prípravná a projektová dokumentácia | Samostatné položky rozpočtu |
|  | PA 05 A9 Realizácia VO | Neoprávnený náklad | Samostatné položky rozpočtu |
|  | PA 05 A10 Projektové riadenie | Neoprávnený náklad | Samostatné položky rozpočtu |

Vysvetlivky k tabuľke 1 Hlavná aktivita Pri investičných projektoch Stavebný objekt „SO- xx“ – predstavuje súhrn súvisiacich oprávnených, príp. neoprávnených aktivít (neoprávnené aktivity sa nepreplácajú) pre príslušné opatrenia v zmysle Programového manuálu pre OPBK k jednotlivým hlavným aktivitám. Pre jednotlivé stavebné objekty je spracovaný samostatný ucelený podrobný položkový rozpočet. Pri neinvestičných projektoch sa za hlavnú aktivitu „HA – xx“ považuje súbor aktivít tvorený súvisiacimi aktivitami. Súvisiace aktivity projektu Popisujú aké súvisiace aktivity plánuje žiadateľ realizovať v súvislosti s realizáciou hlavnej aktivity na dosiahnutie cieľov hlavnej aktivity. Súvisiace aktivity sú číslované priebežne pre celý projekt s označením „SO –xx-Ay alebo HA-xx-Ay“, kde xx je poradové číslo hlavnej aktivity (stavebného objektu) a y je poradové číslo súvisiacej aktivity. Skupiny oprávnených výdavkov pre príslušné opatrenia sú uvedené v prílohe č. 1 Programového manuálu pre OPBK „Číselník oprávnených výdavkov“. Oprávnené a neoprávnené výdavky pre každú aktivitu uvedie žiadateľ v dokumentácii ŽoNFP na základe podrobného položkového rozpočtu.

Tabuľka 2: Vyplnenie tabuľky 9.1 opisu projektu na základe príkladu projektu

| 9.1 ČASOVÝ rámec REALIZÁCIE PROJEKTU |  |
| --- | --- |
| Začiatok realizácie aktivít projektu (mm.rrrr) | 07/2009 |
| Dĺžka realizácie aktivít projektu (počet mesiacov) | 24 |
| Ukončenie realizácie aktivít projektu (mm.rrrr) | 06/2011 |

Tabuľka 3: Vyplnenie tabuľky 9.2 opisu projektu na základe príkladu projektu

| 9.2 Navrhované aktivity projektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov aktivity | Začiatok realizácie aktivity (mm/rrrr) | Ukončenie realizácie aktivity (mm/rrrr) |
| Hlavné aktivity |  |  |
| SO 01 Úprava verejného priestranstva | 7/2009 | 4/2011 |
| SO 02 Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 7/2009 | 10/2009 |
| SO 03 Sadové úpravy | 8/2010 | 4/2011 |
| Podporné aktivity |  |  |
| PA 04 Výdavky spojené s informovaním a publicitou | 7/2009 | 6/2011 |
| PA 05 Riadenie projektu: | 7/2009 | 6/2011 |
| a) Projektová dokumentácia / Technická dokumentácia | 3/2009 | 6/2009 |
| b Ukončenie projektu* | 5/2011 | 6/2011 |

*  Nevyhnutné obdobie na vybavenie dokladov k ukončeniu projektu. Toto obdobie je 2 mesiace od ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.

9.3 Spôsob realizácie projektu -   PODROBNÝ POPIS AKTIVÍT

- RO OPBK vyžaduje, aby sa aktivity v bodoch 9.2 a 9.3 opisu projektu zhodovali v názvoch, pričom v bode 9.3 Spôsob realizácie projektu - podrobný popis aktivít je potrebné uviesť podrobný popis každej aktivity a v bode 9.2 časový rámec jej realizácie. V bode 9.3 opisu projektu nie je postačujúce uviesť len názvy aktivít!! Podrobný popis aktivít musí byť v súlade s rozpočtom projektu a technickou správou projektovej dokumentácie, tzn. uvádzať len ucelené aktivity, u ktorých je možné jednoznačne vyčísliť výšku výdavkov potrebných na ich realizáciu. V prípade aktivity publicita a informovanosť je potrebné uviesť aj výstupy z tejto aktivity.

- V tejto časti žiadateľ popíše, ako budú jednotlivé navrhované aktivity prepojené s dosiahnutím cieľov projektu.

V prípade, ak je projekt predkladaný v partnerstve (skupina aktivít 2.2.1), je v tomto bode potrebné špecifikovať  oprávnené aktivity, ktoré budú realizovať jednotliví partneri v súlade s požiadavkami PM OPBK a Výzvou, pričom je potrebné uviesť jednoznačnú identifikáciu partnerov, ako aj im prislúchajúce aktivity projektu a výšku oprávnených výdavkov, ktoré vzniknú realizáciou im prislúchajúcich aktivít.

(Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu musia byť obsahovo totožné s rovnakými údajmi v bode č. 10.c ŽoNFP „Spôsob realizácie projektu“. Bod 9.3 opisu projektu tvorí časť údajov, ktoré je potrebné uviesť v bode č. 10.c ŽoNFP. Ostatné údaje do bodu 10.c ŽoNFP sa uvedú z bodu 13. opisu projektu. Bod 10.c ŽoNFP je potrebné uviesť v rozsahu max. 900 znakov.)

  - PREPOJITEĽNOSŤ AKTIVÍT NA MERATEĽNÉ UKAZOVATELE VÝSLEDKU

Realizácia a ukončenie aktivity je merateľné fázami realizácie a výsledkami popísanými výsledkovými ukazovateľmi.

V tabuľke žiadateľ uvedie všetky hlavné aktivity projektu a na ne sa viažuce maximálne 3 merateľné ukazovatele výsledku podľa príslušnej skupinu aktivít.  Merateľné ukazovatele žiadateľ vyberá z Programového manuálu pre OPBK kapitoly „Ukazovatele na úrovni opatrenia“. Pričom platí pravidlo: jedna hlavná aktivita minimálne jeden merateľný ukazovateľ výsledku.

Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku - uvádza sa názov príslušného merateľného ukazovateľa výsledku. V prípade, že daný výsledok projektu je napĺňaný realizáciou viacerých aktivít, ukazovateľ výsledku sa uvádza ku všetkým príslušným aktivitám jednotlivo.

9.5  SUMARIZÁCIA HODNôt MERATEĽNÝCH  UKAZOVATEĽOV

Údaje uvedené v tomto bode majú poskytnúť RO OPBK prehľad o všetkých merateľných ukazovateľoch projektu vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít.

Ukazovatele pre horizontálne priority sa uvádzajú v bode č. 15 ŽoNFP „Súlad s horizontálnymi prioritami“. V tejto časti ŽoNFP žiadateľ popíše všetky zadefinované horizontálne ukazovatele. Pri definícii horizontálnych priorít žiadateľ vychádza z dokumentu OPBK a Programového manuálu pre OPBK kapitola 2 Horizontálne priority.

Ak cieľ projektu prispieva  k naplneniu akéhokoľvek  cieľa  z horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity alebo Rovnosť príležitostí alebo Trvalo udržateľný rozvoj alebo Informatizácia spoločnosti., žiadateľ vyberie merateľné ukazovatele pre skupinu aktivít, v rámci ktorej predkladá projekt.  Žiadateľ si vyberá merateľné ukazovatele pre jednotlivé horizontálne priority z tab. č. 1 Ukazovatele na úrovni opatrenia 1.1 a tab. č. 4 Ukazovatele na úrovni opatrenia 1.2. Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj.

RO OPBK odporúča vyplniť najskôr bod č. 15  ŽoNFP „Súlad s horizontálnymi prioritami“ a následne  merateľné ukazovatele horizontálnych priorít uviesť aj v bode 9.5 opisu projektu.

Pri práci s ukazovateľmi na úrovni projektu platia nasledujúce všeobecné pravidlá:

  - Na úrovni projektov sa používajú dva typy ukazovateľov: ukazovatele výsledku a ukazovatele dopadu;

  - Každý projekt musí mať minimálne jeden ukazovateľ výsledku a jeden ukazovateľ dopadu,

  - Každý ukazovateľ pozostáva z názvu ukazovateľa, mernej jednotky, typu ukazovateľa;

  - Ukazovateľ výsledku musí mať jednoznačnú logickú väzbu na podporované aktivity projektu;

  - Medzi použitými ukazovateľmi výsledku a dopadu projektu musí existovať jednoznačná logická súvislosť, pričom platí, že pre jeden projekt nemôže byť použitý rovnaký ukazovateľ výsledku a dopadu;

  - Ukazovatele sú priradené k jednotlivým prioritným témam;

  - Ukazovateľ výsledku daného projektu musí byť priradený práve k jednej prioritnej téme; V prípade ak je projekt relevantný pre dve a viac prioritných tém, musí byť pre každú prioritnú tému v projekte použitý iný ukazovateľ výsledku;

  - Pre každú prioritnú tému v projekte musí byť definovaný minimálne jeden výsledkový ukazovateľ;

  - Projekty, ktoré deklarujú príspevok k plneniu cieľov horizontálnych priorít, musia použiť minimálne jeden ukazovateľ  výsledku s relevanciou k príslušnej horizontálnej priorite v ITMS;

- j)  Vybrané ukazovatele výsledku a dopadu z číselníka projektových ukazovateľov majú definovanú relevanciu k príslušnej/ým horizonatálnej/ym priorite/ám.

Žiadateľ uvedie sumarizáciu ukazovateľov za každý typ merateľného ukazovateľa, maximálne 3 merateľné ukazovatele za každý typ merateľného ukazovateľa (výsledok, dopad). Ak žiadateľ za jednotlivé hlavné aktivity v  bode 9.4 opisu projektu uviedol rovnaký typ ukazovateľa, v tomto bode hodnoty rovnakých ukazovateľov spočíta a uvedie ich sumárnu výšku. (Napr. ak  žiadateľ definoval merateľný ukazovateľ „Počet vymenených svietidiel v zóne A“  - 20 ks a „Počet vymenených svietidiel v zóne B“  - 30 ks, sumarizácia tohto merateľného ukazovateľa je „Počet vymenených svietidiel“ - 50 ks.)

RO OPBK má právo vyžadovať od žiadateľa doplnenie tých ukazovateľov, ktoré pokladá za dôležité vzhľadom ku konkrétnemu projektu.

Merateľné ukazovatele výsledku kvantifikujú služby a produkty dostupné pre konečných užívateľov na základe prác, tovarov a služieb spolufinancovaných nenávratným finančným príspevkom v rámci podporených aktivít projektu. Ukazovatele výsledku projektu sú závislé najmä na činnosti prijímateľa.

Merateľné ukazovatele dopadu predstavujú prínosy projektu pre konečných užívateľov po ukončení realizácie aktivít projektu respektíve s určitým časovým odstupom. Ukazovatele dopadu projektu sú závislé od externých faktorov (ako napr. dopyt, reakcia konečných užívateľov v súvislosti s existujúcim legislatívnym rámcom), ktoré prijímateľ ovplyvňuje v minimálnej miere alebo vôbec neovplyvňuje.

Poznámka:

- Plnenie merateľných ukazovateľov dopadu Prijímateľ vykazuje priebežne počas celej doby udržateľnosti projektu (5 rokov), pričom v  prípade, ak do jedného roka od ukončenia projektu Prijímateľ nedosiahne stanovenú hodnotu, resp. dosiahne ju čiastočne, v 1. NMS môžu byť uvedené aj nulové, resp. čiastkové hodnoty.

Ak žiadateľ plánuje realizovaním projektu vytvoriť nové pracovné miesta (merateľný ukazovateľ dopadu „Počet novovytvorených  pracovných  miest“) je povinný uviesť ich delenie na muži/ženy, pričom je povinný vytvoriť tieto pracovné miesta v lehote najneskôr do jedného roka od ukončenia projektu (vytvorené pracovné miesta  Prijímateľ  dokladuje pracovnými zmluvami).

Východisková hodnota k stanoveným merateľným ukazovateľom - ak žiadateľ nedisponuje počiatočnými údajmi uvedie nulu (východisková hodnota sa udáva za ukončený kalendárny rok predchádzajúci podaniu žiadosti). Ak sú merné jednotky merateľných ukazovateľov vyjadrené percentuálne, žiadateľ uvedie východiskové hodnoty vo fyzických alebo peňažných jednotkách. V ďalšom procese monitorovania a hodnotenia bude žiadateľ uvádzať len percentuálnu zmenu oproti východiskovému stavu. Všetky finančné ukazovatele sú uvedené v EUR. Merateľné ukazovatele z jednej skupiny aktivít v zmysle Programového manuálu pre OPBK nesmú byť kombinované s merateľnými ukazovateľmi inej skupiny aktivít.

Plánovaná hodnota – po ukončení realizácie projektu:

Merateľný ukazovateľ výsledku – plánovaná hodnota  v mesiaci ukončenia realizácie projektu.

Merateľný ukazovateľ dopadu  – plánovaná hodnota najskôr rok po ukončení realizácie projektu.

- (Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu musia byť identické s rovnakými údajmi v bode č. 12 ŽoNFP „Hodnoty merateľných ukazovateľov“.)

9.6  VLASTNÍCKE VZŤAHY

- Preukázanie vlastníckych resp. iných užívacích práv k nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbám), na ktorých má byť projekt realizovaný, alebo ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu je jednou zo základných podmienok schválenia  ŽoNFP, preto sa odporúča venovať náležitú pozornosť vypĺňaniu tejto časti dokumentácie. V tomto bode je potrebné uviesť, aký právny vzťah má žiadateľ k nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbám).

- A:

Podmienka oprávnenosti z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv žiadateľa k všetkým nehnuteľnostiam (t.j. pozemkom a stavbám), na ktorých má byť realizovaný projekt je preukazovaná najmä:

- predloženie právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného stavebného úradu (t.j. buď vydané stavebné povolenie alebo oznámenie príslušného stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu), alebo

- v prípade vodných stavieb predloženie právoplatného a vykonateľného povolenia orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby, ktoré je súčasne stavebným povolením.

Za účelom sledovania udržateľnosti projektu musia byť žiadateľom splnené podmienky, ktoré sú definované ako:

1.

1.1	Ak JE žiadateľ vlastníkom nehnuteľnosti

predloženie úplného výpisu z listu vlastníctva, preukazujúceho vlastnícke práva ku všetkým nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbám), na ktorých má byť realizovaný projekt v zmysle ŽoNFP (nie starší ako 3 mesiace ku dňu podaniu ŽoNFP).

1.2	Ak NIE JE žiadateľ vlastníkom nehnuteľnosti

- vždy predloženie úplného výpisu z listu vlastníctva, preukazujúceho vlastnícke práva ku všetkým nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbám), na ktorých má byť realizovaný projekt v zmysle ŽoNFP  (nie starší ako 3 mesiace ku dňu podaniu ŽoNFP); a

- preukázanie užívacieho práva k nehnuteľnostiam predložením najmä niektorého z nižšie uvedených dokumentov:

zmluva o nájme

- z ktorej vyplýva právo uskutočniť projekt v zmysle ŽoNFP,

- uzatvorená na dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu 
(v prípade ak pôjde o zmluvu na dobu neurčitú, musí obsahovať aj nemožnosť jej ukončenia po uvedenú dobu),

- odporúča sa nájomné právo zapísať na list vlastníctva v zmysle zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov,

- ukončenie zmluvy zo strany vlastníka nehnuteľnosti nie je možné po dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu;

zmluva o budúcej kúpnej zmluve

- z ktorej vyplýva právo uskutočniť projekt v zmysle ŽoNFP pred nadobudnutím vlastníckeho práva  k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť realizovaný projekt žiadateľom,

- ukončenie zmluvy zo strany budúceho predávajúceho nie je možné po dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu;

zmluva o výpožičke

- z ktorej vyplýva právo uskutočniť projekt a právo užívať nehnuteľnosť alebo jej časť v súlade s projektom v zmysle ŽoNFP;

- uzatvorená na dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu (v prípade ak pôjde o zmluvu na dobu neurčitú, musí obsahovať jej nevypovedateľnosť  po uvedenú dobu),

- ukončenie zmluvy zo strany vlastníka nehnuteľnosti nie je možné po dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu;

zmluva o zriadení vecného bremena

- z ktorej vyplýva právo uskutočniť projekt v zmysle ŽoNFP,

- uzatvorená na dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu 
(v prípade ak pôjde o zmluvu na dobu neurčitú, musí obsahovať jej nevypovedateľnosť po uvedenú dobu),

- vecné bremeno je zapísané na liste vlastníctva,

- ukončenie zmluvy zo strany vlastníka nehnuteľnosti nie je možné po dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu;

list vlastníctva k pozemkom

- z ktorého vyplýva zriadenie vecného bremena k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku v zmysle zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

súhlas Slovenského pozemkového fondu

- v prípade, že projekt je realizovaný na pozemkoch s nezisteným vlastníkom v zmysle zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,

- z ktorého vyplýva právo uskutočniť projekt a právo užívať nehnuteľnosť v súlade s projektom;

súhlas vlastníka pozemku s umiestnením zariadenia

- udelený minimálne na dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu,

- vypovedanie súhlasu zo strany vlastníka nehnuteľnosti nie je možné po dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu;

v prípade, ak je projekt realizovaný na nehnuteľnostiach (pozemkoch a stavbách) vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a ktoré sú zverené do správy mestským častiam, mestská časť ako žiadateľ k ŽoNFP predloží:

- výpis z listu vlastníctva, preukazujúci vlastnícke práva ku všetkým nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbám), na ktorých má byť projekt realizovaný,

- protokol o zverení majetku mestským častiam ku všetkým nehnuteľnostiam, na ktorých má byť projekt realizovaný a ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava v súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, z ktorého vyplýva právo uskutočniť projekt a právo užívať nehnuteľnosť v súlade s projektom,

- príslušnú časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (textovú časť a grafickú prílohu) deklarujúcu, že projekt je realizovaný v stabilizovanej zóne a príslušné časti ostatných dokumentov deklarujúce súlad projektového zámeru so strategickými dokumentmi mesta/mestskej časti;

v prípade, ak je projekt realizovaný na pozemku v zastavanom území obce, ktorý je klasifikovaný ako neknihovaný pozemok v zmysle § 14 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, a ktorý prešiel dňom účinnosti tohto zákona do vlastníctva obce, na ktorej území sa nachádza, obec ako žiadateľ je povinná predložiť evidenčný list, alebo výpis z pozemkovej knihy preukazujúci skutočnosť, že ide o neknihovaný pozemok a iný dokument preukazujúci právo užívať pozemok (napr. vyjadrenie príslušného katastrálneho úradu);

v prípade projektov, týkajúcich sa existujúcich líniových stavieb sa v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP vyžaduje aj predloženie čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že:

-	žiadateľ je oprávnený realizovať projekt v zmysle ŽoNFP,

-	žiadateľovi nie sú známe žiadne okolnosti súvisiace s vlastníckymi a užívacími právami k predmetným nehnuteľnostiam, ktoré by mohli predstavovať riziko z hľadiska realizácie projektu a udržateľnosti výsledkov projektu v zmysle podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Ide o rekonštrukciu existujúcich líniových stavieb v zmysle  uznesenia vlády SR č. 45/2008 zo dňa 16.1.2008 na základe ktorého sa vyžaduje preloženie právoplatného stavebného povolenia a nevyžaduje sa preukazovanie vlastníckych a iných užívacích práv k pozemkom pod existujúcimi líniovými stavbami.

2.

2.1	Ďalšie podmienky udržateľnosti (vzťahujúce sa na prípady keď žiadateľ je aj nie je vlastníkom nehnuteľností):

- na nehnuteľnosti, na ktorých má byť realizovaný projekt, môžu byť zriadené vecné bremená, ktoré sú RO OPBK posudzované individuálne s ohľadom na minimalizáciu rizík pre realizáciu projektového zámeru a jeho udržateľnosť;

- nehnuteľnosti nesmú byť zaťažené záložným právom v období od podania žiadosti o NFP až do doby 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu, okrem záložného práva v prospech RO OPBK;

- nehnuteľnosti nesmú byť v období od podania žiadosti o NFP až do doby 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu prevedené do vlastníctva a užívania tretích osôb;

- nehnuteľnosti nesmú mať v období od podania žiadosti o NFP až do doby 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu zmenený účel využitia;

- RO OPBK môže v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP požadovať zriadenie záložného práva na zabezpečenie záväzkov žiadateľa, a to predovšetkým v prípade budovania nových stavebných objektov.

Vyššie uvedené skutočnosti sú zo strany RO OPBK, resp. SO/RO posudzované dokumentmi, ktoré sú v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP vyžadované ako povinné prílohy žiadosti o NFP v určitom počte vyhotovení a v požadovanej forme (originál, overená kópia, kópia a pod.). V prípade listov vlastníctva sa vyžaduje minimálne 1 originál úplného výpisu z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony. Predkladané verejné listiny nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP. Ako jedna z príloh žiadosti o NFP sa zároveň vyžaduje aj kópia z katastrálnej mapy s vyznačenými dotknutými nehnuteľnosťami. RO OPBK si vyhradzuje právo z dôvodu identifikácie vzťahov k nehnuteľnostiam vyžiadať ďalšie doklady.

B:

V prípade ak je projekt v rámci OPBK, prioritnej osi 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava realizovaný na hnuteľných veciach (napr. dopravných prostriedkoch), ktoré nie sú vo vlastníctve žiadateľa, žiadateľ predloží najmä:

zmluvu o nájme

- z ktorej vyplýva právo uskutočniť projekt v zmysle ŽoNFP,

- uzatvorenú na dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu (v prípade ak pôjde o zmluvu na dobu neurčitú, musí obsahovať aj nemožnosť jej ukončenia po uvedenú dobu),

- ukončenie zmluvy zo strany vlastníka hnuteľnej veci nie je možné po dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu;

zmluvu o výpožičke

- z ktorej vyplýva právo uskutočniť projekt a právo užívať hnuteľnú vec v súlade s projektom v zmysle ŽoNFP,

- uzatvorenú na dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu (v prípade ak pôjde o zmluvu na dobu neurčitú, musí obsahovať jej nevypovedateľnosť  po uvedenú dobu),

- ukončenie zmluvy zo strany vlastníka hnuteľnej veci nie je možné po dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu;

súhlas vlastníka hnuteľnej veci s umiestnením zariadenia

- udelený minimálne na dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu,

- vypovedanie súhlasu zo strany vlastníka hnuteľnej veci nie je možné po dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.

- Vysporiadané vlastnícke vzťahy sú jednou zo základných podmienok schválenia  ŽoNFP, preto sa odporúča venovať náležitú pozornosť vypĺňaniu tejto časti dokumentácie

RO OPBK si vyhradzuje právo z dôvodu  identifikácie vzťahov k nehnuteľnostiam vyžiadať ďalšie doklady.

9.7  ZOZNAM ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

Túto tabuľku vypĺňajú len žiadatelia podľa skupiny aktivít 2.2.1 a v súlade s prílohou č. 5 Programového manuálu OPBK a relevantnou Štúdiou uskutočniteľnosti, ktorá tvorí prílohu výzvy.

Žiadateľ uvedie menovite názvy všetkých služieb, ktoré v rámci projektu plánuje elektronizovať podľa uvedenej prílohy Programového manuálu OPBK, pričom musí uviesť minimálne všetky povinné služby pre daný projekt. Žiadateľ môže uviesť ďalšie služby zo zoznamu voliteľných služieb, pričom mu týmto nevzniká nárok na alikvotné navýšenie maximálnej výšky poskytovanej pomoci podľa Programového manuálu OPBK.

Pre každú elektronickú službu, žiadateľ uvedie IS službu/ IS služby, ktoré budú podporovať zavedenie elektronickej služby.

Ak žiadateľ v súčasnosti uvedenú službu poskytuje elektronicky, uvedie jej aktuálny stupeň sofistikácie (vo východiskovom stave) podľa rebríčku sofistikácie eGovernment služieb (viď kapitola Úroveň informatizácie eGovernment služieb v príslušnej Štúdii uskutočniteľnosti). Ak žiadateľ v súčasnosti uvedenú službu neposkytuje elektronicky, uvedie „neposkytuje“.

Žiadateľ pre každú službu uvedie stupeň sofistikácie v cieľovom stave. Pri transakčných službách, žiadateľ uvedie úroveň štyri podľa rebríčku sofistikácie eGovernment služieb. Táto úroveň sofistikácie nie je vyžadovaná pri službách, ktorých frekvencia poskytovania je nízka alebo taký vysoký stupeň sofistikácie nemá opodstatnenie (napr. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi). Pri informačných službách, žiadateľ uvedie úroveň dva podľa rebríčku sofistikácie eGovernment služieb.V prípade zapojenia partnerov, žiadateľ v tabuľke vyplní poskytovateľa/-ov služby, a to názov žiadateľa a/ alebo partnera/-ov, ktorí danú službu poskytujú.

10. ZDROJE FINANCOVANIA PROJEKTU

Žiadateľ podrobne vyplní bod predpokladaných zdrojov financovania projektu.

Požadovanú výšku žiadaného NFP žiadateľ stanoví na základe výpočtu podľa metodiky uvedenej v prílohe výzvy na predkladanie ŽoNFP „Metodika pre výpočet finančnej analýzy projektu“.

Intenzita pomoci  je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu. Podiel príspevku z ERDF na COV predstavuje maximálne 85%, podiel spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR na COV predstavuje maximálne 10% a spolufinancovanie žiadateľa z vlastných zdrojov je minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov:

  - V prípade  projektov negenerujúcich príjmy je  intenzita pomoci maximálne 95 %.

  - V prípade projektov s výškou celkových nákladov nad 1 000 000 EUR  žiadateľ stanoví intenzitu pomoci na základe finančnej analýzy a následného výpočtu výšky NFP, pričom intenzita pomoci nesmie presiahnuť 95%.

Žiadateľ je  povinný vyplniť všetky polia súvisiace s financovaním projektu. Správnosť a úplnosť uvedenia oprávnených a neoprávnených výdavkov je nevyhnutným predpokladom pre predbežnú finančnú kontrolu projektu! V prípade úspešnosti projektu budú uvedené údaje zároveň východiskom pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP, overovanie faktúr a pod.

Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR) predstavuje príjem z projektu vytvorený počas stanoveného obdobia.

Výška požadovaného NFP pre projekty negenerujúce príjmy:

| COV | 100 % |
| --- | --- |
| - z toho NFP | 95 % |
| - vlastné zdroje | 5 % |
| COV | 100 % |
| - z toho príspevok ERDF | 85 % |
| - z toho príspevok ŠR | 10 % |
| - vlastné zdroje | 5 % |

Vzorec:

CV = COV + CNV

pričom:

CV – Celkové výdavky projektu (vychádzajúce z položkovitého rozpočtu v projekte).

- COV – Celkové oprávnené výdavky.

CNV – Celkové neoprávnené výdavky.

- (Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu musia byť identické s rovnakými údajmi v bode č. 14 ŽoNFP „Zdroje financovania projektu“.)

11.   VYBRANÉ FINANČNÉ ÚDAJE Z Účtovnej závierky

n – predstavuje rok podania ŽoNFP.

n-1 – predstavuje rok pred podaním ŽoNFP.

n-2 – predstavuje 2 roky pred podaním ŽoNFP.

Účtovnú uzávierku (Súvahu a Výkaz ziskov a strát) predkladá žiadateľ za rok n-1 v prílohe č. 9 ŽoNFP.

(V bode 16 opisu projektu žiadateľ čestne vyhlasuje, že všetky informácie obsiahnuté v tomto opis projektu                 sú úplné, pravdivé a správne.)

Odkazy na jednotlivé riadky sú spracované podľa Opatrenia Ministerstva financií SR z  9. decembra 2009                  č. MF/24241/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z  5. decembra 2007 
č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia 
č. MF/25189/2008-311.

12. PREHĽAD získanej pomoci

- Žiadateľ podrobne uvedie všetky druhy poskytnutej pomoci – (nenávratného finančného príspevku, grantu a pod.).

- Rok  - rok, v ktorom bola ukončená realizácia projektu.

- Druh poskytnutej pomoci – uviesť názov pomoci vrátane názvu štrukturálneho fondu, predvstupového fondu a pod.).

- Poskytovateľ – názov subjektu, ktorý poskytol pomoc.

- Suma NFP/grantu  v tis. Sk, resp. v EUR,

- Kód ITMS (ak relevantné), resp. kód zmluvy.

Výšku finančnej čiastky poskytnutej v SKK  je nutné prepočítať  konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR.

13.  ADMINISTRATÍVNA, ODBORNÁ A TECHNICKÁ KAPACITA ŽIADATEĽA

Žiadateľ uvedie administratívne, odborné a technické zabezpečenie chodu projektu počas aj po realizácii projektu.

Žiadateľ rozpíše, ako má zabezpečené:

- Administratívne kapacity, ktoré budú zabezpečovať administratívne povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o NFP (monitorovacie správy, žiadosti o platbu a pod.).

- Odborné kapacity – zabezpečujúce odbornú stránku realizácie projektu.(napr. záhradník, údržbár a pod.)

- Technické kapacity – zabezpečujúce technickú stránku realizácie projektu. (vybavenie strojmi, prístrojmi a zariadeniami)

- Žiadateľ v tomto bode uvedie, ako bude zabezpečovať tieto kapacity  - svojpomocne alebo externým spôsobom.

Žiadateľ môže uviesť skúsenosti z realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. (Tieto údaje sú pre RO OPBK len informatívne a nemajú vplyv na hodnotenie projektu.)

(Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu musia byť obsahovo totožné s rovnakými údajmi v bode                           č. 10.c ŽoNFP „Spôsob realizácie projektu“. Bod 13 opisu projektu tvorí časť údajov, ktoré je potrebné uviesť v bode č. 10.c ŽoNFP. Ostatné údaje do bodu 10.c ŽoNFP sa uvedú z bodu 9.3. opisu projektu. Bod 10.c ŽoNFP je potrebné uviesť v rozsahu max. 900 znakov.)

14.  UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Žiadateľ v tomto bode opisu projektu uvedie udržateľnosť výsledkov projektu z rôznych pohľadov.  Súhrn tohto bodu v rozsahu max. 1200 znakov žiadateľ uvedie v bode 10.e ŽoNFP za podmienky, že sa dodrží obsahová totožnosť týchto bodov.

14.1 POUŽITIE VÝSLEDKOV PROJEKTU (NEIVESTIČNÉ) / PREVÁDZKOVANIE VÝSLEDKOV PROJEKTU (INVESTIČNÉ) a ich finančná udržateľnosť

V závislosti od charakteru projektu žiadateľ prehľadne uvedie predpokladané príjmy a výdavky prevádzkovania výsledkov projektu so stručným vysvetlením uvedených údajov. (V prípade, ak ide o rekonštrukciu / opravu, uvádzajú sa za celú infraštruktúru.)

Pre dôveryhodné preukázanie schopnosti žiadateľa (VÚC, obce alebo združenia obcí) udržať výsledky projektu musí žiadateľ zabezpečiť finančnú udržateľnosť výsledkov projektov z vlastných zdrojov v budúcom období, a to aj po ukončení čerpania nenávratného finančného príspevku. Z tohto dôvodu je potrebná  finančná analýza žiadateľa.

Relevantnými východiskovými podkladmi pre hodnotenie situácie jednotlivých žiadateľov môžu byť výkazy o plnení rozpočtu obce za predchádzajúce obdobia, záverečný účet obce schválený obecným zastupiteľstvom, výhľady na nasledujúce obdobia a pod. Uvedené údaje by mali obsahovať aj stručnú textovú časť s popisom dosiahnutých ukazovateľov, resp. stavu obecného hospodárenia tak, aby bolo možné získať predstavu o predpokladanom vývoji obecných financií (predpokladaný nárast bežných výdavkov, plánované investície, odhad vývoja príjmov – miestne dane, poplatky, nedaňové príjmy, mimorozpočtové príjmy, tvorba peňažných fondov, rezervného fondu, rozhodnutia zastupiteľstva o použití fondov, predpokladané zmeny v legislatíve a pod.).

Ako budú očakávané výsledky projektu finančne udržateľné? Ako bude zabezpečené financovanie po skončení financovania z verejných zdrojov?

Žiadateľ musí využívať obstaraný majetok, na ktorý mu bola poskytnutá podpora, najmenej päť rokov po realizácii projektu, z toho dôvodu je žiadateľ povinne uvedie, ako zabezpečí financovanie projektu po skončení spolufinancovania realizácie schváleného projektu.

Finančná analýza žiadateľa prostredníctvom vybraných pomerových finančných ukazovateľov

Pri  hodnotení RO OPBK zohľadňuje aj tieto kritériá: (Žiadateľ uvedie výpočet vybraných finančných ukazovateľov.)

- Ukazovateľ zadlženosti

Z = cudzie zdroje (riadok výkazu 126) / pasíva celkom (riadok výkazu 115)

(pre účely hodnotenia projektu sa výsledky posudzujú ako: Z > 0,7 – 0 bodov; 0,7 ≥ Z> 0,35 – 2 body;          Z ≤ 0,35 – 4 body)

- Ukazovateľ platobnej neschopnosti

PN = záväzky (riadok výkazu 140+151) / pohľadávky (riadok výkazu 048+060)

(pre účely hodnotenia projektu sa výsledky posudzujú ako: PN > 1 alebo pohľadávky =0 – 0 bodov;              PN = 1 – 2 body; PN < 1 alebo záväzky a súčasne pohľadávky = 0 – 4 body)

Odkazy na jednotlivé riadky sú spracované podľa Opatrenia Ministerstva financií SR z  9. decembra 2009                  č. MF/24241/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z  5. decembra 2007 
č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia 
č. MF/25189/2008-311.

(Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu musia byť obsahovo totožné s rovnakými údajmi v bode č. 10.e ŽoNFP „Udržateľnosť výsledkov projektu“. Bod 14.1 opisu projektu tvorí časť údajov, ktoré je potrebné uviesť v bode č. 10.e ŽoNFP. Ostatné údaje do bodu 10.e ŽoNFP sa uvedú z bodu 13. opisu projektu. Bod 10.e ŽoNFP je potrebné uviesť v rozsahu max. 900 znakov.)

14.2 RIZIKÁ PROJEKTU

Žiadateľ identifikuje  riziká projektu a spôsob ich minimalizácie.

Rizikami môžu byť napr.:

- riziká na úrovni projektu

- typ projektu

- rozpočet projektu

- legislatívne aspekty projektu (vlastnícke vzťahy, stavebné povolenie, úprava možnosti poskytovať elektronické služby...)

- súlad projektových aktivít s aktivitami v rámci jednotlivých opatrení programu OPBK

- pripravenosť projektu

- formálna úroveň projektu

- vecná (technická) úroveň projektu

- súlad projektu so stratégiou rozvoja územia BSK

- zabezpečenie spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa

- spolufinancovanie z úverových zdrojov

- výdavky projektu v rámci limitov OPBK

- oprávnenosť/neoprávnenosť výdavkov

- časový rámec realizácie

- časová nadväznosť aktivít projektu na externé výstupy (napr. na ÚPVS)

- poveternostné/klimatické podmienky v prípade investičných projektov

- iné

- riziká na úrovni žiadateľa

- právna forma žiadateľa

- administratívne kapacity

- skúsenosti s realizáciou projektov

- finančný status žiadateľa

- výsledky predchádzajúcich kontrol

- verejné obstarávanie

- dostatočné vlastné zdroje aj na financovanie neoprávnených a iných výdavkov, ktoré vzniknú počas realizácie projektu

- zachovanie účelu vynaložených prostriedkov na projekt

- riešenie sťažností a podnetov verejnosti a informačných médií

- úroveň zainteresovanosti partnerov a reálne právomoci Riadiaceho výboru projektu (v prípade existencie partnerov)

- iné

- Iné riziká

Žiadateľ zváži všetky vyššie uvedené riziká, či sa týkajú predkladaného projektu, ako aj prípadné ďalšie riziká vyplývajúce z povahy a nastavenia projektu. V opise projektu opíše len tie, ktoré sú relevantné a uvedie aj spôsob ich minimalizácie.

14.3 DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ MERATEĽNÝCh UKAZOVATEĽOV PROJEKTU

Žiadateľ uvedie ako zabezpečí udržateľnosť merateľných ukazovateľov, z bodu č. 9.5 opisu projektu „Sumarizácia hodnôt merateľných ukazovateľov“. RO OPBK sleduje  udržateľnosť merateľných ukazovateľov minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu, t. j. ako bude projekt pokračovať po ukončení realizácie aktivít projektu.

14.4  VÝSLEDKY ŠTÚDIE DOPADOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (AK JE RELEVANTÉ)

Žiadateľ uvedie, aký má projekt vplyv na životné prostredie. Za účelom poskytnutia nenávratného finančného príspevku je nevyhnutné, aby žiadateľ preukázal, že realizácia projektu nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Ak existuje podporný dokument, ktorý dokladá toto zdôvodnenie, uvedie odkaz naň (napr. súčasť projektovej dokumentácie), v opačnom prípade  je potrebné ho doložiť ako samostatnú prílohu 8.B..

Žiadateľ ďalej povinne prikladá záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania v prípade projektov identifikovaných v prílohách zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príloha č. 8.A  ŽoNFP).

Ak uvedený bod nie je pre predkladaný projekt relevantný, je žiadateľ povinný uviesť slovne „nevzťahuje sa“ a uviesť dôvod! V opačnom prípade bude dokumentácia považovaná za nekompletnú.

  - VÝSLEDKY FINANČNEJ ANALÝZY projektu A POPIS METÓDY VÝPOČTU VÝŠKY POŽADOVANÉHO NFp (AK je relevantné)

Ak celkové výdavky projektu sú vyššie ako 1 000 000 EUR,  žiadateľ je povinný vypracovať finančnú analýzu projektu podľa prílohy výzvy. Celkové výdavky na projekt predstavujú výdavky stanovené žiadateľom potrebné na realizáciu projektu, pričom ich výšku žiadateľ stanoví na základe súčtu oprávnených a neoprávnených výdavkov.

V prípade neinvestičných projektov a projektov, u ktorých sa nepredpokladá generovanie príjmov (napr. námestia a verejné priestranstvá) RO OPBK v súlade s odsekom 3 čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 odpočíta príjmy vygenerované projektom počas realizácie a 5 rokov po realizácii projektu od výdavkov vykázaných EK a vymáha od prijímateľa pomoci vrátanie NFP vo výške týchto príjmov. Výška NFP uvedených projektov predstavuje maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov. NFP je tvorený príspevkom z ERDF (vo výške 85 % z COV) a príspevku zo ŠR (10 % z COV).

Odsek 3 čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 uplatňuje len na operácie spolufinancované z ERDF, ktorých  celkové náklady sú vyššie ako 1 milión EUR.

15. Smerné ukazovatele (benchmarks)

- Predkladaný projekt sa posudzuje aj podľa vypočítanej hodnoty smerného ukazovateľa (benchmarks). Plnenie smerných ukazovateľov (benchmarkov) je pravidelne sledované pre potreby hodnotenia na úrovni programu.

- Cieľom posudzovania intervencií z pohľadu hodnôt smerných ukazovateľov je zistenie efektívnosti, resp. účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci realizácie programu.

- Žiadateľ uvedie vypočítanú hodnotu smerného ukazovateľa (benchmarks) do tabuľky č. 16 opisu (posledný stĺpec s označením  „vypočítaná hodnota benchmarku na projekt), pričom hodnotu benchmarku vypočíta len pre  príslušnú skupinu aktivít v rámci ktorej sa predkladaný projekt realizuje.

Smerné ukazovatele (benchmarks) sú stanovené ako podiel celkových oprávnených výdavkov na daný projekt k ukazovateľu výsledku, resp. dopadu na úrovni opatrenia uvedenému v Programovom manuáli OPBK.

- RO OPBK odporúča, aby si žiadateľ najprv stanovil hodnotu príslušného smerného ukazovateľa výsledku alebo dopadu a túto istú hodnotu použil aj pri výpočte benchmarku. Pričom tento smerný ukazovateľ  musí byť uvedený aj v príslušných častiach (ŽoNFP a opise projektu)  týkajúcich sa smerných ukazovateľov.

- Výpočet hodnoty benchmarku na projekt (príklad)

- Žiadateľ realizuje predkladaný projekt v rámci skupiny aktivít 1.1.3.  V danom prípade si žiadateľ stanoví za smerný ukazovateľ prislúchajúci k danej skupine aktivít 1.1.3 ukazovateľ „Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry“ a plánovanú dosiahnutú hodnotu použije aj pri výpočte benchmarku.

- Hodnota daného benchmarku sa stanoví ako podiel  „Celkových oprávnených výdavkov projektu zameraného na podporu cyklistických trás k dĺžke cyklistických trás.  Za „Celkové oprávnené výdavky na projekt“ žiadateľ uvedie hodnotu totožnú s hodnotou v ŽoNFP ako aj opise a za „dĺžku cyklistických trás“ žiadateľ uvedie hodnotu totožnú s  hodnotou  smerného ukazovateľa  „Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry “(plánovaná dosiahnutá hodnota).

- Celkové oprávnené výdavky: 500 000 €

- Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry: 2,8 km

- Výpočet: 500 000/2,8 = 178 571,43 € / 1 km cyklistickej trasy

16.  ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA

Štatutárny zástupca žiadateľa je povinný podpísať predložené čestné vyhlásenie, v opačnom prípade bude dokumentácia považovaná za nekompletnú.

- Ak má žiadateľ na projekte partnera/partnerov, čestné vyhlásenie podpisuje len Hlavný partner.

## VYSVETLIVKY K PRÍLOHÁM ŽoNFP

K prílohám, kde sa uvádza „nie staršie ako...“, znamená nie staršie ako XX mesiacov ku dňu podania žiadosti           o NFP.

Ak žiadateľ realizuje projekt v partnerstve, relevantné prílohy aj predkladá za partnera.

PRÍLOHA Č. 2 - ROZPOČET PROJEKTU (V EUR)

Prílohu č. 2 tvoria tabuľky:

Tabuľka A)   REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV NA REALIZÁCIU JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT (V EUR)

tabuľka B)   ROZPOČET PROJEKTU podľa ekonomickej klasifikácie (V EUR)

TABUĽKA C)   PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET (V EUR)

RO si vyhradzuje právo upraviť výšku oprávnených výdavkov projektu.

Pre posúdenie reálnosti a oprávnenosti rozpočtu je potrebné, aby žiadateľ podrobne uviedol jednotlivé položky rozpočtu s jednotkovými cenami, s uvedením množstva a celkovej ceny za položku.

V tabuľke č. 3 Podrobný položkový rozpočet  (v EUR)„ v stĺpci „Žiadateľ/partner“, žiadateľ uvedie názov subjektu (žiadateľ/ partner), ktorý bude daný výdavok realizovať.

Z dôvodu prehľadnosti a jasnosti rozpočtu žiadateľ doplní nové riadky pre jednotlivé položky v predtlačenej tabuľke. Žiadateľ vypĺňa všetky položky v eurách.

Žiadateľ podrobne vyplní jednotlivé oprávnené výdavky projektu podľa Programového manuálu OPBK. Pri neoprávnených výdavkov uvedie celkovú sumu v EUR .

Rozpočet projektu musí spĺňať nasledovné kritéria:

- Hospodárnosť- (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu) minimalizovanie výdavkov na vykonanie činností alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.

- Efektívnosť – účinnosť - (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) neplytvanie  zdrojmi, ale ich efektívne, plnohodnotné využívanie. Medzi kvalitou a kvantitou cien za poskytnuté služby, resp. tovary musí byť vyvážený vzťah, t.j. cena vo vzťahu k  službe, resp. tovaru nemôže byť nadhodnotená ani podhodnotená. A súčasne ceny na jednotlivé rozpočtové položky musia zodpovedať aktuálnym reálnym trhovým cenám na tieto položky.

- Účelnosť - (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na ne) spočíva v sledovaní vynaložených výdavkov účelu predkladaného projektu.

Zásady pri zostavovaní rozpočtov:

- rozpočet predkladaný v projekte je záväzný,

- výšku výdavkov, ktorú žiadateľ uvedie v rozpočte považuje RO OPBK za limitnú bez ohľadu na to, či dodávateľ je / bude platiteľom DPH alebo nie je / nebude,

- pri investičných projektoch RO OPBK akceptuje len stavebný rozpočet na Projektovú dokumentáciu – realizačný projekt overený autorizovanou osobou, ktorý je predložený vo forme tabuľky č. 3 „Podrobný položkový rozpočet“ prílohy č. 3.  Výzvy na predkladanie ŽoNFP „Rozpočet projektu“. RO OPBK odporúča žiadateľom nepredkladať realizačné projekty staršie ako 6 mesiacov.

- podrobný položkový rozpočet musí byť vypracovaný a overený spôsobilou osobou (projektantom, rozpočtárom) s využitím stavebných cenníkov aktuálnych v čase predloženia žiadosti o NFP, a to v členení podľa jednotlivých stavebných objektov. Rozpočet investičných projektov je koncipovaný tak, aby neschválenie jeho časti (napr. jedného stavebného objektu) nespôsobilo zásah do ostatných častí rozpočtu, t.j. vyžadujú sa samostatné čiastkové rozpočty pre jednotlivé stavebné objekty. Minimálna hranica oprávnených výdavkov je splnená, ak v procese odborného hodnotenia projektov budú uznané oprávnené výdavky minimálne vo výške 60 % z hodnoty oprávnených výdavkov uvedených žiadateľom RO OPBK odporúča žiadateľom nepredkladať podrobný položkový rozpočet starší ako 3 mesiace.

- pri posudzovaní každej položky rozpočtu je rozhodujúca jej oprávnenosť, účelnosť, finančná efektívnosť, hospodárnosť, jednoznačnosť a dokázateľnosť. Nezdôvodnené alebo skryté položky rozpočtu sa budú považovať za neoprávnené,

- všetky peňažné čiastky v opise a ŽoNFP žiadateľ uvedie zaokrúhlené na 2 desatinné miesta  a merné jednotky zaokrúhlené na 3 desatinné miesta,

- v podrobnom položkovom rozpočte v stĺpci „celkom“ žiadateľ vynásobí stĺpec „množstvo“ so stĺpcom „jednotková cena“ pričom výsledná hodnota musí byť zaokrúhlená na 2 desatinné miesta pomocou funkcie ROUND t.j. = ROUND(E9*F9;2), v opačnom prípade budú zistené rozdiely stanovené RO OPBK za neoprávnené výdavky,

- položkový rozpočet nesmie obsahovať agregované položky (súborné/kompletové položky s výnimkou prípadov, kde nie je možné použiť detailnejšiu špecifikáciu),

- ak niektoré položky nie sú jasné z rozpočtu projektu, žiadateľ ich vysvetlí v komentári k rozpočtu. Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu uvedie v texte tejto kapitoly. Ak bude komentár prehľadnejší v tabuľke, použije formu tabuľky. Komentár objasňuje, čo všetko uvedená položka zahŕňa a na základe čoho  žiadateľ určil požadovanú finančnú čiastku,

- žiadateľ musí zabezpečiť súlad jednotlivých položiek uvádzaných v prílohe č. 2.A a 2.B ŽoNFP s relevantnými údajmi uvádzanými v opise projektu a v žiadosti o NFP,

- výdavky spojené s podpornými aktivitami musia byť spracované do formy podrobného položkového rozpočtu, v opačnom prípade budú stanovené za neoprávnené .

- RO OPBK akceptuje rozpočet v SKK iba v prípade, ak položky boli obstarané a zrealizované do 31.12.2008. Žiadateľ musí zároveň uviesť ku každej položke prepočet na EURO. Ak nebude splnená uvedená podmienka položky budú stanovené za neoprávnené.

- v prípade ak sa verejné obstarávanie vykoná:

    - pred podaním ŽoNFP – žiadateľ zostaví rozpočet z víťaznej ponuky VO (dokumentácia k VO je povinná príloha),

    - po podaní ŽoNFP – žiadateľ predloží v ŽoNFP všetky podklady, z ktorých vychádzal pri zostavovaní rozpočtu projektu (povinná príloha),

- Investičné projekty:

    - stavebné rozpočty – RO OPBK akceptuje rozpočet projektu zostavený podľa stavebných objektov uvedených v projektovej dokumentácii.

    - rozpočty v oblasti informatizácie - RO OPBK akceptuje rozpočet projektu zostavený podľa fáz/aktivít projektu uvedených v Technickej dokumentácii riešenia projektu, pričom musí byť vypracovaný vo forme podrobného položkového rozpočtu.

  - Ostatné typy projektov – žiadateľ zostaví rozpočet podľa uvedených zásad tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať oprávnené a neoprávnené výdavky projektu na základe jednotkových cien a počtu jednotiek.

Vysvetlivky k jednotlivým položkám:

Osobné výdavky – žiadateľ uvedie vrátane náhrady ušlých miezd.

Nepriame náklady – uvedie žiadateľ iba pri riadení projektu vrátane odpisov pomernej (časovo a vecne) časti zariadenia/vybavenia používanej na zabezpečenia realizácie aktivít.

tabuľka č. 1 REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV NA REALIZÁCIU JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT (V EUR)

- Pre jasnosť a prehľadnosť projektu a jeho rozpočtu je potrebné, aby žiadateľ zosúladil názvy aktivít (položiek rozpočtu) uvedených v bodoch č. 9.2 a 9.3 opisu projektu.

Riadenie projektu je okrem výdavkov na spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v rámci OPBK neoprávneným výdavkom, napriek tomu je potrebné vyplniť aj tento údaj.

V tabuľke je uvedený riadok aj pre neoprávnené výdavky. Tento riadok žiadateľ vyplní iba v  prípade, ak sa pri realizácii projektu vyskytnú aj neoprávnené náklady, ktoré bude žiadateľ uhrádzať z vlastných zdrojov. V prípade ak projekt nemá neoprávnené výdavky, tento riadok žiadateľ nevypĺňa.

Každá aktivita musí byť priradená k prioritnej téme. Môže nastať situácia, že rôzne aktivity budú napĺňať viac prioritných tém. RO OPBK odporúča navrhovať aktivity tak, aby napĺňali iba jedinú prioritnú tému. (Nie je chybou, ak žiadateľ naplní viac prioritných tém.) Názvoslovie a kódy Prioritnej témy sú uvedené v tab. č. 4 tejto Príručky.

(Tabuľka č. 1 musí byť vyplnená za každú prioritnú tému zvlášť!)

TABUĽKA Č. 2 ROZPOČET PROJEKTU (V EUR)

Názvy jednotlivých skupín výdavkov sú uvedené v prílohe č. 1 k Programovému manuálu pre OPBK „Číselník oprávnených výdavkov“.

(Údaje uvedené v tejto tabuľke musia byť identické s rovnakými údajmi v bode č. 13 ŽoNFP „Rozpočet projektu (v EUR)“.)

TABUĽKA Č. 3 PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

RO OPBK akceptuje iba podrobný položkový rozpočet vpísaný do predloženého formuláru potvrdený spôsobilou osobou, pričom musí byť  jasne uvedený dátum vypracovania. RO OPBK odporúča žiadateľom nepredkladať položkové rozpočty staršie ako 3 mesiace ku dňu podania ŽoNFP.  Podrobný položkový rozpočet musí byť zostavený aj na podporné aktivity t.j. ak žiadateľ žiada v rámci podpornej aktivity publicita a informovanosť na položky Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) a Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) musia byť tieto položky rozpísané s uvedeným množstva a jednotkovej ceny.

Podrobný položkový rozpočet musí byť rozpísaný podľa hlavných aktivít  uvedených v tabuľke č. 1.

PRÍLOHA Č. 4

Žiadateľ predkladá spolu so ŽoNFP ako jednu z povinných príloh aj prílohu č. 4, ktorá musí obsahovať:

- Aktuálne a platné uznesenie zastupiteľstva obce/ mesta/ Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“)  o tom, že zastupiteľstvo schvaľuje:

- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu „...názov projektu...“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/ mesta/ BSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/ mesta/ BSK;

- zabezpečenie realizácie projektu obcou/ mestom/ BSK počas celej doby jeho realizácie;

c)  spolufinancovanie projektu „...uviesť zdroj financovania (úver/vlastné zdroje..)“ vo výške minimálne 5 % z celkových  oprávnených  výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške .... EUR

- V prípade skupiny aktivít 2.2.1 žiadateľ predkladá aktuálne a platné uznesenie zastupiteľstva obce/ mesta/ BSK  o tom, že zastupiteľstvo schvaľuje:

- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu „...názov projektu...“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/ mesta/ BSK;

- zabezpečenie realizácie projektu obcou/ mestom/ BSK počas celej doby jeho realizácie;

- spolufinancovanie projektu „...uviesť zdroj financovania (úver/vlastné zdroje, ..)“ vo výške minimálne 5 % z celkových  oprávnených  výdavkov  na projekt stanovených žiadateľom t.j. vo výške .... EUR;

- realizáciu projektu v partnerstve (ak relevantné).

Poznámka: Predkladá každý žiadateľ, okrem združenia miest a obcí. Alternatíva BSK – platí len pre žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.2 a 2.2, ktorých žiadateľom je BSK.

- Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa, ktorý nie je ku dňu podania žiadosti o NFP starší ako 3 mesiace (napr. výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov; úverová zmluva).

Poznámka: Predkladá každý žiadateľ; v prípade združenia miest a obci predkladá len garant financovania projektu. V prípade  partnerov, žiadateľ  predkladá za každého partnera samostatne.

- Aktuálne a platné uznesenie združenia miest a obcí, že schvaľuje:

- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu „...názov projektu...“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obcí/ miest a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja všetkých obcí/ miest, ktoré sú súčasťou Združenia;

- určenie konkrétnej obce, ktorá bude garantom financovania projektu a zabezpečenie realizácie  projektu počas celej doby jeho realizácie;

c)   spolufinancovanie projektu „...uviesť zdroj financovania (úver/vlastné zdroje, ..)“ vo výške minimálne 5 % z celkových  oprávnených  výdavkov na projekt stanovených žiadateľom t.j. vo výške .... EUR.

Poznámka: Predkladá len združenie miest  a obcí.

D.   Uznesenie zastupiteľstva mesta/ mestskej časti o tom, že zastupiteľstvo schvaľuje:

- zabezpečenie realizácie projektu „...názov projektu...“, v partnerstve s „.... uviesť hlavného partnera...“ počas celej doby jeho realizácie;

- spolufinancovanie projektu „...uviesť zdroj financovania (úver/vlastné zdroje, ..)“ vo výške minimálne 5 % z celkových  oprávnených  výdavkov  na projekt určených pre partnera.

Poznámka: Predkladá len mesto/ mestská časť, ktorá vystupuje ako partner v rámci skupiny aktivít 2.2.1.

Pre žiadateľov, ktorým z legislatívy SR nevyplýva povinnosť mať vypracovaný a schválený územný plán obce, je postačujúce, aby text uznesenia zastupiteľstva obce deklaroval súlad len s PHSR obce.

V súlade s výzvou predstavuje spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov prijímateľa 5 % z  COV na projekt stanovených žiadateľom, avšak RO OPBK odporúča, aby žiadateľ disponoval ďalšími voľnými finančnými prostriedkami vo výške minimálne 5 % z COV z nasledovných dôvodov:

V prípade využitia systému refundácie RO OPBK odporúča zabezpečiť financovanie projektu vo výške minimálne 30% z celkových oprávnených výdavkov (ďalej len „COV“) na projekt stanovených žiadateľom z dôvodu zabezpečenia plynulej úhrady účtovných dokladov dodávateľovi.

Pri financovaní projektu systémom predfinancovania poskytuje RO OPBK prijímateľovi NFP na úhradu nezaplatených účtovných dokladov maximálne do výšky 95 % z COV. Posledných 5 % z COV na projekt  je financovaných systémom refundácie, tzn. prijímateľ je pred predložením záverečnej žiadosti o platbu povinný uhradiť celú zostávajúcu sumu (t.j. posledných 5 % z COV) najskôr z vlastných zdrojov, ktoré RO OPBK následne na základe záverečnej žiadosti o platbu refunduje prijímateľovi vo výške  95 %, zvyšných 5  % znáša prijímateľ.

V matematickom vyjadrení to znamená, že:

- prijímateľ vo fáze predfinancovania uhradí z vlastných zdrojov 4,75 % z COV (95*0,05=4,75),

- prijímateľ vo fáze refundácie uhradí celú zostávajúcu sumu vo výške 5 % z COV najskôr z vlastných zdrojov, avšak po preplatení záverečnej žiadosti o platbu predstavujú vlastné zdroje prijímateľa len 5 % zo schválenej  sumy záverečnej žiadosti o platbu (5*0,05=0,25).

- V súlade s výzvou celkové spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov žiadateľa zostáva stále  na úrovni 5 % (4,75 + 0,25 = 5), avšak na zabezpečenie plynulého financovania projektu počas celej doby jeho realizácie je potrebné mať k dispozícii finančné prostriedky vo výške 10 % z COV práve z dôvodu úhrady záverečnej žiadosti o platbu (4,75+ 5=9,75%, po zaokrúhlení 10%).

Schéma spolufinancovania z vlastných zdrojov:

Vlastné zdroje žiadateľa sú 5%

(4,75% + 0,25% = 5%)

100 % COV projektu

95 % z COV

systémom predfinancovania

min 5 % z COV

systémom

refundácie

Vlastné zdroje pri

spolufinancovaní 5% tvoria 4,75% z COV

(95 * 0,05 = 4,75%)

Vlastné zdroje pri

spolufinancovaní 5% tvoria 0,25% z COV

(5 * 0,05 = 0,25%)

PRÍLOHA Č. 6  – Čestné vyhláseniA

Všetky čestné vyhlásenia je žiadateľ povinný predložiť na formulároch, ktoré tvoria prílohu č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP, v opačnom prípade nebudú akceptované. Pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP bude žiadateľ vyzvaný na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie poskytnutia pomoci. Bližšie podrobnosti upravuje kapitola 5.3 tejto Príručky.

PRÍLOHA Č. 9 - Účtovná závierka (žiadateľa, subjektu v pôsobnosti žiadateľa a partnera)

- Žiadateľ predkladá prílohu relevantnú pre typ subjektu žiadateľa/ partnera – účtovnú uzávierku za ukončené účtovné obdobie k  31. 12. 2010.

V prípade, ak žiadateľom je Združenie  miest a obcí založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „združenie“), ktoré existuje dlhšie ako jedno účtovné obdobie,  žiadateľ je povinný predkladať dané prílohy za združenie. V prípade, ak žiadateľom je združenie, ktoré existuje menej ako jedno účtovné obdobie, žiadateľ je povinný predkladať dané prílohy za každú obec, ktorá je členom  združenia. V tomto prípade do bodu 11. a  14.1 Opisu projektu (Príloha č. 1 ŽoNFP) žiadateľ uvádza údaje z účtovnej závierky garanta spolufinancovania projektu uvedeného v Prílohe č. 4.C.

V prípade, ak žiadateľ nie je z objektívnych príčin schopný predložiť k termínu predloženia ŽoNFP účtovnú závierku vo forme definovanej príslušným zákonom (napr. v prípade, keď žiadateľ nemá k termínu predloženia ŽoNFP k dispozícii účtovnú závierku overenú audítorom alebo daňovým úradom, alebo záverečný účet schválený príslušným zastupiteľstvom), pre účely podania ŽoNFP je postačujúce, aby žiadateľ predložil účtovnú závierku, resp. záverečný účet za rok predchádzajúci roku podania ŽoNFP podpísanú štatutárnym zástupcom organizácie.

Žiadateľ pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP pri zohľadnení relevantnej legislatívy SR v oblasti účtovníctva je povinný predložiť na RO OPBK účtovnú závierku, resp. záverečný účet vo forme definovanej príslušným zákonom. V prípade identifikácie rozdielnosti údajov medzi uvedenými účtovnými závierkami RO OPBK prijme náležité opatrenia.

PRÍLOHA Č. 10 - Doklad preukazujúci vlastnícky vzťah ALEBO INý PRáVNY VZťAH žiadateľa  a partnera OPRáVŇUJúCI žIADATEľA a partnera UžíVAť VšETKY NEHNUTELNOSTI, KTORÉ súvisia s realizáciou projektu

Žiadateľ predkladá uvedené doklady v zmysle pokynov uvedených v kapitole 11..2, bod 9.6  Vlastnícke vzťahy tejto Príručky .  Žiadateľ predkladá výlučne originál  listu vlastníctva (úplný) použiteľný na právne úkony, ktorý nie je ku dňu podania ŽoNFP starší ako tri mesiace. Ak sú nehnuteľnosti zapísané na viacerých listoch vlastníctva, vyžadujú sa všetky listy vlastníctva.

Ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti je povinný postupovať podľa usmernení uvedených v kapitole 11..2, bod 9.6  Vlastnícke vzťahy tejto Príručky.

PRÍLOHA Č. 14 - Súhlas všetkých partnerov s realizáciou a podmienkami realizácie projektu deklarovaných zmluvným vzťahom

Relevantné najmä pre opatrenie 1.2 - oprávnený žiadateľ predkladá súhlas druhého partnera v rámci BID. Pre opatrenie 2.2, skupina aktivít 2.2.1 nerelevantné.

- PRÍLOHA Č. 15 – súlad projektu so strategickými dokumentmi

Žiadateľ predkladá dokumenty podľa usmernení uvedených v kapitole 11.2, bod  8.4 Prepojiteľnosť projektu so strategickými a plánovacími dokumentmi tejto Príručky.

Predloženie dokladov preukazujúcich schválenie PHSR a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie (ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis1) je podmienkou predloženia ŽoNFP v zmysle § 7 ods. 7 a 8 a § 8 ods. 7 a 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

Žiadateľ (obec, mesto, mestská časť, zduženie) predkladá spolu s príslušnými časťami Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, mesta, mestskej časti, združenia (ďalej len „PHSR“) aj uznesenie zastupiteľstva o jeho schválení (vo forme overenej kópie). Ak žiadateľ má povinnosť vypracovať územný plán v zmysle osobitného predpisu, spolu s príslušnými časťami územného plánu predkladá aj uznesenie zastupiteľstva o jeho schválení (vo forme overenej kópie).

Žiadateľ (BSK) predkladá spolu s príslušnými časťami PHSR Bratislavského samosprávneho kraja aj uznesenie zastupiteľstva o jeho schválení (vo forme overenej kópie) a spolu s príslušnými časťami územného plánu aj uznesenie zastupiteľstva  o jeho schválení (vo forme overenej kópie).

Ak je žiadateľom združenie, ktoré nemá vypracovaný spoločný PHSR združenia, žiadateľ predkladá  samostatne PHSR  za každú obec, na území ktorej sa projekt realizuje. Ak obec, ktorá je členom združenia a na jej území sa projekt realizuje a má povinnosť vypracovať územný plán v zmysle osobitného predpisu1, spolu s príslušnými časťami územného plánu predkladá aj uznesenie zastupiteľstva obce o jeho schválení (vo forme overenej kópie).

Ak obec nemá vypracovaný vlastný PHSR obce a je súčasťou združenia, ktoré má vypracovaný spoločný PHSR pre všetky obce zduženia, žiadateľ predkladá uznesenie zastupiteľstva obce o schválení spoločného PHSR združenia ako rozvojového dokumentu obce (vo forme overenej kópie). Žiadateľ (obec) je povinný v prílohe č. 15. ŽoNFP predložiť spoločný PHSR združenia a preukázať v rámci štruktúry spoločného PHSR, že sa v každej jeho časti rieši problematika danej obce (žiadateľa). Zároveň je žiadateľ povinný deklarovať súlad projektu s daným PHSR.

Partner predkladá uznesenie zastupiteľstva o schválení PHSR a Územného plánu ak má túto povinnosť v zmysle osobitného predpisu13  (vo forme overenej kópie).

Uvedené ustanovenia platia aj v prípade mikroregiónu, ak je zriadený podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

- PRÍLOHA Č. 17 A – Čestné vyhlásenie

Ak sa v rámci úpravy verejných priestranstiev ucelených celkov dôležitých priestorových areálov obcí a miest  alebo mestskej časti (oprávnená aktivita v rámci skupiny aktivít 1.1.2 Samostatne dopytovo orientované projekty, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel) budujú alebo rekonštruujú detské ihriská a ihriská s multifunkčným využitím je žiadateľ  povinný predložiť ako podporný doklad k preukazovaniu vlastníckych vzťahov čestné vyhlásenie žiadateľa, v ktorom uvedie, že  predmet realizácie projektu (alebo jeho časť) nie je súčasťou žiadneho vyhradeného areálu  a zároveň, že nikto iný nemá tento majetok v správe.

- Príloha je relevantná pre opatrenie 1.1.

- PRÍLOHA Č. 17 B – Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že je oprávnený realizovať projekt a nie sú mu známe žiadne okolnosti súvisiace s vlastníckymi a užívacími právami k predmetným nehnuteľnostiam, ktoré by mohli predstavovať riziko z hľadiska realizácie projektu a udržateľnosti výsledkov projektu v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP - relevantné v prípade investícií do rekonštrukcie existujúcich líniových stavieb, kde sa v zmysle uznesenia vlády SR č. 45/2008  zo dňa 16.1.2008 vyžaduje predloženie právoplatného stavebného povolenia a nevyžaduje sa preukazovanie vlastníckych a iných užívacích práv k pozemkom pod existujúcimi líniovými stavbami.

- Príloha je relevantná pre opatrenie 1.1.

- PRÍLOHA Č. 18 A – Technická dokumentácia projektu

Technická dokumentácia projektu je nevyhnutnou súčasťou projektového zámeru pre projekty zo skupiny aktivít 2.2.1. Technickú dokumentáciu je žiadateľ povinný vypracovať podľa podmienok uvedených v prílohe č. 5 Programového manuálu OPBK a príslušnej štúdii uskutočniteľnosti, ktorá tvorí súčasť výzvy.

Technická dokumentácia sa vzťahuje na projekt a zahŕňa technické riešenia celého projektu (aj tých aktivít, ktoré realizuje partner žiadateľa).

- PRÍLOHA Č. 18 b a – Štatút riadiaceho výboru projektu

- Úlohou RVP je zabezpečiť, že projekt sa bude pohybovať v rámci dohodnutej tolerancie a dodá produkty podľa dohodnutej špecifikácie a v príslušnej kvalite. RVP musí mať zodpovedajúcu úroveň splnomocnených právomocí. Je neprípustné, aby rozhodnutia RVP podliehali schváleniu vyššieho manažmentu.

- Štatút RVP musí obsahovať podrobnosti o pravidlách fungovania RVP, a to najmä jeho postavenie a právomoci, spôsob rozhodovania a členov. Štatút musí byť v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP a Zmluvou o partnerstve.

- RO OPBK vyžaduje, aby Štatút RVP obsahoval aj nasledovné:

    - povinnosť prizývať zástupcov RO OPBK na zasadnutia RVP ako pozorovateľov bez hlasovacieho práva;

    - povinnosť pravidelného zasielania zápisu zo zasadania RVP na RO OPBK;

    - jasne nastavený rozhodovací mechanizmus medzi žiadateľom/ prijímateľom a partnermi.

- Hlavné zásady riadenia projektu prostredníctvom RVP pre skupinu aktivít 2.2.1 stanovujú príslušné Štúdie uskutočniteľnosti (ŠÚ Elektronizácia služieb miest a ŠÚ Elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí), ktoré tvoria prílohu Výzvy.

- Relevantné pre projekty zo skupiny aktivít 2.2.1.

- PRÍLOHA Č. 18 b c – vyhlásenie o partnerstve

- Žiadateľ predkladá Vyhlásenie o partnerstve zvlášť za každého partnera, ktorý sa plánuje zúčastniť na realizácii projektu.

- Podpísaním vyhlásenia sa partner zaväzuje v prípade schválenia žiadosti o NFP, pristúpiť k Zmluve o partnerstve, ktorá tvorí prílohu Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorej vzor tvorí  prílohu výzvy.

- Príloha Č. 19 súhlas s oznámením informácií o daňových nedoplatkoch

Žiadateľ predkladá súhlas s oznámením informácií o daňových nedoplatkoch podľa § 23 ods. 6 písm. a) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov riadiacemu orgánu ako podporný dokument slúžiaci na overenie splnenia podmienky poskytnutia pomoci určenej vo Výzve na predkladanie ŽoNFP. Žiadateľ berie na vedomie skutočnosť, že jediným relevantným dokladom preukazujúcim splnenie, resp. nesplnenie podmienky poskytnutia pomoci ostáva potvrdenie miestne príslušného správcu dane v zmysle podmienok poskytnutia pomoci uvedených vo Výzve na predkladanie ŽoNFP a že nepredloženie uvedeného súhlasu nemá za následok nesplnenie kritéria formálnej správnosti žiadosti o NFP, ktoré by spôsobilo vyradenie takejto žiadosti z ďalšieho procesu jej schvaľovania.

## návod na vyplnenie jednotlivých bodov formulára žiadosti o NFP

RO OPBK odporúča najprv vyplniť opis projektu až potom vyplniť samotnú ŽoNFP.

Žiadateľ sa pri vyplňovaní ŽoNFP riadi okrem tejto Príručky aj odporúčaniami a poznámkami pod čiarou                          vo formulári ŽoNFP.

- IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA

Žiadateľ uvedie údaje z opisu projektu bod č. 4 „Identifikácia žiadateľa“.

- ŠTATUTÁRNY ORGÁN ŽIADATEĽA

Žiadateľ vyplní údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa.

- PROFIL ŽIADATEĽA

Štatistickú klasifikáciu ekonomických činností je možné od 1.1.2008, kedy vstúpila do platnosti nová "Štatistická klasifikácia ekonomických činností, označovať skratkou SK NACE. Nová klasifikácia, ktorá vznikla v dôsledku ekonomického rozvoja, vzniku nových technológií, služieb a výrobkov, je plne kompatibilná s európskou klasifikáciou NACE Revision 2, ktorú pre krajiny Európskeho spoločenstva stanovuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady /ES/ č. 1893/2006 z 20. decembra 2006. SK NACE nahradzuje "Štatistickú odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností – OKEČ.

Kód SK NACE – Výber z číselníka (štatistická klasifikácia ekonomických činností podľa Vyhlášky ŠÚ SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(http://www.statistics.sk/wmetis/ciselniky/katcis.jsp?wdetail=1&wkodcis=5207).

- IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTU V PôSOBNOSTI ŽIADATEĽA VO VZŤAHU K REALIZÁCII PROJEKTU

Žiadateľ uvedie relevantné údaje z opisu projektu bod č. 6 „Subjekt v pôsobnosti žiadateľa“.

- KONTAKTNÁ OSOBA PRE PROJEKT

Kontaktnou osobou pre projekt je žiadateľ alebo osoba zodpovedná za riadenie projektu (napr. zamestnanec žiadateľa, externý subjekt), ktorá je splnomocnená zastupovať žiadateľa. Splnomocnenie doplní žiadateľ ako prílohu k ŽoNFP č. 20 (v prípade ak je kontaktnou osobou iná osoba ako štatutárny orgán mesta / obce / samosprávneho kraja.) Toto splnomocnenie nenahrádza splnomocnenie na predloženie ŽoNFP.

(Pozn. Kontaktnou osobou pre projekt sa rozumie osoba, ktorú bude v prípade úspešnosti projektu kontaktovať projektový manažér OPBK ohľadom napr. vypracovávania zmluvy, monitorovacích správ, žiadostí o platbu a pod.)

- PARTNER(I) ŽIADATEĽA

Partner – právnická osoba zúčastňujúca s na projekte. Prípadní partneri žiadateľa sa podieľajú na navrhovaní projektu, ako aj na jeho realizácii v priebehu doby trvania. Partnerom môže byť iba subjekt, ktorý je oprávneným žiadateľom v rámci príslušného opatrenia. Zmluvnou stranou pre RO OPBK je žiadateľ a nie jeho partner. Výdavky partnerov nie sú oprávnené, okrem projektov skupiny aktivít 2.2.1. Vzájomné partnerské vzťahy žiadateľa a jeho partnerov musia byť vzájomne zmluvne dohodnuté najneskôr  v termíne, ktorý RO OPBK určí vo Výzve na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Partner žiadateľa sa nesmie zúčastniť ako uchádzač verejného obstarávania pri projekte, ktorého sa týka partnerstvo so žiadateľom.

Príslušný bod žiadateľ vypĺňa v prípade ak má na projekte partnera. V tomto prípade žiadateľ prikladá relevantné prílohy ŽoNFP (okrem opisu projektu a rozpočtu projektu) aj za partnera.  Ak má žiadateľ viac partnerov, vyžadujú sa uvedené doklady za všetkých partnerov (tak ako je uvedené v časti 11.3  tejto Príručky a v zozname príloh žiadosti o NFP).

Identifikáciu partnerov uvádza žiadateľ v tabuľke 6 ŽoNFP „Partner/-i žiadateľa“. V prípade existencie partnera je žiadateľ povinný na Portáli ITMS použiť pre identifikáciu partnera/ov aj tabuľky 1 až 3 ŽoNFP pre každého partnera samostatne. Tieto tabuľky vypĺňa žiadateľ na základe  prílohy 18.B.c k ŽoNFP „Vyhlásenie o partnerstve“; ktorú podpisuje len partner.  Formulár vyhlásenia o partnerstve je uvedený v prílohe Výzvy.

- PROJEKT

Údaje uvedené v tomto bode ŽoNFP musia byť identické s rovnakými údajmi v bode 1 a 2 opisu projektu a s údajmi v tabuľke 2 prílohy č. 2 ŽoNFP.

Názov projektu: uviesť totožný názov, ako je v bode  č. 1 opisu projektu (max. 120 znakov).

Operačný program: Operačný program Bratislavský kraj

- Prioritná os: podľa aktuálnej výzvy a charakteru projektu (1 Infraštruktúra, 2 Vedomostná ekonomika)

Prioritná téma: uviesť z číselníka prioritných tém; prioritné témy, ktoré sa uplatňujú v  OPBK sú uvedené v kapitole 8.3 OPBK. Prioritné témy podľa skupiny aktivít sú podrobnejšie opísané v kapitole 1.1.1.3, 1.1.2.3 a 1.2.2.3 Programového manuálu OPBK. Žiadateľ nesmie uviesť iné prioritné témy, ako sú podporované v rámci OPBK. Názvy a podiel prioritnej témy z celkových výdavkov projektu uvedie žiadateľ podľa tabuľky č. 2 „Rekapitulácia výdavkov na realizáciu jednotlivých aktivít ( EUR)“ prílohy č. 2 ŽoNFP (resp. prílohy č. 3 Výzvy na predkladanie ŽoNFP).

Na základe Metodického pokynu CKO č. 3 – Metodický pokyn k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 12. 2008, RO OPBK uvádza v nasledujúcej tabuľke názvoslovie kategórií dimenzie Prioritná téma platné pre jednotlivé opatrenia/skupiny aktivít OPBK s uvedením kódov kategórií podľa systému ITMS.

Tabuľka č. 4 Kód kategórie  „Prioritná téma“  - podľa OPBK  a podľa systému ITMS

| Pôvodný kód kategórie podľa OPBK | Kód kategórie podľa systému ITMS | Priradenie k prioritnej osi (skupine aktivít) |
| --- | --- | --- |
| 10 – Telefónne infraštruktúry | 10 – Telefónne infraštruktúry (vrátane širokopásmových sietí) | Prioritná os 2 (skupina aktivít 2.2.2) |
| 11* – Informačné a komunikačné technológie | 11* – Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.) | Prioritná os 2 (skupina aktivít 2.2.1) |
| 14* – Služby a aplikácie pre MSP | 14* – Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí atď.) | Prioritná os 2 (skupina aktivít 2.2.1) |
| 24 – Cyklistické dráhy | 24 – Cyklistické dráhy | Prioritná os 1 (skupina aktivít 1.1.1 a 1.1.3) |
| 28 – Inteligentné dopravné systémy | 28 – Inteligentné dopravné systémy | Prioritná os 1 (skupina aktivít 1.2.1, 1.2.2 a 1.2.4) |
| 52* – Podpora čistej mestskej dopravy | 52* – Podpora čistej mestskej dopravy | Prioritná os 1 (skupina aktivít 1.2.3) |
| 56 – Zachovanie a obnova prírodného dedičstva (vrátane území NATURA 2000) | 56 – Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva | Prioritná os 1 (skupina aktivít 1.1.1 a 1.1.3) |
| 61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka | 61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka | Prioritná os 1 (skupina aktivít 1.1.1 a 1.1.2) |
| 78 – Infraštruktúra bývania | 78 – Infraštruktúra bývania | Prioritná os 1 (skupina aktivít 1.1.1) |
| 85 – Príprava, vykonávanie, monitoring a kontrola (TA) | 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola | Prioritná os 3 |
| 86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia (TA) | 86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia | Prioritná os 3 |

*kategórie prispievajúce k uskutočňovaniu lisabonských cieľov

Hospodárska činnosť: Uviesť z číselníka hospodárskych činností.

Umiestnenie pomoci: číselník NUTS

Spôsob vyplnenia číselníkov v tabuľke č. 7 ŽoNFP

| P.č. | Dotknutá časť formulára | Znenie výkladu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tab. 7. Projekt Prioritná téma | Kódy pre kategóriu „Prioritná téma“ sú dané Nariadením komisie (ES) 1828/2006, Príloha č. II Kategorizácia pomoci z fondov na roky 2007 – 2013. Platné kódy pre kategóriu „Prioritná téma“ pre OPBK sú zadefinované v dokumente OPBK (časť 8.3. Rozdelenie príspevku z ERDF do kategórií pomoci, tab. 30: Indikatívne rozdelenie príspevku z ERDF do kategórií dimenzie „Prioritná téma“ v bežných cenách). Kategorizácia na úrovni opatrení resp. skupiny aktivít je zadefinovaná v Programovom manuáli pre OPBK (kapitola 4. Kategorizácia na úrovni opatrení, tab. č. 19: Prehľad kategorizácie pomoci z ERDF na roky 2007 – 2013 za jednotlivé opatrenia/skupiny aktivít v EUR). Pri vyplňovaní elektronického formulára ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS (Portál ITMS) je v ponuke rolovacie pole, z ktorého žiadateľ vyberá prislúchajúci kód prioritnej témy podľa charakteru projektu. Žiadateľ je povinný vybrať len tú prioritnú tému, ktorá je oprávnená pre príslušnú skupinu aktivít. |
| 2. | Tab. 7. Projekt Forma financovania | Kódy pre kategóriu „Forma financovania“ sú dané Nariadením komisie (ES) 1828/2006, Príloha č. II Kategorizácia pomoci z fondov na roky 2007 – 2013. Platné kódy pre kategóriu „Forma financovania“ pre OPBK sú zadefinované v dokumente Operačný program BK (časť 8.3. Rozdelenie príspevku z ERDF do kategórií pomoci, tab. 31: Indikatívne rozdelenie príspevku z ERDF do kategórií dimenzie „Forma finančného príspevku“ v bežných cenách). Kategorizácia na úrovni opatrení resp. skupiny aktivít je zadefinovaná v Programovom manuáli pre OPBK (kapitola 4. Kategorizácia na úrovni opatrení, tab. č. 19: Prehľad kategorizácie pomoci z ERDF na roky 2007 – 2013 za jednotlivé opatrenia/skupiny aktivít v EUR). Pri vyplňovaní elektronického formulára ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS (Portál ITMS) je v ponuke rolovacie pole, z ktorého žiadateľ vyberá prislúchajúci kód „Forma financovania“. Pre subjekty verejnej správy platí kód kategórie 01 – nenávratná dotácia. |
| 3. | Tab. 7. Projekt Hospodárska činnosť | Kódy pre kategóriu „Hospodárska činnosť“ sú dané Nariadením komisie (ES) 1828/2006, Príloha č. II Kategorizácia pomoci z fondov na roky 2007 – 2013. Kategorizácia na úrovni opatrení resp. skupiny aktivít je zadefinovaná v Programovom manuáli pre OPBK (kapitola 4. Kategorizácia na úrovni opatrení, tab. č. 19: Prehľad kategorizácie pomoci z ERDF na roky 2007 – 2013 za jednotlivé opatrenia/skupiny aktivít v EUR). Pri vyplňovaní elektronického formuláru ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS (Portál ITMS) je v ponuke rolovacie pole, z ktorého žiadateľ vyberá prislúchajúci kód hospodárskej činnosti podľa charakteru projektu. Žiadateľ je povinný vybrať len hospodársku činnosť, ktorá je oprávnená pre príslušnú skupinu aktivít. |
| 4. | Tab. 7. Projekt Umiestnenie pomoci | Pri vyplňovaní elektronického formuláru ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS (Portál ITMS) sa kód kategórie „Umiestnenie pomoci“ automaticky vyplní na základe definície miesta užívania výsledkov projektu – najnižšia možná spoločná lokalizácia všetkých miest užívania výsledkov projektu z číselníka NUTS. |
| 5. | Tab. 7. Projekt Územná oblasť | Kódy pre kategóriu „Územná oblasť “sú dané Nariadením komisie (ES) 1828/2006, Príloha č. II Kategorizácia pomoci z fondov na roky 2007 – 2013. Pri vyplňovaní elektronického formuláru ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS (Portál ITMS) je v ponuke rolovacie pole, z ktorého žiadateľ vyberá prislúchajúci kód kategórie „Územná oblasť“ podľa miesta užívania výsledkov projektu. Z dôvodu zjednotenia zadávania kódov príslušných pre OPBK sa uplatňuje tento postup: - Pre určenie územnej oblasti sa používajú výhradne kódy kategórie „Územná oblasť“ definované v OPBK. Kódy pre kategóriu „Územná oblasť“ platné pre OPBK sú zadefinované v dokumente OPBK (časť 8.3. Rozdelenie príspevku z ERDF do kategórií pomoci, tab. 32: Indikatívne rozdelenie príspevku z ERDF do kategórií dimenzie „Podporované územie“ v bežných cenách). - Územná oblasť pre ŽoNFP sa určuje na základe určenia najnižšej možnej spoločnej lokalizácie miesta užívania výsledkov projektu v poradí (obec, okres, kraj, región). - Kritériá pre zaradenie jednotlivých územných jednotiek sú uvedené v Tabuľke č.1. - Vzhľadom k definícii horskej oblasti sa pre OPBK kategória územnej oblasti „horská oblasť“ neuplatňuje! - Žiadateľ je povinný vybrať len územnú oblasť, ktorá je oprávnená pre príslušnú skupinu aktivít podľa tab. 19 Programového manuálu pre OPBK! Tabuľka č.1: Kritéria pre kategorizáciu územných jednotiek Umiestnenie pomoci; Mestská; Vidiecka; Horská; Neuplatňuje sa. Obec (LAU2); Inovačné póly rastu; Obce mimo inovačných pólov rastu; Nadmorská výška stredu obce viac ako 700 m. n.m vrátane.; Používa sa iba v prípade, ak sa územná kat. pre príslušné opatrenie neuplatňuje.. Okres (LAU1); Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve okresu je nižší ako 15%; Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve okresu je vyšší ako 15%; Používa sa iba v prípade, ak sa územná kat. pre príslušné opatrenie neuplatňuje.. Kraj (NUTS III); Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve kraja je nižší ako 15%; Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve kraja je vyšší ako 15%; Používa sa iba v prípade, ak sa územná kat. pre príslušné opatrenie neuplatňuje.. Región (NUTS II); Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve regiónu je nižší ako 15%; Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve regiónu je vyšší ako 15%; Používa sa iba v prípade, ak sa územná kategorizácia pre príslušné opatrenie neuplatňuje.. |

- MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Uviesť údaje z opisu projektu bod č. 3 „Miesto realizácie projektu“.

- CIELE PROJEKTU

Uviesť identické údaje z opisu projektu bod č. 7 „Ciele projektu“.

- STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

10. a) Žiadateľ uvedie obsahovo totožné údaje v rozsahu max. 1200 znakov z opisu projektu bod č. 8.1 „Stručný popis projektu – východisková situácia“.

10. b) Žiadateľ uvedie obsahovo totožné údaje v rozsahu max. 1200 znakov z opisu projektu bod č. 8.2  „Stručný popis projektu – Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu“.

10. c) Žiadateľ uvedie obsahovo totožné údaje z opisu projektu bodov č. 9.3 „Spôsob realizácie projektu - Podrobný popis aktivít“ a č. 13 „Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa“ v rozsahu max 1200 znakov.

10. d) Žiadateľ uvedie  obsahovo totožné údaje v rozsahu max. 1 200 znakov z opisu projektu bod č. 8.3 „Prínos projektu a zdôvodnenie vhodnosti projektu“.

10 e) Žiadateľ uvedie údaje v rozsahu max. 1200 znakov z opisu projektu bod č. 14.1 „Použitie výsledkov projektu (neinvestičné / prevádzkovanie výsledkov projektu (investičné) a ich finančná udržateľnosť“ a bod 13 „Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa“.

11.  ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU

Žiadateľ uvedie údaje z opisu projektu bod č. 9.1 „Časový rámec realizácie projektu“ a 9.2 „Navrhované aktivity projektu“.

12.  HODNOTY MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV

Žiadateľ uvedie rovnaké údaje ako v bode č. 9.5 opisu projektu „Sumarizácia hodnôt merateľných ukazovateľov“ okrem uvedenia merateľných ukazovateľov týkajúcich sa horizontálnych priorít.

13.  ROZPOČET PROJEKTU (v EUR)

Žiadateľ uvedie rovnaké údaje ako v tabuľke č. 2 „Rozpočet projektu“ prílohy č. 2.A ŽoNFP (podľa formulára uvedeného v prílohe č. 3 Výzvy na predkladanie ŽoNFP „Rozpočet projektu“).

14.  ZDROJE FINANCOVANIA PROJEKTU

Žiadateľ uvedie údaje z opisu projektu bod č. 10.  „Zdroje financovania projektu“.

15.  SÚLAD S HORIZONTÁLNYMI PRIORITAMI

- Žiadateľ tento bod vypĺňa iba v ŽoNFP. Horizontálne priority sú uvedené v Kapitole č. 2 Programového manuálu pre OPBK, v dokumente OPBK, v NSRR a na internetových stránkach príslušných koordinátorov horizontálnych priorít.

- V prípade, že v žiadosti o NFP bude uvedené, že projekt má vplyv na niektorú z horizontálnych priorít, musí byť tento vplyv popísaný minimálne jedným relevantným ukazovateľom výsledku. V prípade nešpecifikovania vplyvu alebo príslušného merateľného ukazovateľa je príspevok projektu k príslušnej horizontálnej priorite považovaný za neutrálny.

Merateľné ukazovatele pre jednotlivé horizontálne priority si žiadateľ vyberá z tab. č. 1 Ukazovatele na úrovni opatrenia 1.1 a tab. č. 4 Ukazovatele na úrovni opatrenia 1.2. Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj. Žiadateľ vyberie merateľné ukazovatele pre skupinu aktivít v rámci ktorej predkladá projekt.

- Horizontálne priority:

- Marginalizované rómske komunity – funkciu koordinátora horizontálnej priority vykonáva Úrad splnomocnenkyne vlády pre marginalizované rómske komunity

- Rovnosť príležitostí - funkciu koordinátora horizontálnej priority vykonáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

- Trvalo udržateľný rozvoj - funkciu koordinátora horizontálnej priority vykonáva Úrad vlády SR

- Informačná spoločnosť - funkciu koordinátora horizontálnej priority vykonáva Úrad vlády SR

16.  ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH K ŽIADOSTI O NFP

- Žiadateľ postupuje podľa kapitoly 11.3 tejto Príručky.

17.  ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA

Štatutárny orgán žiadateľa je povinný podpísať predložené čestné vyhlásenie, inak bude dokumentácia považovaná za nekompletnú.

# Prílohy

Manuál pre informovanie a publicitu OPBK

Proces realizácie intervencií z OPBK pre výzvy vyhlasované od roku 2010

podmienky splnené

nesplnenie podmienok pre vydanie Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP

nesplnenie kritérií kontroly formálnej správnosti

nedosiahnutie min. potrebných bodových hodnôt

Import časti dokumentácie žiadosti o NFP  do verejnej časti ITMS (sú možné úpravy)

Odoslanie žiadosti o NFP do neverejnej časti ITMS (zmeny nie sú možné)

Kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP

( za účasti žiadateľa v rezervovanom termíne - PV,

bez účasti žiadateľa - ČOV)

Proces výberu žiadosti o NFP

(výberová komisia ako poradný orgán RO OPBK)

Žiadosť o NFP odporúčaná na neschválenie

Žiadosť o NFP odporúčaná na  schválenie

Výzva na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci

Predloženie a registrácia žiadosti o NFP

(osobne - PV,

osobne, poštou, kuriérom-  ČOV)

Odborné hodnotenie žiadosti o NFP

Vypracovanie dokumentácie žiadosti o NFP

(formulár žiadosti a prílohy)

Žiadosť o NFP má pridelený jedinečný identifikátor

Vrátenie žiadosti o NFP na doplnenie

(inštitút klarifikácie do 7 dní)

Overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci

Zmluva o poskytnutí NFP

Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP

Mimoriadne ukončenie projektu

Riadne ukončenie projektu

Ukončenie platnosti zmluvy o poskytnutí NFP

Realizácia verejného obstarávania

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP

Žiadosť o NFP má pridelený ITMS kód žiadosti o NFP

Rezervácia termínu na predloženie žiadosti o NFP

(cez www.opbk.sk – platné len pre PV)

Overenie verejného obstarávania

Realizácia projektu

Proces realizácie intervencií z OPBK pre výzvy vyhlasované v rokoch 2008 a 2009

- - boli realizované len priebežné výzvy

podmienky splnené

nesplnenie podmienok pre vydanie Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP

nesplnenie kritérií kontroly formálnej správnosti

nedosiahnutie min. potrebných bodových hodnôt

Import časti dokumentácie žiadosti o NFP do verejnej časti ITMS (sú možné úpravy)

Odoslanie žiadosti o NFP do neverejnej časti ITMS (zmeny nie sú možné)

Kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP  (vykonané za účasti žiadateľa v rezervovanom termíne)

Proces výberu žiadosti o NFP

(výberová komisia ako poradný orgán RO pre OPBK)

Žiadosť o NFP odporúčaná na neschválenie

Žiadosť o NFP odporúčaná na  schválenie

Overenie VO/ OVS

(overenie pred podpisom zmluvy s dodávateľom, overenie vyžiadaných potvrdení, max.60 dní)

Výzva na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci

Predloženie a registrácia žiadosti o NFP

(osobne v sídle RO OPBK)

Odborné hodnotenie žiadosti o NFP

Vypracovanie dokumentácie žiadosti o NFP

(formulár žiadosti a prílohy)

Žiadosť o NFP má pridelený jedinečný identifikátor

Vrátenie žiadosti o NFP na doplnenie

(inštitút klarifikácie do 7 dní)

Realizácia VO / OVS

(max. 5 mes.)

Podpis zmluvy o poskytnutí NFP

Realizácia projektu (realizácia všetkých aktivít projektu a čerpanie NFP)

Mimoriadne ukončenie projektu

Riadne ukončenie projektu

Ukončenie platnosti zmluvy o poskytnutí NFP

Monitorovanie projektu

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP

Žiadosť o NFP má pridelený ITMS kód žiadosti o NFP

Rezervácia termínu na predloženie žiadosti o NFP

Rozhodnutie ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 3/2007 zo 6. júna 2007, ktorým sa stanovuje Zoznam pólov rastu pre Národný strategický referenčný rámec na roky 2007-2013 http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=10&cat=103&news=3028

- Dĺžka realizácie projektov je uvedená v príslušnej výzve.

- Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 v znení Nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008.

- Partner žiadateľa je povinný preukázať schopnosť spolufinancovať jemu prislúchajúce aktivity podľa Opisu projektu a Zmluvy o partnerstve.

- Detailný popis podmienok oprávnenosti pre projekty podľa skupiny aktivít 2.2.1 je obsiahnutý v príslušnej časti PM OPBK, ako aj jeho prílohe č.5.

- Adresa SORO na predkladanie ŽoNFP je uvedená v príslušnej Výzve. V sídle RO OPBK sú predkladané len ŽoNFP v rámci prioritnej osi 2 a ŽoNFP v rámci prioritnej osi 1, ktorých žiadateľom je BSK.skorších .ezerváciu termínu na predkladanie žiadosti o NFPykonať overenie k000000000000000000000000000000000000000000000000000

- Mailová adresu žiadateľa , ktorou potvrdí žiadateľ svoju rezerváciu termínu na predkladanie žiadosti o NFP

- Výzvu na odstránenie nedostatkov v procese odborného hodnotenia projektov zasiela žiadateľovi RO OPBK.

- Projektový návrh v kontexte OPBK nepredstavuje „projektový zámer veľkého projektu“ v zmysle § 2 zákona č. 528/2006 Z.z. o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva

- §2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

- § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

- Rámcové podmienky oprávnenosti partnera sú uvedené v kapitole 3.4 tejto Príručky.

- v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy je prijímateľ povinný do 31. januára nasledujúceho roka odviesť do príjmov štátneho rozpočtu skutočný výnos, ktorý vznikol z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnuté systémom predfinancovania, t. j. po odpočítaní alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtov, prípadne celý poplatok, ak ich vedie na osobitnom účte na projekt;

- v prípade, ak prijímateľ nepredloží žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti záväzku, ale túto povinnosť poruší (žiadosť o platbu predloží neskôr), SORO / RO OPBK môže pristúpiť k spracovaniu takejto žiadosti o platbu za podmienky, že penále za omeškanie platby voči dodávateľovi/zhotoviteľovi znáša samotný prijímateľ

- Účel využitia stavby musí po dobu 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu byť v súlade s kolaudačným rozhodnutím vydaným príslušným stavebným úradom.

- Ak žiadateľ má povinnosť vypracovať finančnú analýzu projektu.

- Platí pre skupinu aktivít 2.2.1.

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

- Riadiaci orgán na základe doručeného súhlasu žiadateľa požiada miestne príslušný daňový úrad o sprístupnenie informácií týkajúcich sa daňových nedoplatkov žiadateľa

- Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V

- Bratislavský kraj

- Bratislavský región